## Sheet2 (hidden)
행 레이블 | 개수 : 사업과제명
경총 | 64
미완료 | 64
영총 | 59
미완료 | 58
완료 | 1
총합계 | 123

## 정리 (hidden)
핵심 | ●
행 레이블 | 사업과제명
경총
AI확산팀 | [Nexus 고도화] 엑셀data 처리
[대외확산] Nexus 대외확산
IT보안팀 | 본부/지사 네트워크 개선을 통한 업무 생산성 강화
자체 DRM 관리시스템 구축
경영기획팀 | 경영정보 고도화 / AX화
내부 KPI 프로세스 수립/이행 점검
경영지원팀 | 자산관리시스템 구축
차량관제시스템 및 랩핑 적용
모바일파트 | 중고폰을 활용한 통신 가입자 확보 기반 마련
인사팀 | 리더십 교육 프로그램 운영
사내근로복지기금 도입
플랫폼사업1팀 | KT플라자 브랜드 마케팅 시행①
KT플라자 브랜드 마케팅 시행②
플랫폼사업2팀 | 매각채널 다각화
매입처 다변화
회계세무팀 | AI를 활용한 전표 작성
자금업무 고도화
영총
기업영업팀 | IoT중심 변화 시도 회선중심에서 원격관제 솔루션 사업으로 확장
대형사업 수주율 확대를 위해 사전(직접) 영업활동 강화
도매강화팀 | 도매네비게이터 운영
인프라 포트폴리오 조정
디지털강화팀 | AI 기반 효율적 고객 상담 시스템 구축
유선 판매기회 및 제휴채널 확대
법인영업팀 | 공백상권 영업활성화
섹터 영업 판매 확대
소매강화팀 | AI 와플 지존 구축
AI소매 운영 나침반 가동
소상공인혁신팀 | 소상공인 타겟 온라인 플랫폼 추진
프랜차이즈 영업 전문화/고도화
역량강화팀 | AX 역량강화 생태계 구축/운영
역량 혁신 Scale UP
영업기획팀 | AI기반 영업관리 데이터Core개발
매장 300점 확대
영업품질팀 | 도매 패스트트랙제 도입/운영
부정행위 리스크 제로 패키지 운영
현장지원팀 | 상시 재고 점검단 운영
엣지 프로그램 2.0 시행
총합계

## 2월마감_핵심과제
2026년 본사 팀별 사업과제 이행점검
핵심과제 2가지 선정 |  |  |  | 작성 가이드 ▶ | 실무 책임자 | 과제 수행 일정 | 단계별 주요 실행 내용을 번호 등으로 구분하여 상세히 작성 (예 : ① 현황 분석, ② 방안 수립, ③ 실행) | 과제 추진 이후 내용 작성 (2월 마감 기준) | 드롭다운 선택 | 드롭다운 선택 | 100% 완료 기준 | 특이사항 작성
No. | 총괄 | 팀명 | 핵심 | 사업과제명 | 담당자 | 주요일정 | 세부실행계획 | 추진 내용(2월 마감) | 진행상황 | 완료여부 | 추진도 | 비고
1 | 경총 | 경영기획팀 | ● | 내부 KPI 프로세스 수립/이행 점검 | 김장현 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 현장 중심, 유통전략 정합성 높은 KPI 체계 재정립, 전사 운영 방향 동기화 ② 방안 수립 : 조직/본부/지사/점단위 KPI 기준 정립 및 이행 밀착 점검, 컨센서스 조정 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | - B2B KPI 적용 방안 1차 논의 진행 (2월 12일) - 조직 개선 방향에 맞춘 조직/팀/지사/점 단위 KPI 기준(2Q~) 재정립 추진 - 1Q(1월) KPI 마감 및 공지 (2월 23일) | 진행중 | 미완료 | 20%
2 | 경총 | 경영기획팀 | ● | 구조개선 컨트롤 타워 역할 수행 | 전홍준/이수용 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 사업 이슈별 손익 분석 등을 통한 재무적 영향도 분석 ② 방안 수립 : 수익성 검토 기반 직영 유통 구조 개선 지원 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | - 도매 위탁 대가 SLA 성과 기반 계약/도급비 규모(300억) 유지 방어를 위한 계약 구조 전환 추진 (인건비 → SLA으로 변경) - 본부 소상공인영업팀 역할 축소 변화에 따른 소상공인 공통비 재배부 기준 변경 검토 - kt 임직원폰 2월(추가 1천건) 0.3억 수익 정산 (누적 3억) | 진행중 | 미완료 | 20%
8 | 경총 | 회계세무팀 | ● | 자금업무 고도화 | 강현명/전하형 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : 자금관리의 정확도 및 효율성 향상 ② 방안 수립 : AI를 활용한 예/실 분석으로 오차범위 축소, 추가 Credit line 확보 ③ 실행 : '25.10월 자금관리 방안 수립 완료 후 추진 중 | ㅇ 자금관리 철저 - 2월 주요 지급내역 • 삼성 신모델 직매입 150억원, 시연폰 매입 117억, 교육청 사업 100억원 - 3월 KT 매입 250억원, B2B 단말 매입 58억원, 삼성 직매입 20억원, 애플 직매입 20억원 예상 ㅇ AI를 활용한 자금업무 고도화 - 넥서스를 활용하여 자금 입출금계획 대비 실적을 분석하는 툴 개발 완료 - 데이터 추가 및 학습을 통한 고도화 작업 중 | 진행중 | 미완료 | 20%
9 | 경총 | 회계세무팀 | ● | AI를 활용한 전표 작성 | 강재준/박상윤 | '26.02.01~'26.12.31 | ① 목적 : AI를 활용한 부가업무 축소 및 오지급 방지 ② 방안 수립 : 과거 거래유형을 학습시켜 유사 거래 발생 시 자동으로 품의서 작성 및 전표 생성 ③ 실행 : '26.2월부터 실행 | ㅇ 비용처리 계정을 알려주는 AI tool "계정과목 물어보살" 오픈 - 넥서스를 활용하여 과거 승인된 비용전표를 학습시켜 유사 비용 발생 시 어떤 계정으로 처리해야하는지 알려주는 툴 개발 완료 | 진행중 | 미완료 | 25%
14 | 경총 | 인사팀 | ● | 리더십 교육 프로그램 운영 | 김준혁 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 리더들의 현장 이슈 대응 및 구성원의 코칭/피드백 능력 향상 ② 방안 수립 : 지니어스 추천 강의 제공 및 사외교육 활성화 추진, 리더 자기계발비 연간 비용 지원(실비정산) ③ 실행 : '26년 1월 부로 실행 | [1월] 변화·혁신 리더십 프로그램 시행 - 전사 리더 대상의 자발적인 자기개발을 위한 리더십 프로그램 운영 *총 3종 패키지 : 지니어스 강좌, 사외교육, 자기개발비 지원 - 월단위 추천 강좌 변경 및 사외교육, 개발비 지원 정산 [2월] 변화혁신 리더십 프로그램 2월 시행 - 지니어스 추천 '리더십 분야' 강좌 운영: 인당 20개 수강( 총 1,861개) - 리더 자기개발비 지원 : AI구독 22명, 도서구입 9명 | 진행중 | 미완료 | 35%
15 | 경총 | 인사팀 | ● | 사내근로복지기금 도입 | 김창호/박봉식/김유리 | '26.06.01~'26.12.31 | ① 목적 : 근로자의 복지 증진 및 생활 안정 도모, 사업주 및 근로자 모두 각종 세금 절감 효과 창출 ② 방안 수립 : 노사 협의를 통한 복지기금협회에서 기금 운영 및 용도 결정 ③ 실행 : '26년 1분기 준비 후 하반기(7월) 부로 실행 | [1~2월] 고용노동부 자료 바탕 신설 및 운영 관련 사항 확인 - 매뉴얼 확인 및 점검 - 팀내 매뉴얼 공유 및 확인(사전 학습 진행) | 계획 | 미완료 | 15%
22 | 경총 | 경영지원팀 | ● | 자산관리시스템 구축 | 이재연 | '25.12.08~'26.06.30 | ① 목적 : 자산의 취득~폐기까지 시스템을 통한 체계적 관리 강화 ② 방안 : 자산관리 시스템 구축 ③ 실행 : '26.7월 부로 실행 | ㅇ 자산관리시스템 구축을 위한 업무체계 구조화(2월) - 시스템 도입 목적 및 해결 문제 목표 명확화 · 문제가 반복되는 원인 해결시 발생하는 장점 정의 · 운영/제도 개선과 구분 | 진행중 | 미완료 | 15%
23 | 경총 | 경영지원팀 | ● | 차량관제시스템 및 랩핑 적용 | 최익환 | '26.03.01~'26.06.30 | ① 목적 : 차량 사적 운행 방지 및 차량 운영 효율성 확보 ② 방안 : FMS 도입 및 차량 랩핑 적용 ③ 실행 : '26.7월 부로 실행 | ㅇ FMS 도입 관련 사전 제품 조사 및 검토 - 현대캐피탈 자체 FMS 솔루션 및 kt FMS 솔루션 기능 자료 * 3월6일 업체 협의 예정 | 진행중 | 미완료 | 12%
35 | 경총 | IT보안팀 | ● | 본부/지사 네트워크 개선을 통한 업무 생산성 강화 | 윤영철 | '26.01.01~'26.04.30 | ① 목적 : 본부/지사 네트워크 망 환경 개선을 통해 업무 생산성 강화 ② 방안 수립 : 현 본부/지사 네트워크(CPE-VPN) 망을 KT 망으로 교체 VPN 장비 도입 후 사용 환경 구성 진행 ③ 실행 : '26. 1월 부로 실행 예정 | ㅇ VPN 구성을 위한 IDC 인터넷 회선 계약 진행 (kt cloud) - 계약서 법무 검토, 서비스 신청서 작성 및 제출 - 3월 중순 회선 설치 예정(kt cloud) ㅇ 남부소매지사 대상 사용자 테스트 완료 > 특이사항 없음 ㅇ 타 지사 / 본부 VPN 회선 장비 설치 일정 협의 | 진행중 | 미완료 | 50%
36 | 경총 | IT보안팀 | ● | 자체 DRM 관리시스템 구축 | 김봉석 | '25.11.01~'26.04.30 | ① 목적 : - (메일, 텔레그램 소통을 위한 빈번한 복호화 신청 반복함에 따라)단순 공유를 위해 복호화된 다수의 업무 자료가 외부로 유출되는 리스크를 최소화함 - 팀장 등 직책자의 불필요한 복호화 승인 업무를 축소하고자 함 ② 방안 수립 : - 메일, 텔레그램 소통을 위해 복호화 해제 하는 업무 담당자는 해제 없이도 DRM문서 그대로 사용할 수 있는 권한을 부여하는 등 DRM권한을 활용해서 통제관리 함 └ KT/그룹사와 호환 가능한 자체 DRM구축 └ DRM운영 표준 및 권한 체계 재정립 └ 내부 시스템 및 메신저에 암호화 문서 업로드·복사 가능 정책 수립 ③ 실행 : 26년 2분기 내 시스템 구축 | ㅇ 자체 DRM구축 요건 검토 - KT DRM 관리 기능 분석 및 커스터마이징 대상 정리 - 도입 서버 장비 선정 및 인프라 구성 설계 ㅇ KT 모바일 mkate 결재 연동을 위한 관련 부서 협의/ 검토 완료(1/7) ㅇ 일정 계획 1) 자체DRM 솔루션 구축 계획 보고 및 계약(3월) 2) 시스템 구축 : 5월~7월 3) 신규 시스템 구축안정화 지원 : 8월 ※ 서버 장비 공급 지연 이슈 (메모리카드,CPU 공급 지연에 따른 장비 공급 지연) 1) HP서버 : 2개월 소요 ( KT 통합구매 단가 아님) 2) DELL서버 : 6개월 + 추가 소요 ( KT통합구매 단가 ) → HP서버가 약 1천만원 비싸며, 통합단가가 아님 | 진행중 | 미완료 | 20.59%
47 | 경총 | AI확산팀 | ● | [Nexus 고도화] 엑셀data 처리 | 이학선 | '26.01.01 ~ '26.02.28 | ① 목적 : 손익마스터, 경영정보시스템, VOC, 도매센터/현장지원팀 재고확인지원 등 엑셀데이터를 활용한 컨텐츠 제작활용 ② 개발방안 : Nexus에 엑셀data 처리할 수 있는 로직 개발 ③ 실행 : '26.1월 개발 -> 2월 1~2주 테스트 -> 2월 3~4주 보완 후 정식 오픈 | ○ NEXUS에 엑셀데이터 AI처리로직 개발완료 및 활용방법 전사 공유 -. 도매 접점별/개인별실적공유컨텐츠 제작 -. 회계 계정과목 안내 컨텐츠 제작 활용 중 | 완료 | 완료 | 100%
48 | 경총 | AI확산팀 | ● | [대외확산] Nexus 대외확산 | 최은열 | '26.01.01 ~ '26.12.31 | ① 목적 : Nexus 및 컨텐츠 개발/운영경험을 그룹 및 고객사로 확대 ② 운영안 : AI플랫폼 부재 그룹사 및 외부고객사 컨택 후, POC형태 공급 ③ 실행 : '26.1월~3월 그룹사 및 외부고객 컨택/미팅을 통한 Nexus 수요가능성 조사 및 요구사항 정의-> '26.6월 POC형태 운영 | ○ 정보통신산업진흥원(NIPA) AI바우처지원사업 공급업체 등록신청완료(2.23일) ○ 3~4월 AI바우처 과제 공모예정으로, 사전 NEXUS 수요기업 컨택시도 -. 소상공인혁신팀, 법인영업팀 각 1개 업체 공급을 목표로 컨택 시도 중 ○ NEXUS기반 자체솔루션 교육청 스마트패드 보급사업참여 방안 검토(w/법인영업팀) | 진행중 | 미완료 | 20% | 스포애니 측에서 NEXUS에 관심표명(w/소상공인혁신팀) 법인영업팀도 수요기업 컨택 시도
55 | 경총 | 플랫폼사업1팀 | ● | KT플라자 브랜드 마케팅 시행① | 이규민/최윤정 | '25.10.01~'26.12.31 | ① 목적 : KT플라자 디지털 마케팅 통한 소매 경쟁력 확보 및 KT 가입자 확보 기여 ② 방안 수립 : AI Tool 활용한 E.A.S.Y 마케팅 활동 전개(홈페이지 연계) * Exposure(노출↑), Awareness(인지도↑), Spotlight(관심도↑), Younique(독특함↑) - 네이버/구글 DA&SA 광고 집행 / SNS 컨텐츠 기획 등 KT플라자 방문 유도 컨텐츠 기획 ③ 실행 : '25.11월 SNS 채널 Open 및 구글 DA/SA 광고 집행(상시) | [네이버 광고본격 집행] ① 네이버플레이스-네이버 검색광고 연계 위한 사전 운영 기반 구축 - m&s 본사 네이버플레이스 등록 완료 통한 검색 노출 및 광고 연동 환경 마련 - 갤럭시 S26 신모델 출시 대비 콘텐츠 제작 중(신모델 관련 정보, 방문·문의 유도) [KT플라자 인스타그램 채널 본격 운영] ① 주 1회 이상 KT플라자 홍보 영상/카드뉴스 컨텐츠 업로드 진행 중 ② 갤럭시 S26 신모델 출시 대비 콘텐츠 제작 기획 중(언팩 전/후) [구글 Ads 리타겟팅, 검색 광고 집행] ① 구글 DA/SA 광고 내 S26 출시 관련 홍보 문구 콘텐츠 등록 운영 ② 26.2월 : 49.9만 노출 / 1.7만 클릭(클릭률 3.5%) / 평균 CPC 123원/ 총 비용 213만원 [S26 출시 관련 언론 보도자료 배포] ① S26 언팩 전 / 언팩 후 기사 준비 및 배포 시행 : 상세 스펙, 사전예약 혜택, KT플라자 장점 강조 | 진행중 | 미완료 | 40%
56 | 경총 | 플랫폼사업1팀 | ● | KT플라자 브랜드 마케팅 시행② | 이규민 | '25.11.01~'26.12.31 | ① 목적 : KT플라자 브랜드 인지도 제고 위한 영상 광고 송출 ② 방안 수립 : 광고대행업체 통한 숏폼/롱폼 형식 영상 제작(세일즈전설 활용) ③ 실행 : '25.11월 부로 월 1회 이상 영상 제작 및 SNS 채널 업로드 진행 | [총 21개 브랜드 영상 광고 제작('24년 11월~'25년 2월 누적)] ① 세일즈 전설 활용 영상 제작(충청/강서/강남지사 협업) - KT플라자 이미지, 상품/서비스 홍보, KT플라자 주변 인프라 소개 ② 인플루언서/배우 활용 영상 1) '친절' 강조 브랜드 메이킹 영상 통한 KT플라자 노출 2) 최신 유행 릴스 패러디 통한 KT플라자 노출 3) S26 출시 대비, 고객 관심 유도 콘텐츠 제작 | 진행중 | 미완료 | 40%
60 | 경총 | 플랫폼사업2팀 | ● | 매입처 다변화 | 정윤환 강민경 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 중고폰 매입 채널(KT대리점, 온라인, B2B 등) 확대를 통한 안정적 공급 ② 수립방안: MRI 확대, 리본모바일 간편보상 도입, KT 단말보상 운영사 진입 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ KT 대리점 배치를 위해 기존 MRI 장비 추가 100대 준비 (3월 말 대리점 배치 예정) ㅇ MRI 버전 2 개발 진행 (7월말 현장 배치 예정) | 진행중 | 미완료 | 16.67%
61 | 경총 | 플랫폼사업2팀 | ● | 매각채널 다각화 | 윤상돈 강민경 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 중고폰 매각 채널 확대 (국내외)를 통한 수익성 확보 ② 수립방안: B2B (해외직수출) 및 B2C (리본 온오프라인)매각 채널 확대 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ KOTRA 연계로 스미모토 상사 담당자 미팅 (대량 매각 가능성 타진) | 진행중 | 미완료 | 16.67%
62 | 경총 | 모바일파트 | ● | 중고폰을 활용한 통신 가입자 확보 기반 마련 | 김운용/지예성/박동근 | '25.12.15~'26.12.31 | ① 목적 : 중고폰을 활용한 통신 가입자 확보 ② 방안 수립 - 리본 전용 상품 개발(공신폰 등) - 경쟁력 있는 중고폰 전용 통신 상품 개발 - 매장에 중고폰 공급체계 구축 ③ 실행 : '25.12월 부로 리본 매장/모바일에서 Pilot 시행 | ㅇB2B 전용 '리본 커스텀폰' 라인업 구축 및 상품 출시 완료 -특수 목적용(공신폰 등) 단말 포함, 법인/기관 맞춤형 상품 체계 정립 ㅇA사 대상 커스텀폰 초도 물량 납품 및 공급 본격화 -전용 요금제 설계 기반 B2B 시장 내 중고폰 활용 모델 유효성 검증 ㅇ법인 영업 부서 협업을 통한 타겟별 맞춤형 제안 프로세스 정교화 | 진행중 | 미완료 | 90%
65 | 영총 | 영업기획팀 | ● | AI기반 영업관리 데이터Core개발 | 최동연/최명일 | '25.12.15~'26.1.30 | ① 목적 : AI를 활용한 데이터 통합 관리로 활용도 및 효율성 제고 ② 방안 수립 : 지표, 인프라, 데이터 관련 파트별 실무 미팅으로 구성 항목 수립 AI Tool을 활용하여 개발 완료 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 통합 인프라 AI '체리' 개발 완료 ㅇ 영업현장 파일럿 테스트 완료 및 필요사항 보완 완료 | 완료 | 완료 | 100% | 2월 12일 : 리더쉽데이 시 프로그램 배포 및 사용법 안내
66 | 영총 | 영업기획팀 | ● | 매장 300점 확대 | 한현구 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 직영 소매 역할 확대를 위한 매장 300점까지 확대 ② 방안 수립 : 공백상권, 투자매장 입점 가망 리스트 공유 법인/외국인 전문점 등 특화매장 중심 전략적 입점 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 매장 출점을 위한 사전 인력 확대 관리 및 KT와 관련지속 협의 중 ㅇ 3월 2일 _ 대구 진평 출점 완료 | 진행중 | 미완료 | 10%
70 | 영총 | 현장지원팀 | ● | 상시 재고 점검단 운영 | 박준수 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 기존 월단위 정기 재고실사 外 상시 재고점검단 운영 통해 재고 관리 경각심 제고 및 분실 최소화 ② 방안 수립 : 외주업체 선정 및 프로세스 교육 후 랜덤 재고실사 진행(50개 매장/월) ③ 실행 : '26년 3월~ | ㅇ 외주업체 선정을 위한 입찰 준비 - S26 신모델 출시 이슈로 3월중 시행 검토 - 입찰 요건서 및 시행 문서 등 비딩 준비 완료 | 지연 | 미완료 | 20%
71 | 영총 | 현장지원팀 | ● | 엣지 프로그램 2.0 시행 | 김해원 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 직매입 재고 활용한 당사와 대리점간 상생 프로그램 운영을 통해 kt그룹 capa 및 당사 수익성 강화에 기여 ② 방안 수립 : 라인업 확대(삼성추가) 및 당사 주도적 운영 및 소통 강화 +주기적 대리점 재고 수요조사를 통해 전략적 재고 운영 ③ 실행 : '26년 1월 | ㅇ 1~2월 누적, 총 5,512대 판매 완료(애플 4,620대, 삼성 892대) - 애플 : 2월 430대 판매(매출 5.7억, 마진 0.14억) - 삼성 : 2월 892대 판매(매출 10.3억, 마진 0.26억) - 누적 수익 : 단말 매출 81.5억, 마진 2.17억 달성(VAT 포함) - 세금계산서 발행 및 先입금을 통해 채권 이슈 ZERO | 진행중 | 미완료 | 40%
76 | 영총 | 영업품질팀 | ● | 도매 패스트트랙제 도입/운영 | 이준엽 | '26.01.01~ | ① 목적 : 도매 불편법 거래점 조기퇴출 통한 불완전판매 및 부정영업 감소/예방 ② 방안 수립: 매월 도매 거래점 영업품질등급 평가→ 월단위 지사간담회 → 거래점 조기퇴출 ③ 실행 : '26.1월부로 실행(교육/간담회는 2월 부터 실시) | ㅇ 패스트트랙 운영안 셋팅 및 현장설명 완료 - 1월 영업분부터 영업품질평가 Start - 1월 평가결과는 3월초 공지 예정(가마감 49店이며, R-VOC 소명 마감이후 축소가능) ＊ 간담회는 S26 이슈 이후 진행 | 완료 | 완료 | 100%
77 | 영총 | 영업품질팀 | ● | 부정행위 리스크 제로 패키지 운영 | 이준엽 오수희 | '26.01.01~ | ① 목적 : 직원의 부정영업 징후 사전 포착을 통한 잠재 리스크 사전차단 ② 방안 수립: 부정행위 이상징후 패키지化하여 판매건 정기 모니터링 시행 ③ 실행 : '26.1월부로 실행 | ㅇ 부정행위 점검 항목 셋팅 및 1월 영업분 대상 점검완료 - 점검항목: 단기기변, 유통점 납부자, 외국인 단기체류, 2ND 재판매 , 고위험군 등 7개 항목 ㅇ 1월 영업분 대상 7개 이상 정검항목의 모수 약 6,750건 점검결과 직원연관 부정 영업 징후건은 없음 | 완료 | 완료 | 100%
83 | 영총 | 역량강화팀 | ● | AX 역량강화 생태계 구축/운영 | 하보라/정동헌 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 실전형 실습 교육 부족, AI 활용 직원 편차 해소 필요 ② 방안 수립 : SAM(AI 학습 Agent)+KOS-EDU(영업전산 Simul.)+YURI(AI R/P) 통합 학습 인프라 구축 + 교육과정 연계 맞춤형 실습 교육 설계/운영 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ KOS- EDU 과정 첫 교육 운영 완료 (2/12) : 신입입문교육 외 별도 특화 과정 운영 개시 ㅇ SAM+SERI 'AI 세일즈 R/P' 과정 커리큘럼 정비 및 교육 운영 준비 (3/24 예정) | 진행중 | 미완료 | 75%
84 | 영총 | 역량강화팀 | ● | 역량 혁신 Scale UP | 국민정/류나윤 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 세일즈전설 선발 후 활동 부족, 새로운 시도/도전 촉진 활동 강화 필요 ② 방안 수립 : 단계별 활동 구조 재정비 (도전 활동 촉진 → 우수사례 발굴 → 전사 확산) ③ 실행 : '25,12월부로 실행중(챌린지 미션 등) | ㅇ 세일즈전설 우수사례 발굴 및 전파 진행 : 2월 채널회의 시 전파 완료 (2/10) ㅇ 우수사례 심화 발굴 및 확산을 위한 레전드 포럼 운영 준비 (3/26 예정) | 진행중 | 미완료 | 50%
88 | 영총 | 디지털강화팀 | ● | AI 기반 효율적 고객 상담 시스템 구축 | 류세종 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : KT닷컴 고객센터 업무 효율화 및 고객 만족도 상향 ② 방안 수립 : - AI(NEXUS) 활용 기획전 검색 및 고객 혜택 발송 내역 관리 - KT디채세 협조 下 KOS 연동한 보이스봇 도입 관련 개발 ③ 실행 : '25.12월 부로 실행 | ㅇCRM 필수 안내 동의사항 ARS 자동 음성 약관 고시 시스템 반영 ㅇ 현황 파악 후 KT고객센터 수준의 IPCC 적용을 위해 KT고객센터혁신팀과 미팅 예정 | 진행중 | 미완료 | 20%
89 | 영총 | 디지털강화팀 | ● | 유선 판매기회 및 제휴채널 확대 | 김은희 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : KT닷컴 무선 가입 고객 대상 유선 권매 및 CAPA 확대 ② 방안 수립 : 무선 유지 가입 고객 확보 및 유선 사용 현황 파악 약정만료 고객 또는 신규 고객 대상 유선 권매 무선 제휴채널 활용한 유선(MIT) 홍보 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 갤럭시S26(신모델) X 요고 MNP 접수 고객 대상 유선 동판 시행 ㅇ 2월 말 수행으로 3월 실적 관리 예정 ㅇ KT유선정책기획팀 코웍을 통한 추가 정책 확보 완료 | 진행중 | 미완료 | 10%
94 | 영총 | 소매강화팀 | ● | AI 와플 지존 구축 | 권종호, 강홍주 | '26.01.01~'26.03.31 | ① 목적 : 와플 CRM 업무 효율 향상으로 내방객 확대 및 유치성과 증대 ② 방안 수립 : 넥서스 내 와플 매뉴얼 업로드, 챗봇을 통한 FAQ, 업데이트 사항 즉소통 ③ 실행 : '26.1Q 내 실행(w/ AI확산팀) | ㅇ와플CRM 운영 매뉴얼을 사내 AI 플랫폼 **넥서스(Nexus)**에 업로드하여 AI 학습 데이터 구축 완료 ㅇ매뉴얼 기반 챗봇 질의응답 기능을 테스트 버전으로 운영 중이며, 주요 기능·수행 방법·운영 기준 등에 대한 FAQ 조회 가능 ㅇ현재 일부 질의에 대해 오안내 사례가 확인되어 응답 정합률 개선 작업 진행 중 ㅇ추가 데이터 보완 및 테스트를 통해 응답 정확도를 높인 후 정식 오픈 예정 | 진행중 | 미완료 | 70%
95 | 영총 | 소매강화팀 | ● | AI소매 운영 나침반 가동 | 전 팀원 | '26.01.01~'26.03.31 | ① 목적 : 현장 실행력 강화를 위한 즉소통 시스템 구축 ② 방안 수립 : 넥서스 내 소속지사/매장 오늘 해야 할 일 자동 노출, 주요 안내 사항 신속 전파 기능, 데이터 기반 취약지표/우선과제 AI 자동 추천 등 ③ 실행 : '26.1Q 내 실행(w/ AI확산팀) | ㅇ AI 소매 운영 나침반 기초인 **소매 Daily Report** 대시보드 프로토타입 구현 검토 - 유무선 월 목표 달성률, 영업일 기준 표준진척도 자동 계산 및 표출 기능 설계 - 달성률/진척도 부진 지사 알람, 점검/우수매장 자동 분류 기능 구현 - 실적 기반 Daily 브리핑 생성 구조 설계 및 텔레그램 자동화 발송 검토 (전체 현황 → 지사별 Top/Bottom → 매장별 현황 → 인사이트 → Action 메시지) ㅇ AI 활용 가이드라인 관련 사전 협의 필요성 확인 (AI 활용 가능 데이터 범위, 운영 기준 정립 필요) | 계획 | 미완료 | 10%
102 | 영총 | 도매강화팀 | ● | 도매네비게이터 운영 | 임태영 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : AX 기반 데이터 활용을 통한 중대형 판매점 육성 및 공략 강화 ② 방안 수립 : 넥서스(AI) 내 판매점별 유무선 실적 업로드 및 '원페이지 리포트' 제공 ③ 실행 : '26.4월 부로 실행 | 넥서스 內 도매 전용 AI컨텐츠 탑재 완료 (영업매니저 기준의 접점단위 실적리포트/분석) 현재 도매강화팀 관리자가 사전 테스트 진행 中 ▶ 3월 오픈예정 | 진행중 | 미완료 | 50%
103 | 영총 | 도매강화팀 | ● | 인프라 포트폴리오 조정 | 최민우 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 소형점 위주 구조에서 중대형점 중심의 견고한 인프라로 체질 개선 ② 방안 수립 : 소/중/대형점 목표 비중(5:3:2) 달성 로드맵 수립 및30300 캠페인 (인당 30개 판매점/300개 생산성) 시행 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | 2월 영업 인센티브 운영방식 변경하여 중대형점 관리강도 강화 (기존) 센터 단위 성과기반의 인센티브 지급 (변경) 개인 단위 성과기반의 인센티브 지급 - 중대형점 육성을 개인단위로 관리범위 확대하여 영업매니저 한명한명이 본인의 접점 체력치를 성장시킬 수 있도록 인센티브 가이드 변경 (영업30300 프로그램) - 중대형점 유치 시 +@ 정액 인센티브 지급 - 도매지사 임파워먼트 인센티브 예산을 Only 중대형점 성과 기반으로 지급 | 진행중 | 미완료 | 16.6% | 매월 진행되는 프로그램으로 월단위 표준진척률인 8.3% 반영 (연마감시 100%)
109 | 영총 | 법인영업팀 | ● | 공백상권 영업활성화 | 조경용 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : KT 공백상권 직접인력 상권 활성화 ② 방안수립 : 유선약정갱신 고객사 방문 및 임직원 특판(MIT) 진행 ③ 실행 : '26년 1월부터 시행 | 1. `25년 1/2차 유선약정만료 공백 고객사 영업 가. 진척 : 1,005개 中 94개(9.4%) 방문영업 진행 中 나. 성과 : `26년 수주 고객사13개, 145회선 수주(M 26/패드 7, I 108/ TV 4) 다. 목적 : 방문 後 관리 및 유무선 영업기회 포착및 임직원 연계 판매 확대 2. 3월 3차 타겟 고객사 확보 및 정합성 작업 이행 | 진행중 | 미완료 | 30%
110 | 영총 | 법인영업팀 | ● | 섹터 영업 판매 확대 | 상권팀장/제안수행센터 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황분석 : 영업군 판매 활성화를 위한 영업 판매 영역확대 필요 ② 방안수립 : 섹터별(병원, 학원, 호텔 등) 영업활동 강화 ③ 실행 : '26년 1월부터 시행 | 1. 오피스모바일 및 종합병원 섹터 영업 가. 진척 : 228개 中 106개(46.5%) 방문영업 진행 中 나. 성과 : `26년 수주 고객사10개, 250회선 수주(M 231/ I 19) 다. 목적 : 종합병원 오피스모바일/법인폰/ 유선 영업기회 발굴 및 성과 확대 2. 지역 담당 추가 병원LIST 확보 및 ITC 동반영업 강화(선제안 後 동반영업) | 진행중 | 미완료 | 30%
113 | 영총 | 기업영업팀 | ● | 대형사업 수주율 확대를 위해 사전(직접) 영업활동 강화 | 이경근 (B2B제안/수행센터) | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : 신규 영업기회 확대 ② 방안 수립 : B2B 사업제안시 참여사(제조사,SI업체 등) 대상 신규 영업기회 발굴 및 분야별 영업대표 전문화를 통한 영업 확대 추진 ③ 실행 : '25.12월 부로 실행 | ㅇ 대형 입찰 및 수주 사업 - 2월 개통 : 경찰청 워치 5,160건, 인사혁신처(5G업무망) 248건(누적 495건) - 2월 수주 . 삼성전자 제조모바일 평택공장후불 5,000건(3월 1,900건, 4월 1,000건, 3Q 2,100건) . 에스씨케이컴퍼니(스타벅스) 후불 664건(3월 개통) ㅇ 신규 공고 대응 - 한국은행 기업전용5G 도입 사업 입찰 대응(Egg 3,000건) | 진행중 | 미완료 | 16.7%
114 | 영총 | 기업영업팀 | ● | IoT중심 변화 시도 회선중심에서 원격관제 솔루션 사업으로 확장 | 이철욱/이형기 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : 지속 성장을 위한 자체 솔루션 개발 역량 확보 ② 방안 수립 : IoT 사업 확대 방안(시장규모, 고객가치, 매출 시뮬레이션) 수립 및 사업성 분석 예정 ③ 실행 : '27.1월 부로 실행 - 1차('26년 6월) : 관제솔루션 채널 연계 PoC - 2차('26년 12월) : 자체 솔루션 구축 | ㅇ 솔루션 프로토타입 개발 - IoT 통합관제솔루션 데모 프로토타입 제작 및 대시보드 영역 등 서비스 기획안 작성 - M&S 용 프로토타입 개발을 위한 1차 견적 추가 협의 ㅇ 파트너사 연계 협의 - 위치관제솔루션 관련 DTG코리아, 씨스존 등 견적 세부 내용 협의 ㅇ 솔루션 연계 패키지 상품 발굴 - 누수/누유 관제 및 스마트 스위치(펨토셀 연계) CCTV 원격관제(텔라딘 연계)등 자체 패키지 상품화를 위해 세부 견적협의 | 진행중 | 미완료 | 18%
118 | 영총 | 소상공인혁신팀 | ● | 프랜차이즈 영업 전문화/고도화 | 이경진/정윤석/전재현 | '25.11.01~'26.12.31 | ① 현황 : 프랜차이즈 MOU업체의 통신 상품 실적화 저조(MIT 월평균 42.5건, 스포애니 제외) ② 방안수립 - 팀 내 프랜차이즈 전담조직 구성, 제안-계약-고객관리까지 직접 운영 - 프랜차이즈 전용 상품 패키지 출시(ex. 베이직패키지, 하이오더패키지, 포스패키지 등) ③ 실행 : '26.1월 부로 실행, 상품패키지 KT 검토중 | ㅇ 프랜차이즈 인사이트 발행(1/13, 2/11) - 가맹본사를 위한 프랜차이즈 시장 정보, 인사이트 제공 - 무선 특판 및 프랜차이즈 패키지 혜택 함께 안내, 제안 확대 - 프론티어가 본 프랜차이즈 시장 동향 - 정부 소상공인 지원 정책 안내 ㅇ 프랜차이즈 패키지 영업 본격화 - 프랜차이즈 전용 패키지 상품 공지 및 신규, 탈환 집중 공략 - 현장의견 수렴 및 경쟁사 동향분석을 통해 패키지 구성 개선 및 다양화 ㅇ 프랜차이즈 기존 관리 업체 재컨택 및 신규 접점 확대 - 기존 관리 본부 재컨택을 통한 추가 제안 및 확산 영업 추진 - 창업박람회 주관사(제일좋은전람) 제휴 추진으로 신규 가맹본부 접점 확보 ㅇ창업박람회 연계 실적 확대 - 신규 프랜차이즈 대상 영업 활동 전개 - New패키지 및 리플렛 활용 현장 상담 및 후속 영업 성과 확대 -부산 창업박람회(2/5~7, MOU 14건/가망건 6건) ㅇ갤럭시S26 사전예약 및 무선특판 제안서 현장 공유, 가맹본부 회식비 지원 프로모션 운영 | 진행중 | 미완료 | 70%
119 | 영총 | 소상공인혁신팀 | ● | 소상공인 타겟 온라인 플랫폼 추진 | 김영기/이한나 | '25.12.11~'26.12.31 | ① 목적 : 소상공인 전용 Target 온라인 플랫폼 구축을 통한 신규채널 진입 ② 핵심컨셉 -(편의성) 누구나 빠르게 신청 가능한 간편 상담/접수 체계 제공 -(전문성) 프론티어를 고객이 선택/매칭하는 전문성 기반의 상담 서비스 제공 -(확장성) 프랜차이즈/파트너사와의 협력을 통한 연계판매 및 서비스 확장 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 프리 런치 사이트 오픈일정 확정: 3/6(금) - 프리런치사이트란? 정식 서비스 오픈 전에 먼저 공개되는 임시사이트 - 프리런치사이트 오픈 → 정식 사이트 오픈 순으로 단계적 추진 - 정식 사이트 오픈일: 6월 예정 ㅇ 회사/상품 소개 컨텐츠 작업 진행 - 샵소개, 유선상품소개, 소상공인 꿀팁정보, 고객 수주 사례 등 ㅇ 계약서 법무 검토완료 및 서명 완료 | 진행중 | 미완료 | 20%

## 2월마감
2026년 본사 팀별 사업과제 이행점검
핵심과제 2가지 선정 |  |  |  | 작성 가이드 ▶ | 실무 책임자 | 과제 수행 일정 | 단계별 주요 실행 내용을 번호 등으로 구분하여 상세히 작성 (예 : ① 현황 분석, ② 방안 수립, ③ 실행) | 과제 추진 이후 내용 작성 (2월 마감 기준) | 드롭다운 선택 | 드롭다운 선택 | 100% 완료 기준 | 특이사항 작성
No. | 총괄 | 팀명 | 핵심 | 사업과제명 | 담당자 | 주요일정 | 세부실행계획 | 추진 내용(2월 마감) | 진행상황 | 완료여부 | 추진도 | 비고
1 | 경총 | 경영기획팀 | ● | 내부 KPI 프로세스 수립/이행 점검 | 김장현 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 현장 중심, 유통전략 정합성 높은 KPI 체계 재정립, 전사 운영 방향 동기화 ② 방안 수립 : 조직/본부/지사/점단위 KPI 기준 정립 및 이행 밀착 점검, 컨센서스 조정 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | - B2B KPI 적용 방안 1차 논의 진행 (2월 12일) - 조직 개선 방향에 맞춘 조직/팀/지사/점 단위 KPI 기준(2Q~) 재정립 추진 - 1Q(1월) KPI 마감 및 공지 (2월 23일) | 진행중 | 미완료 | 20%
2 | 경총 | 경영기획팀 | ● | 구조개선 컨트롤 타워 역할 수행 | 전홍준/이수용 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 사업 이슈별 손익 분석 등을 통한 재무적 영향도 분석 ② 방안 수립 : 수익성 검토 기반 직영 유통 구조 개선 지원 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | - 도매 위탁 대가 SLA 성과 기반 계약/도급비 규모(300억) 유지 방어를 위한 계약 구조 전환 추진 (인건비 → SLA으로 변경) - 본부 소상공인영업팀 역할 축소 변화에 따른 소상공인 공통비 재배부 기준 변경 검토 - kt 임직원폰 2월(추가 1천건) 0.3억 수익 정산 (누적 3억) | 진행중 | 미완료 | 20%
3 | 경총 | 경영기획팀 |  | 경영정보 고도화 / AX화 | 최소휘/김장현/우상범 | '26.01.01~'26.02.28 | ① 목적 : AI 활용 경영진 의사결정상의 필요 정보 제공 ② 정보 범위 : Factbook기반 경영정보(재무,가입자,Infra,인력 등) ③ 실행 : '26.1월 부로 실행(w/ AI확산팀) | - 전사 경영성과 Factbook 26년 지표 정의 ᆞ 추가 항목 : KT닷컴 제휴채널 수, B2B 직접/임직원영업 건수, 영업품질 패스트트랙제 점수 등 - AI 및 코딩 목적 경영기획팀 사외망 노트북 발급 진행 (3월 중 수령 예정) | 진행중 | 미완료 | 15%
4 | 경총 | 경영기획팀 |  | 사업 투자심의 메트릭스 구축/적용 | 김장현 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 의사결정의 일관성과 리스크 해소, 심도 있는 투자 검토 시행 ② 심의 프로세스 및 매트릭스 수립 운영 : 사전평가/정식 심의 평가 매트릭스 구조 체계 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | - 투자심의위원회 Invest AI 구축 및 CEO 보고 진행 (2월 27일) ᆞ 전략 정합성, 수익성, 리스크, 실행력에 대한 종합 평가를 통해 전략적 가치 기반 의사결정 지원 - AI기반 GVI 사업심의위원회 개최 예정 (3월 1주차) ※ 사업 심의 필요 안건 : MRI 추가 도입(노트북 렌탈 포함), 선거폰, 외국인 등 | 진행중 | 미완료 | 45%
5 | 경총 | 경영기획팀 |  | 결산마감 일정 단축 | 이수용 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 보다 빠른 마감으로 경영진의 신속한 의사결정 지원 ② 방안 수립 : 결산마감 보고 일정 단축(매월2주차_가마감 선보고/3주차_최종 확정) 결산 D+1~2일 BM별 현황 가마감 선보고(3주차_후속 보고) ③ 실행 : '25.12월 운영 테스트, '26.1월부 안정화 실행 | - 3월 2주차 초 회계가마감(9일) 후 BM별 영업이익 가마감 선보고 예정(13일) - 3월 3주차 최종 마감 확인 후 BM별 영업이익 재작업하여 최종 보고 예정(16일) - 본부별 손익 관리 예정(추출 시도 결과 회계세무팀에서 조직 배부 기준 수립 필요, 전산 Data 보정 中) | 진행중 | 미완료 | 50%
6 | 경총 | 경영기획팀 |  | 대내외 커뮤니케이션 | 전재원/전홍준 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 주요 소통대상 : (대외) 그룹 이해관계자, (대내) 본사/현장조직 ② 소통 방식 : (대외) 월단위 주요성과/현안 공유, (대내) 주요 회의체 및 간담회 형태 소통 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | - '26년 C부문 경영평가 설정 관련, C부문 성과평가 담당자와의 소통 지속 ※ C부문 전략방향과 동기화 된 계량지표/목표 수준 등 (러프한 수준으로만 탭핑 중) - 시너지경영담당 실무자와는 '25년 경영평가 관련해서 소통 중 | 진행중 | 미완료 | 20%
7 | 경총 | 경영기획팀 |  | Risk Zero TF 운영 | 최소휘 | '25.11.01~'26.12.31 | ① 목적 : 리스크 관리 체계를 강화 및 잠재 리스크의 조기 인지, 예방활동 내재화를 위함 ② 방안 수립 : 중점추진과제에 대해 우수사례/부진사례 분석 후 보고 + 근본적 Risk 해결한 부서 및 실무자 대상 시상 운영 ③ 실행 : '25.11월 부로 과제 진척 관리 중 | - 3월 리스크 관리 협의회 추진 계획 수립 (3월 18일 수요일 오전 10시 예정) ㄴ 참석대상 : 경영기획총괄 & 감사실장 & 본사 팀장 ㄴ 협의 내용 : '26년 1분기 부서별 리스크 관리 과제에 대한 추진 내역 점검 AI 활용 관련 보안 가이드 준수 안내 등 | 진행중 | 미완료 | 20%
8 | 경총 | 회계세무팀 | ● | 자금업무 고도화 | 강현명/전하형 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : 자금관리의 정확도 및 효율성 향상 ② 방안 수립 : AI를 활용한 예/실 분석으로 오차범위 축소, 추가 Credit line 확보 ③ 실행 : '25.10월 자금관리 방안 수립 완료 후 추진 중 | ㅇ 자금관리 철저 - 2월 주요 지급내역 • 삼성 신모델 직매입 150억원, 시연폰 매입 117억, 교육청 사업 100억원 - 3월 KT 매입 250억원, B2B 단말 매입 58억원, 삼성 직매입 20억원, 애플 직매입 20억원 예상 ㅇ AI를 활용한 자금업무 고도화 - 넥서스를 활용하여 자금 입출금계획 대비 실적을 분석하는 툴 개발 완료 - 데이터 추가 및 학습을 통한 고도화 작업 중 | 진행중 | 미완료 | 20%
9 | 경총 | 회계세무팀 | ● | AI를 활용한 전표 작성 | 강재준/박상윤 | '26.02.01~'26.12.31 | ① 목적 : AI를 활용한 부가업무 축소 및 오지급 방지 ② 방안 수립 : 과거 거래유형을 학습시켜 유사 거래 발생 시 자동으로 품의서 작성 및 전표 생성 ③ 실행 : '26.2월부터 실행 | ㅇ 비용처리 계정을 알려주는 AI tool "계정과목 물어보살" 오픈 - 넥서스를 활용하여 과거 승인된 비용전표를 학습시켜 유사 비용 발생 시 어떤 계정으로 처리해야하는지 알려주는 툴 개발 완료 | 진행중 | 미완료 | 25%
10 | 경총 | 회계세무팀 |  | 재무건전성 개선 | 박상윤/전하형 | '25.12.01~'26.03.31 | ① 목적 : 회사의 질적 성장 및 대내외 이미지 제고 ② 방안 수립 : 무상감자를 통한 결손금 보전 및 자본잠식률 개선, 차입금 일부 상환으로 차입금 의존도 및 부채비율 축소 ③ 실행 : KT 재무실과 무상감자 소통 중, '26.3월 차입금 일부 상환 예정 | ㅇ 외화차입 구조 개선 및 비용절감 - 금리 인하 및 차입 규모 최적화를 통한 재무 효율화 - 전년 대비 이자비용 7.27억원 절감 • 금리 경쟁 유도로 최초 제안 대비 0.36%p 인하(신한은행 4.40% → 4.04%) - 유동성 효율화를 통한 차입 규모 축소($1,000만) • 2025년 $3,500만 → 2026년 $2,500만 | 진행중 | 미완료 | 50%
11 | 경총 | 회계세무팀 |  | AI를 활용한 내부회계 관리 | 강미경/이정하 | '26.02.01~'26.12.31 | ① 목적 : AI를 활용한 리스크 최소화 ② 방안 수립 : 내부회계 증빙을 수시/자동 샘플링하여 부적합 증빙 및 미비점 조기 발견 ③ 실행 : '26.2월부터 실행 | ㅇ AI를 활용한 내부회계 관리 사례 스터디 - 보고를 위한 내부회계관리제도가 아닌 모니터링과 리스크를 예방할 수 있는 AI 활용방안 모색 중 - 삼정KPMG에서 개발한 AI 에이전트 플랫폼 "KAigen" 스터디 | 진행중 | 미완료 | 10%
12 | 경총 | 회계세무팀 |  | 재무 리스크 관리 | 강재준/강현명/이정하 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 잠재 리스크 제거 및 리스크 최소화 ② 방안 수립 : 계정별/조직별 비용분석을 통한 이상징후 조기 발견, 자금 집행절차 강화 및 불시 모니터링, 차세대 ERP 시스템으로의 안정적 전환 ③ 실행 : '26.1월부터 실행 | ㅇ 자금 불시 모니터링 - 감사실 주관의 자금현황 불시 점검(2/26) 및 이상없음 결론 (회사 장부와 금융사 사이트에서 조회한 계좌 잔액 대사) | 진행중 | 미완료 | 10%
13 | 경총 | 회계세무팀 |  | 경영진 의사결정 지원 및 비용절감 | 이정하/강미경 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 전사 손익 관점의 업무 추진 ② 방안 수립 : BM별 사업성 분석, 차입금 이자비용 축소, 구매전용카드 수수료 인하, 카드사 캐시백 확보, 전사 비용절감 과제 발굴 및 성과관리 ③ 실행 : '26.1월부터 실행 | ㅇ E9 특화 상품 판매 사업 경제성 분석 및 보고 완료 ㅇ GVI 프로젝트 경제성 분석 진행 중 | 진행중 | 미완료 | 30%
14 | 경총 | 인사팀 | ● | 리더십 교육 프로그램 운영 | 김준혁 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 리더들의 현장 이슈 대응 및 구성원의 코칭/피드백 능력 향상 ② 방안 수립 : 지니어스 추천 강의 제공 및 사외교육 활성화 추진, 리더 자기계발비 연간 비용 지원(실비정산) ③ 실행 : '26년 1월 부로 실행 | [1월] 변화·혁신 리더십 프로그램 시행 - 전사 리더 대상의 자발적인 자기개발을 위한 리더십 프로그램 운영 *총 3종 패키지 : 지니어스 강좌, 사외교육, 자기개발비 지원 - 월단위 추천 강좌 변경 및 사외교육, 개발비 지원 정산 [2월] 변화혁신 리더십 프로그램 2월 시행 - 지니어스 추천 '리더십 분야' 강좌 운영: 인당 20개 수강( 총 1,861개) - 리더 자기개발비 지원 : AI구독 22명, 도서구입 9명 | 진행중 | 미완료 | 35%
15 | 경총 | 인사팀 | ● | 사내근로복지기금 도입 | 김창호/박봉식/김유리 | '26.06.01~'26.12.31 | ① 목적 : 근로자의 복지 증진 및 생활 안정 도모, 사업주 및 근로자 모두 각종 세금 절감 효과 창출 ② 방안 수립 : 노사 협의를 통한 복지기금협회에서 기금 운영 및 용도 결정 ③ 실행 : '26년 1분기 준비 후 하반기(7월) 부로 실행 | [1~2월] 고용노동부 자료 바탕 신설 및 운영 관련 사항 확인 - 매뉴얼 확인 및 점검 - 팀내 매뉴얼 공유 및 확인(사전 학습 진행) | 계획 | 미완료 | 15%
16 | 경총 | 인사팀 |  | New E-HR 시스템 도입 | 오시형/목진우/정혜수 | '26.02.01~'26.12.31 | ① 목적 : 인사담당의 HR 업무 효율성 강화 및 직원 사용 편의성 확대 ② 방안 수립 : 업체확정 및 세부 HR시스템 개선 사항 분석 후 추진 (w.IT보안팀) ③ 실행 : '26년 2월 부로 준비 후 하반기(8월 예정) 도입 | [1월] 신규전산도입을 위한 요구스펙정리(~2월 초) - IT보안팀과 협력 [2월] 신규전산 도입을 위한 업체 미팅 진행(2개사) - 주요 요청 사항 정리 완료 및 구현 가능 여부 확인 | 진행중 | 미완료 | 20%
17 | 경총 | 인사팀 |  | 영업직 스탭 직무수당 시행 | 김창호/오시형/ 박봉식/김유리 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 직무역량에 기반한 스탭 직원 합리적 보상체계 운영을 위함 ② 추진 프로세스 : 직무별 역량 정의 → 대상자 정렬/매칭 → 월별 수당 지급 ③ 실행 : '26년 1월 부로 실행 | [1월] 영업직 개인별 역량에 따라 직무수당 확정 및 지급 완료 | 완료 | 완료 | 100%
18 | 경총 | 인사팀 |  | 문제해결 워크샵 시행 | 김준혁 | '26.04.01~'26.12.31 | ① 목적 : 조직의 이슈 사항 개선 및 성과 창출을 통한 지속 성장을 위함 ② 방안 수립 : m&s만의 문제인식 및 해결 방안에 대한 끝장 토론 ③ 실행 : '26년 1분기 준비 후 4월 부로 실행 | [1월] 문워크 1차 시행 : 상권팀장 및 세강 역할/처우 개선 토론(1/8) - 상권팀장 및 세강의 역할, 수당/인센 등 전반적인 아이디어 논의 * 1차 : 유통영업혁신단장, 채널팀장, 인사팀장 등 총 9명 참석 * 2차 : 성과분석 회의시 임원 및 주요 팀장 참석 - 세강 수당 및 상권팀장 인센 등 처우 개선 계획 - 처우 개선에 따른 역할 재정비는 향후 추가 토론회 등으로 도출 계획 [2월] 워크숍 추진 계획 수립 및 퍼실리테이터 육성안 마련 - 문제해결 워크숍 운영 조직 및 실행 계획 구성 - 조직별 퍼실리테이터 인력 및 외부교육 등 | 계획 | 미완료 | 25%
19 | 경총 | 인사팀 |  | 전문대 현장실습 확대 | 김동옥/김준혁/김예원 | '26.06.01~'26.09.30 | ① 목적 : 채용 루트 다각화를 통한 안정적 우수인재 지속 영입 ② 방안 수립 : 현장 지사 중심의 지역별 전문대 MOU 체결 등 관계 활성화로 현장실습 운영 확대 ③ 실행 : '26년 1분기 준비 후 4월 부로 실행 | [1월] 지역별로 현장실습이 가능한 전문대 학인 중 [2월] 전국 대학 컨택 및 8월 실습 협의 진행 - 경민대 담당 미팅 및 회사소개 등 진행 - 경복대, 숭의여대, 대림대 컨택 계획 | 계획 | 미완료 | 20%
20 | 경총 | 인사팀 |  | 본사 주도 정기채용 시행 | 김동옥/김준혁/김예원 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 현장 채용 지원 및 회사 조직문화에 적합한 인재 검증 ② 방안 수립 : 현장 지사 중심의 지역별 전문대 MOU 체결 등 관계 활성화로 현장실습 운영 확대 ③ 실행 : '26년 1월 부로 실행 | [1월] 본사 영업직 정기 채용 시행 준비(2/13~) - 업체(잡코리아) 견적 협의 및 계약 진행(~1/30) - 채용공고 제작 및 잡코리아 게시 (홈페이지 및 나인하이어 연계 [2월] 본사 채용 공고 및 검증 진행 - 영업직 공채 입사자 15명 지원서 확인 - 해당 지원 본부로 전달 및 면접 진행 안내 계획 | 진행중 | 미완료 | 30%
21 | 경총 | 인사팀 |  | 상권팀장 조직화 및 R&R 정의 | 김창호/오시형/목진우 | '26.02.01~'26.12.31 | ① 목적 : 상권 정렬 및 R&R 정의를 통한 안정적 조직편제 운영 ② 조직화 단계 : 상권 정의 → 조직 매칭 → 전산 반영 → 조직개선 게시/실행 ③ 실행 : '26년 2월 부로 실행 | [1월] 조직화의 필요여부 및 R&R 관련부서(영기,도강,소강) 통의 및 1월 성과분석 회의시 관련 주제로 토론 진행 → 조직화는 불필요하고, R&R 재정비 필요성 공감 | 완료 | 완료 | 100%
22 | 경총 | 경영지원팀 | ● | 자산관리시스템 구축 | 이재연 | '25.12.08~'26.06.30 | ① 목적 : 자산의 취득~폐기까지 시스템을 통한 체계적 관리 강화 ② 방안 : 자산관리 시스템 구축 ③ 실행 : '26.7월 부로 실행 | ㅇ 자산관리시스템 구축을 위한 업무체계 구조화(2월) - 시스템 도입 목적 및 해결 문제 목표 명확화 · 문제가 반복되는 원인 해결시 발생하는 장점 정의 · 운영/제도 개선과 구분 | 진행중 | 미완료 | 15%
23 | 경총 | 경영지원팀 | ● | 차량관제시스템 및 랩핑 적용 | 최익환 | '26.03.01~'26.06.30 | ① 목적 : 차량 사적 운행 방지 및 차량 운영 효율성 확보 ② 방안 : FMS 도입 및 차량 랩핑 적용 ③ 실행 : '26.7월 부로 실행 | ㅇ FMS 도입 관련 사전 제품 조사 및 검토 - 현대캐피탈 자체 FMS 솔루션 및 kt FMS 솔루션 기능 자료 * 3월6일 업체 협의 예정 | 진행중 | 미완료 | 12%
24 | 경총 | 경영지원팀 |  | 전자계약 시스템 구축 | 이재연 | '25.12.08~'26.06.30 | ① 목적 : 인장 사고 예방 강화 및 업무 효율화 ② 방안 : 전자계약 시스템 구축 ③ 실행 : '26.7월 부로 실행 | ㅇ 전자계약 시스템 구축을 위한 업무 체계 구조화(2월) - 문제 해결을 위한 전자계약 시스템 요구사항 정리 · 인감 통제관점 및 법인인장 신청서와의 연동을 위한 요구사항 도출 · 전자 날인 시스템에 대한 요구사항 및 필수/선택 기능 구분 | 진행중 | 미완료 | 15%
25 | 경총 | 경영지원팀 |  | 업무용 차량 AI카메라 모니터링 적용 | 최익환 | '26.03.01~'26.06.30 | ① 목적 : 업무용 차량 운행자의 안전운전 및 법규 준수 유도 ② 방안 : 차량 내 AI 카메라 모니터링 시스템 적용 ③ 실행 : '26.7월 부로 실행 | ㅇ AI카메라 솔루션 파일럿 운영 - 본사차량 2대에 2종 제품 시범 적용 및 테스트 진행 | 진행중 | 미완료 | 30%
26 | 경총 | 경영지원팀 |  | 위험성 평가 전사 확대 | 최익환 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 전사 안전한 근무 환경 조성 및 법적 이행사항 준수 ② 방안 : 모바일 기반 위험성 평가 셀프 체크 시행 및 개선 ③ 실행 : '26.3월 부로 실행 | ㅇ 위험성평가 개발 방식 검토 - ITO를 통한 개발 타당성 검토 미팅(2/11) - AI를 통한 자체 개발 적합성 검토 및 기능 개발 가능성 검토 | 진행중 | 미완료 | 25%
27 | 경총 | 경영지원팀 |  | 심리케어 프로그램 운영 | 조문영 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 고객응대 직원 대상 폭언·폭행, 성희롱 등으로부터 보호 ② 방안 : 심리케어 프로그램 운영 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 고객응대근로자 건강보호 매뉴얼 제작(~3/31) - 기존 악성 VOC 응대 매뉴얼을 확장하여 근로자 건강보호 중심의 종합 매뉴얼 제작 - 고객응대 과정에서 발생할 수 있는 심리적·신체적 피해 예방 및 사후관리 체계 강화 | 진행중 | 미완료 | 30%
28 | 경총 | 경영지원팀 |  | 단체교섭 법적절차 준수 | 이선표 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 단체교섭 관련 법적 이행사항 준수를 통한 리스크 해소 ② 방안 : 법적 이행 사항 확인 및 교섭 요구시 법적 이행사항 준수 ③ 실행 : 단체교섭 요구시 실행 | ㅇ 이슈 발생시 검토 및 대응 | 진행중 | 미완료 | 0%
29 | 경총 | 경영지원팀 |  | 업무용 차량 최적화 | 최익환 | '26.03.01~'26.06.30 | ① 목적 : 업무용 차량 최적화로 비용절감 ② 방안 : 안전과 비용 측면을 고려한 다양한 방안 검토 및 차량 선정 ③ 실행 : '26.3월 부로 실행 | ㅇ 업무용 차량 대개체 관련 차종 적합 차종 검토 - 차종(EV3, EV6, 아반떼)별 장단점 분석 및 비용 분석 - 신규도입시와 기존차량 연장 계약시 비용 타당성 검토를 위한 제안서 의뢰 | 진행중 | 미완료 | 35%
30 | 경총 | 경영지원팀 |  | 내방객 AI 분석 시스템 구축 | 최익환 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 내방객 분석 데이터 제공을 통한 마케팅 활용 및 인력 효율화 ② 방안 : 매장 내 CCTV 기반 내방객 분석 시스템 도입 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ KT텔레캅 파일럿 운영 검토 - 시범 적용을 위한 타사 사례에 대한 정보 요청 - 시범 적용을 위한 제안서 텔레캅 의뢰 | 진행중 | 미완료 | 25%
31 | 경총 | 경영지원팀 |  | 5대 핵심 방향 및 15대 과제 이행 | 김하은 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 15대 과제 이행을 통한 기본기 강화 및 각인 ② 방안 : 15대 과제별 이행 ③ 실행 : '25.10월 부로 과제 진척 관리 중 | ㅇ 'Basic Up !' 카드뉴스 제작(사보 게시 25.11~) - 주제 : 6대 강령 중 '단말 및 자산 횡령/허위 개통 방치 등 비위 행위' ㅇ 'Basic Up!' 숏츠 제작(Mate게시 25.11 ~) - 주제 : 6대 강령 중 '법인카드&예산부정 사용, 집행 행위' 아이디어 발굴 - 평균 조회수: 약 550회(최다 조회수 700회) | 진행중 | 미완료 | 50%
32 | 경총 | 경영지원팀 |  | 디지털 소통 문화 구축 | 김하은 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 전국 분산 조직의 소통 강화를 위한 온라인 소통 방식 개선 ② 방안 : Mate, 넥서스, 사보 등을 활용한 소통 채널 확대 및 정보 제공 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ Mate Pop-Up 통한 중요 공지 게시 - 총 4건등록(경영지원팀 등록 기준, 2월) ㅇ 사보 내 M&S NEWS 발간 - 총 1건(MNSINSIDE 2월호) ㅇ 전국 온라인 소통 방식 개선을 위한 '카카오톡 채널 오픈' 검토 - 이벤트·중요 공지 중심의 디지털 홍보 강화 및 참여 기반 소통 체계 구축 ㅇ 사내 미담 게시판 오픈(Mate, 2/13~) - 우수 미담 선정 후 사보 및 대내외 홍보 콘텐츠 연계 활용 목적 - 총 9건 등록( 3월호 사보부터 소개 예정) | 진행중 | 미완료 | 40%
33 | 경총 | 경영지원팀 |  | 사회공헌활동 강화 및 근무환경 개선 | 김하은 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 직원 참여형 봉사활동 강화 ② 방안 : 싱글벙글 3기 출범 및 노동조합 연계 활동 강화 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ '싱글벙글 봉사단' 2기 전략 워크숍' 추진 검토(3~4월 중) - 목적 : 2026년 사회공헌 활동 체계화 및 실행력 강화를 위한 조직 결속 도모 - 내용 · '25년 봉사활동 리 · '26년 활동계획 수립을 위한 신규 사회공헌 아이템 발굴을 위한 아이디어 해커톤 | 계획 | 미완료 | 10%
34 | 경총 | 경영지원팀 |  | 홍보 강화 | 이재연 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 브랜드 이미지 제고 및 직원 로얄티 제고를 위한 홍보 강화 ② 방안 : KT홍보실 협업을 통한 기획보도 및 지역 언론사 홍보 강화 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 대내외 홍보 활동 - 대외언론 및 KBN 홍보(4건) · 대외언론 2건및 KBN 홍보 2건 ㅇ 대외언론 홍보 강화 - 언론대행사 활용하여 대외언론 홍보건 2회 배포(2/26, 2/27) ※ 아직 실효성은 별로 없는 상황으로 향후 다른 홍보 방향성 모색(건당 2~3개 매채 수준) | 진행중 | 미완료 | 15%
35 | 경총 | IT보안팀 | ● | 본부/지사 네트워크 개선을 통한 업무 생산성 강화 | 윤영철 | '26.01.01~'26.04.30 | ① 목적 : 본부/지사 네트워크 망 환경 개선을 통해 업무 생산성 강화 ② 방안 수립 : 현 본부/지사 네트워크(CPE-VPN) 망을 KT 망으로 교체 VPN 장비 도입 후 사용 환경 구성 진행 ③ 실행 : '26. 1월 부로 실행 예정 | ㅇ VPN 구성을 위한 IDC 인터넷 회선 계약 진행 (kt cloud) - 계약서 법무 검토, 서비스 신청서 작성 및 제출 - 3월 중순 회선 설치 예정(kt cloud) ㅇ 남부소매지사 대상 사용자 테스트 완료 > 특이사항 없음 ㅇ 타 지사 / 본부 VPN 회선 장비 설치 일정 협의 | 진행중 | 미완료 | 50%
36 | 경총 | IT보안팀 | ● | 자체 DRM 관리시스템 구축 | 김봉석 | '25.11.01~'26.04.30 | ① 목적 : - (메일, 텔레그램 소통을 위한 빈번한 복호화 신청 반복함에 따라)단순 공유를 위해 복호화된 다수의 업무 자료가 외부로 유출되는 리스크를 최소화함 - 팀장 등 직책자의 불필요한 복호화 승인 업무를 축소하고자 함 ② 방안 수립 : - 메일, 텔레그램 소통을 위해 복호화 해제 하는 업무 담당자는 해제 없이도 DRM문서 그대로 사용할 수 있는 권한을 부여하는 등 DRM권한을 활용해서 통제관리 함 └ KT/그룹사와 호환 가능한 자체 DRM구축 └ DRM운영 표준 및 권한 체계 재정립 └ 내부 시스템 및 메신저에 암호화 문서 업로드·복사 가능 정책 수립 ③ 실행 : 26년 2분기 내 시스템 구축 | ㅇ 자체 DRM구축 요건 검토 - KT DRM 관리 기능 분석 및 커스터마이징 대상 정리 - 도입 서버 장비 선정 및 인프라 구성 설계 ㅇ KT 모바일 mkate 결재 연동을 위한 관련 부서 협의/ 검토 완료(1/7) ㅇ 일정 계획 1) 자체DRM 솔루션 구축 계획 보고 및 계약(3월) 2) 시스템 구축 : 5월~7월 3) 신규 시스템 구축안정화 지원 : 8월 ※ 서버 장비 공급 지연 이슈 (메모리카드,CPU 공급 지연에 따른 장비 공급 지연) 1) HP서버 : 2개월 소요 ( KT 통합구매 단가 아님) 2) DELL서버 : 6개월 + 추가 소요 ( KT통합구매 단가 ) → HP서버가 약 1천만원 비싸며, 통합단가가 아님 | 진행중 | 미완료 | 20.59%
37 | 경총 | IT보안팀 |  | 쿠폰팩 운영 시스템 구축 | 김흥태 | 26.01.01~05.31 | ① 목적 : 쿠폰팩 운영과 관련하여 과도한 개인정보가 메일을 통해 공유되며, 수작업으로 업무가 진행되고 있어 정보보호 및 업무적인 측면에서 개선이 필요함 ② 방안 수립 : 쿠폰팩 운영 시스템 구축하여 시스템을 통한 개인정보 관리 및 업무 자동화 ③ 실행 : 26년 2분기 내 시스템 구축 | ㅇ시스템 개발 진행 - 시스템 개발에 따른 업무 프로세스 재정리 - 신규 개발 요건 확정 - 개발 요건 분석 및 설계 진행 | 진행중 | 미완료 | 25%
38 | 경총 | IT보안팀 |  | 소통 강화를 통한 현장 중심의 IT서비스 개선 | 김흥태 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 사용자의 불편요소를 선제적으로 파악하고 개선하여 현장 업무에 몰합할 수 있는 환경 제공 ② 방안 수립 : 매 분기 1회 사용자 불편사항 접수 및 만족도 조사 시행 + 개선 반영 ③ 실행 : '26.1월 부 시행 |  | 계획 | 미완료 | 0%
39 | 경총 | IT보안팀 |  | 클라우드 기반 웹서비스 보안체계 강화 | 권성원 | '26.01.01~'26.08.31 | ① 목적 : KT그룹 보안정책 준수 및 클라우드 기반 웹서비스의 안정성 강화 ② 방안 수립 : 클라우드 보안 가이드라인 수립 - 클라우드 기반 웹서비스에 적용 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 클라우드 보안 현황 분석 - AWS, KT Cloud 제공 보안서비스 분석 - KT 보안정책 기준 분석 ㅇ 클라우드 서비스의 보안현황을 진단하기 위한 체크리스트 제작/배포 (2/12) - 대상 : 리본모바일, 코코넛서비스, NEXUS, 리본폰(구.굿바이) - 체크리스트 작성 확인 및 클라우드 서비스 보안현황 분석 (~2/27) | 진행중 | 미완료 | 25%
40 | 경총 | IT보안팀 |  | AI기반 차세대 통합로그솔루션 전환 | 권성원 | 26.03.01~'26.12.31 | ① 목적 : 법적요구사항 준수 및 분산된 보안·운영 로그 중앙 집중 관리로 보안위협의 선제적 대응 ② 방안 수립 : 현황분석 - 최적화된 차세대 통합로그솔루션 도입 - 로그연동 및 모니터링 ③ 실행 : '26.3월 부로 실행 |  | 계획 | 미완료 | 0%
41 | 경총 | IT보안팀 |  | 노후 보안장비 대개체를 통해 시스템 보안Risk 제거 | 권성원 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 노후 보안장비 고도화를 통해 최신 보안기술 정책 적용으로 보안 강화 ② 방안 수립 : PC개인정보 솔루션 및 DLP 구축+SW자산관리시스템 업그레이드 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ KT 보안정책 확인 - KT DLP(PC개인정보솔루션 포함) 대개체에 따른 도입/운영 협의요청 (1/28) ㄴ KT 정보보안실에서 내부적으로 DLP 운영방향 확인 추가 논의 (3월2주) ㄴ 3월말 KOS 접속 및 사내 네트워크 망 보안 체킹 예외 협조 요청 ㅇ KT의 DLP 운영방향에 따라 대개체 준비 - KT DLP 대개체 전체 수용 또는 자체 DLP 운영 | 진행중 | 미완료 | 10%
42 | 경총 | IT보안팀 |  | 모바일MOS고도화를 통한 물류센터 업무개선 (PO부서:현장지원팀) | 김흥태 | '26.01.01~'26.06.30 | ① 목적 : 장비 노후화로 인한 RISK 발생을 방지하고 시스템 개선을 통한 물류센터 업무 효율화 추진 ② 방안 수립 : 모바일 MOS 고도화를 통해 모바일 MOS 시스템 내 물류센터 업무 내제화 ③ 실행 : 26년 2분기 내 시스템 구축 |  | 계획 | 미완료 | 0%
43 | 경총 | IT보안팀 |  | 사업장Risk 관리를 위한 위험성 평가 시스템 구축 (PO부서:경영지원팀) | 김흥태 | '26.01.01~'26.06.30 | ① 목적 : 관련 법령에 근거하여 위험성 평가 관리 필요하여 사업장 위험성 점검 이력·주기 관리 시스템을 구축, 안전관리 체계의 DX 가속화 ② 방안 수립 :상면 내 QR코드 기반으로 매장 인식 및 위험성 평가 프로세스 탑제 ③ 실행 : 26년 2분기 내 시스템 구축 | ㅇ시스템 구축을 위한 요건 분석 - 사용자 요구사항 확인(2.19) - 구축 대상 시스템 선정 및 요건 분석(~2.28) | 진행중 | 미완료 | 10%
44 | 경총 | IT보안팀 |  | 변화하는 인사/노무제도의 유연한 대응을 위한 HR시스템 고도화 (PO부서:인사팀) | 윤영철 | 미정 (인사팀 일정 참고) | ① 목적 : 변화하는 인사/노무 제도의 유연한 대응을 위함 ② 방안 수립 : 인사 솔루션 재 선정, 서버 인프라 장비 대개체 사내 인사 제도/정책에 맞게 솔루션 기능 개발 및 Dat a마이그레이션 ③ 실행 : '26년 내 실행 예정 | ㅇ HR 시스템 구축 요건 정리 (IT 운영 / 보안 관점) - 인사팀 기능 요건과 취합 ㅇ 서버(x86) 인프라 공급 일정 지연에 따른 대체 방안 검토 - 메모리 교체, 서버 일괄 선 주문 등을 통해 프로젝트 일정 지연 방지 | 진행중 | 미완료 | 0%
45 | 경총 | IT보안팀 |  | ERP 시스템의 보안 Risk 해소 (PO부서:회계세무팀) | 김흥태 | '26.01.01~'26.03.31 | ① 목적 : 기존 ERP 시스템 유지보수 중단예정으로 자체 해소 불가능한 장애시 대응 불가능 ② 방안 수립 : 신규 ERP 시스템을 도입하여 화계 전체 데이터의 완벽한 마이그레이션 및 사용자 편의성 개선 진행 ③ 실행 : 26년 1분기 내 시스템 구축 | ㅇ인프라 포함, 견적서 작성 중(kt ds) | 진행중 | 미완료 | 0%
46 | 경총 | IT보안팀 |  | 서버 해킹 취약점 해소를 위한 OS 업그레이드 | 김흥태 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 서버 OS 단종에 따른 보안 패치 중단으로 이후 취약점에 대한 대응력 저하 ② 방안 수립 : 서비스 무중단 전환을 위해 각 서비스별 OS 전환 영향도 및 OS제품 확정 후 중요도에 따라 순차적으로 전환 추진 ③ 실행 : 26년 연말까지 순차적 업그레이드 진행 | ㅇ업그레이드 진행을 위한 요건 분석 - 시스템별 업그레이드 시나리오 검토 - 시스템별 업그레이드 공수 파악 | 진행중 | 미완료 | 20%
47 | 경총 | AI확산팀 | ● | [Nexus 고도화] 엑셀data 처리 | 이학선 | '26.01.01 ~ '26.02.28 | ① 목적 : 손익마스터, 경영정보시스템, VOC, 도매센터/현장지원팀 재고확인지원 등 엑셀데이터를 활용한 컨텐츠 제작활용 ② 개발방안 : Nexus에 엑셀data 처리할 수 있는 로직 개발 ③ 실행 : '26.1월 개발 -> 2월 1~2주 테스트 -> 2월 3~4주 보완 후 정식 오픈 | ○ NEXUS에 엑셀데이터 AI처리로직 개발완료 및 활용방법 전사 공유 -. 도매 접점별/개인별실적공유컨텐츠 제작 -. 회계 계정과목 안내 컨텐츠 제작 활용 중 | 완료 | 완료 | 100%
48 | 경총 | AI확산팀 | ● | [대외확산] Nexus 대외확산 | 최은열 | '26.01.01 ~ '26.12.31 | ① 목적 : Nexus 및 컨텐츠 개발/운영경험을 그룹 및 고객사로 확대 ② 운영안 : AI플랫폼 부재 그룹사 및 외부고객사 컨택 후, POC형태 공급 ③ 실행 : '26.1월~3월 그룹사 및 외부고객 컨택/미팅을 통한 Nexus 수요가능성 조사 및 요구사항 정의-> '26.6월 POC형태 운영 | ○ 정보통신산업진흥원(NIPA) AI바우처지원사업 공급업체 등록신청완료(2.23일) ○ 3~4월 AI바우처 과제 공모예정으로, 사전 NEXUS 수요기업 컨택시도 -. 소상공인혁신팀, 법인영업팀 각 1개 업체 공급을 목표로 컨택 시도 중 ○ NEXUS기반 자체솔루션 교육청 스마트패드 보급사업참여 방안 검토(w/법인영업팀) | 진행중 | 미완료 | 20% | 스포애니 측에서 NEXUS에 관심표명(w/소상공인혁신팀) 법인영업팀도 수요기업 컨택 시도
49 | 경총 | AI확산팀 |  | [Nexus 고도화] SNS취합 AI활용 | 이학선 | '26.03.01 ~ '26.05.31 | ① 목적 : 현장의 SNS 취합관행을 AI로 대체함으로써 업무효율 증대 ② 개발방안 : Nexus에사용자 편의적인 UI구성 및 대쉬보드 구축 ③ 실행 : '26.3~4월 UI 구성 기획 및 개발 -> 5월 1~2주 테스트 -> 5월 3~4주 보완 후 정식오픈 | 2분기 내 진행예정 | 계획 | 미완료 | 0%
50 | 경총 | AI확산팀 |  | [Nexus 고도화] 서버 이중화 | 이학선 | '26.06.01 ~ '26.06.30 | ① 목적 : 예상치 못한 시스템 다운 예방, 대외확장을 위한 테스트운영 ② 개발방안 : AWS에 Nexus 서버 인프라 추가 개발 ③ 실행 : '26.6월 서버 이중화 작업 착수 및 개발 | 3월말 개발완료 목표로 추진 | 계획 | 미완료 | 0%
51 | 경총 | AI확산팀 |  | [조직체계] AI앰배서더 운영 (조직별 AI확산기준 수립운영) | 신동주 | '26.01.01 ~ '26.12.31 | ① 목적 : 조직별 1인의 AI담당자 운영을 통해 현장중심의 자발적 AI확산 ② R&R : 매월 Nexus활용률관리(조직별 AI확산기준 관리 포함), 월 1건 우수사례발굴, 주1회 매장방문교육 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행, 매월말일 기준 조직별 AI확산현황 공지 | ○ 조직별 AI앰배서더 R&R 및 혜택공유 -. 주1회 조직별 NEXUS활용률 공유 및 우수사례발굴/교육전파 독려 중 | 진행중 | 미완료 | 20%
52 | 경총 | AI확산팀 |  | [조직체계] AI인플루언서 운영 | 정예린 | '26.01.01 ~ '26.12.31 | ① 목적 : 평소 AI관심이 많은 직원들을 AI인플루언서로 선발, 그들을 중심으로 점차 AI활용문화 확산 ② R&R : 불필요/비효율업무 개선의견, AI활용우수사례 월 1건 Nexus 게시판 등록, 월 1회 타매장 방문하여 Nexus 및 AI Tool 활용전파 ③ 실행 : '26.1.1일 신청공고 후 선발 및 활동시작 | ○ 인플루언서 선발 후 운영 중 -. 25명 선발하여 AI활용우수사례 및 AI소식 등을 NEXUS게시판에 등록/공유 | 진행중 | 미완료 | 20%
53 | 경총 | AI확산팀 |  | [교육] 전직원 Nexus AI의무수강 | 정예린/신동주 | '26.01.01 ~ '26.12.31 | ① 목적 : 직원들의 AI역량강화를 위한 프롬프트기술 및 Nexus 이용가이드 의무교육 ② 운영안 : 교육동영상 제작 후 Nexus 업로드 전직원 의무교육 ③ 실행 : '26.1월 동영상 제작 -> mate 활용 -> '26.5월 Nexus 취합기능 개발 후 Nexus에서 교육수강 | 2분기 내 진행예정 | 계획 | 미완료 | 0%
54 | 경총 | AI확산팀 |  | [문화] AI컬처챌린지 | 정예린 | '26.01.01 ~ '26.12.31 | ① 목적 : 지속적인 AI관심/활용 문화 조성 ② 운영안 : Nexus 게시판에 우수사례, 최신소식 등 업로드한 직원 대상 일정한 혜택 제공(매월) ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ○ NEXUS AI 직원들의 관심유도를 위해 NEXUS내 이벤트활동 지속 -. 매일 NEXUS 게시판 AI트렌드 소식 업로드를 통한 직원관심유도 | 진행중 | 미완료 | 20%
55 | 경총 | 플랫폼사업1팀 | ● | KT플라자 브랜드 마케팅 시행① | 이규민/최윤정 | '25.10.01~'26.12.31 | ① 목적 : KT플라자 디지털 마케팅 통한 소매 경쟁력 확보 및 KT 가입자 확보 기여 ② 방안 수립 : AI Tool 활용한 E.A.S.Y 마케팅 활동 전개(홈페이지 연계) * Exposure(노출↑), Awareness(인지도↑), Spotlight(관심도↑), Younique(독특함↑) - 네이버/구글 DA&SA 광고 집행 / SNS 컨텐츠 기획 등 KT플라자 방문 유도 컨텐츠 기획 ③ 실행 : '25.11월 SNS 채널 Open 및 구글 DA/SA 광고 집행(상시) | [네이버 광고본격 집행] ① 네이버플레이스-네이버 검색광고 연계 위한 사전 운영 기반 구축 - m&s 본사 네이버플레이스 등록 완료 통한 검색 노출 및 광고 연동 환경 마련 - 갤럭시 S26 신모델 출시 대비 콘텐츠 제작 중(신모델 관련 정보, 방문·문의 유도) [KT플라자 인스타그램 채널 본격 운영] ① 주 1회 이상 KT플라자 홍보 영상/카드뉴스 컨텐츠 업로드 진행 중 ② 갤럭시 S26 신모델 출시 대비 콘텐츠 제작 기획 중(언팩 전/후) [구글 Ads 리타겟팅, 검색 광고 집행] ① 구글 DA/SA 광고 내 S26 출시 관련 홍보 문구 콘텐츠 등록 운영 ② 26.2월 : 49.9만 노출 / 1.7만 클릭(클릭률 3.5%) / 평균 CPC 123원/ 총 비용 213만원 [S26 출시 관련 언론 보도자료 배포] ① S26 언팩 전 / 언팩 후 기사 준비 및 배포 시행 : 상세 스펙, 사전예약 혜택, KT플라자 장점 강조 | 진행중 | 미완료 | 40%
56 | 경총 | 플랫폼사업1팀 | ● | KT플라자 브랜드 마케팅 시행② | 이규민 | '25.11.01~'26.12.31 | ① 목적 : KT플라자 브랜드 인지도 제고 위한 영상 광고 송출 ② 방안 수립 : 광고대행업체 통한 숏폼/롱폼 형식 영상 제작(세일즈전설 활용) ③ 실행 : '25.11월 부로 월 1회 이상 영상 제작 및 SNS 채널 업로드 진행 | [총 21개 브랜드 영상 광고 제작('24년 11월~'25년 2월 누적)] ① 세일즈 전설 활용 영상 제작(충청/강서/강남지사 협업) - KT플라자 이미지, 상품/서비스 홍보, KT플라자 주변 인프라 소개 ② 인플루언서/배우 활용 영상 1) '친절' 강조 브랜드 메이킹 영상 통한 KT플라자 노출 2) 최신 유행 릴스 패러디 통한 KT플라자 노출 3) S26 출시 대비, 고객 관심 유도 콘텐츠 제작 | 진행중 | 미완료 | 40%
57 | 경총 | 플랫폼사업1팀 |  | KT플라자 브랜드 마케팅 시행③ | 최윤정 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : SNS 채널 부재로 브랜드 소통 및 홍보 부족 ② 방안 수립 : 카드뉴스/숏폼 중심의 콘텐츠 운영 방향 수립 ③ 실행 : '26.1월부로 주 3회 정기 업로드 및 채널 성장 지표 기반 운영 | ① 숏폼 포맷 도입을 통해 업로드 주기를 주 1회 → 주 2회로 확대 ▶ 1월 대비, 조회수 3.6만 증가(1월 : 4.6만 / 2월 8.2만) ② 콘텐츠 유형별 성과 지표(조회수, 저장/공유 수 등) 및 관리 기준 수립 진행 중 | 진행중 | 미완료 | 30%
58 | 경총 | 플랫폼사업1팀 |  | 디지털 마케팅 운영 위한 지표 관리 | 김상현 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 검색광고 등의 일일지표 수립하여 효율적 운영 방안 도출 ② 방안 수립 : 네이버/구글 검색광고에 대한 일일지표 제작 및 분석 고도화 ③ 실행 : `25.12월까지 지표 1차 수립, '26.01월 최종 지표 확립 | ① 네이버 검색광고 일일지표 제작 및 데이터 분석 용이하게끔 보강 진행중 ② 구글 검색광고 일일지표 확인 및 지표 수립 중 | 계획 | 미완료 | 40%
59 | 경총 | 플랫폼사업1팀 |  | 코코넛 허브 재고 밀착 관리 | 김상현 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 코코넛 허브 단말기 재고에 대한 효율적 관리 및 Risk Zero화 ② 방안 수립 : 전사 차원의 재고관리 표준화 및 관리 체계 강화 절차 확립 ③ 실행 : 코코넛 허브 전용 재고관리 가이드 수립 및 '26.01월 전사 전파 | ① 코코넛 허브 전용 가이드 수립 및 내부 검토 진행중 - 검토 완료 후 코코넛 허브점 전파 및 교육 진행 예정 | 진행중 | 미완료 | 50%
60 | 경총 | 플랫폼사업2팀 | ● | 매입처 다변화 | 정윤환 강민경 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 중고폰 매입 채널(KT대리점, 온라인, B2B 등) 확대를 통한 안정적 공급 ② 수립방안: MRI 확대, 리본모바일 간편보상 도입, KT 단말보상 운영사 진입 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ KT 대리점 배치를 위해 기존 MRI 장비 추가 100대 준비 (3월 말 대리점 배치 예정) ㅇ MRI 버전 2 개발 진행 (7월말 현장 배치 예정) | 진행중 | 미완료 | 16.67%
61 | 경총 | 플랫폼사업2팀 | ● | 매각채널 다각화 | 윤상돈 강민경 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 중고폰 매각 채널 확대 (국내외)를 통한 수익성 확보 ② 수립방안: B2B (해외직수출) 및 B2C (리본 온오프라인)매각 채널 확대 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ KOTRA 연계로 스미모토 상사 담당자 미팅 (대량 매각 가능성 타진) | 진행중 | 미완료 | 16.67%
62 | 경총 | 모바일파트 | ● | 중고폰을 활용한 통신 가입자 확보 기반 마련 | 김운용/지예성/박동근 | '25.12.15~'26.12.31 | ① 목적 : 중고폰을 활용한 통신 가입자 확보 ② 방안 수립 - 리본 전용 상품 개발(공신폰 등) - 경쟁력 있는 중고폰 전용 통신 상품 개발 - 매장에 중고폰 공급체계 구축 ③ 실행 : '25.12월 부로 리본 매장/모바일에서 Pilot 시행 | ㅇB2B 전용 '리본 커스텀폰' 라인업 구축 및 상품 출시 완료 -특수 목적용(공신폰 등) 단말 포함, 법인/기관 맞춤형 상품 체계 정립 ㅇA사 대상 커스텀폰 초도 물량 납품 및 공급 본격화 -전용 요금제 설계 기반 B2B 시장 내 중고폰 활용 모델 유효성 검증 ㅇ법인 영업 부서 협업을 통한 타겟별 맞춤형 제안 프로세스 정교화 | 진행중 | 미완료 | 90%
63 | 경총 | 모바일파트 |  | 매장(플라자) 홍보/마케팅의 실험실 | 지예성/유연수 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 매장(플라자)의 효율성 잇는 홍보/마케팅을 위해 리본 매장에서 다양한 실험과 테스트를 통해 경쟁력 있는 홍보/마케팅 발굴 ② 방안 수립(플래폼1팀과 협업) - 매장 홍보/마케팅 전략 수립 - 마케팅 전략에 따른 다양한 마케팅/홍보거리 발굴 및 매뉴얼화 - 채널(유튜브, 인스타그램, 네이버 등)에 맞는 홍보/마케팅 발굴 및 매장(플라자) 전파 ③ 실행 : '26.1월 부로 리본 매장/모바일에서 테스트 시행 | ㅇ리본 온·오프라인 통합 디지털 마케팅 캠페인 전개 및 최적화 -SNS(인스타그램, 유튜브) 및 숏폼 콘텐츠 활용 브랜드 노출 강화 ㅇDA, SA, GEO대응, 리타게팅 등 디지털마케팅 전반 효율성 검증 A/B 테스트 진행 ㅇ디지털 마케팅 성공 사례의 매장 접목 및 운영 노하우 전수 -매장 유입 증대를 위한 채널별 홍보 가이드 마련 및 실행 지원 | 진행중 | 미완료 | 90%
64 | 경총 | 모바일파트 |  | 중고폰 생태계 구축 | 김운용/지예성/박동근 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 중고폰 구매 경험이 있는 고객이 리본을 지속, 반복 구매할 수 있는 인프라 구축 ② 방안 수립 - 멤버십 제도 도입 : 재구매 할인, 반납 보상, 1년 교체 프로 그램 등 - kt 선보상 프로그램(상시 반납 보상, 단말기 교체 등) 수립 및 수행 ③ 실행 : '26.1월 부로 리본매장/모바일에서 시행 | ㅇ'리본 케어' 프로그램 운영을 통한 단말 교체 순환 구조 확보 -지속 구매 유도 및 고객 리텐션 강화를 위한 서비스 안정화 ㅇ중고폰 생태계 활성화를 위한 선제적 고객 수요 흡수 및 대응 ㅇ선보상 프로그램은 플랫폼사업1팀 이관 | 진행중 | 미완료 | 90%
65 | 영총 | 영업기획팀 | ● | AI기반 영업관리 데이터Core개발 | 최동연/최명일 | '25.12.15~'26.1.30 | ① 목적 : AI를 활용한 데이터 통합 관리로 활용도 및 효율성 제고 ② 방안 수립 : 지표, 인프라, 데이터 관련 파트별 실무 미팅으로 구성 항목 수립 AI Tool을 활용하여 개발 완료 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 통합 인프라 AI '체리' 개발 완료 ㅇ 영업현장 파일럿 테스트 완료 및 필요사항 보완 완료 | 완료 | 완료 | 100% | 2월 12일 : 리더쉽데이 시 프로그램 배포 및 사용법 안내
66 | 영총 | 영업기획팀 | ● | 매장 300점 확대 | 한현구 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 직영 소매 역할 확대를 위한 매장 300점까지 확대 ② 방안 수립 : 공백상권, 투자매장 입점 가망 리스트 공유 법인/외국인 전문점 등 특화매장 중심 전략적 입점 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 매장 출점을 위한 사전 인력 확대 관리 및 KT와 관련지속 협의 중 ㅇ 3월 2일 _ 대구 진평 출점 완료 | 진행중 | 미완료 | 10%
67 | 영총 | 영업기획팀 |  | 신동 3.0 완성 | 임나현 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 유선 순신규 확대를 위한 MNP 고객 대상 유선 순신규 유치율 관리 ② 방안 수립 : 소매 40%, 도매 30% 목표 필달 관리 신동 중심 운영으로 MNP=유선 순신규 인식 동기화 지속 ③ 실행 : 지속 실행 중 | ㅇ 신동 관련 목표 운영하며, 목표 달성지속 관리 중 - 소매 40%, 도매 30% 목표로 채널별 주간 회의 개선 보고 등 진행 - 2월 신동 유치율 : 소매32%, 도매 22% | 진행중 | 미완료 | 10%
68 | 영총 | 영업기획팀 |  | 미래전략TF운영 | 권순욱/김성욱 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 우리가 잘하는것에서 시장 확장과 미래 먹거리 고민을 위한 임시 조직 수립 ② 방안 수립 : 비정기TF 조직 수립 및 실행 아이템 발굴 월 1회 이상 회의를 통한 아이디어 발굴 → 실행 → 개선 지속 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ비대면 매장 Test 시행 추진 ㅇ 올영 세일과 같은 전사 대규모 행사 기획 (5월) - 프리미멍출시때와 같은 효과를 낼 수 있도록 기획 | 진행중 | 미완료 | 10%
69 | 영총 | 영업기획팀 |  | 현장과 함꼐 하는 소통 문화 | 김성욱 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 현장과 Why, How에 대한 소통 강화로 본사와 현장 방향성 동기화 ② 소통 방식 : 월 1회 영총 주관 대화형 타운홀 미팅 시행 주 1회 업무소통 패키지 Why letter 발행 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 매주 주간 회의 시 영총과 현장 소통 회의 섹션 운영 중 - 각 현장의 건의사항을 제언하고 영총은 그에 대해 검토 후 답변 ㅇ 영총 주관 대화형 타운홀 미팅은 조직개편 후 시행 | 진행중 | 미완료 | 20%
70 | 영총 | 현장지원팀 | ● | 상시 재고 점검단 운영 | 박준수 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 기존 월단위 정기 재고실사 外 상시 재고점검단 운영 통해 재고 관리 경각심 제고 및 분실 최소화 ② 방안 수립 : 외주업체 선정 및 프로세스 교육 후 랜덤 재고실사 진행(50개 매장/월) ③ 실행 : '26년 3월~ | ㅇ 외주업체 선정을 위한 입찰 준비 - S26 신모델 출시 이슈로 3월중 시행 검토 - 입찰 요건서 및 시행 문서 등 비딩 준비 완료 | 지연 | 미완료 | 20%
71 | 영총 | 현장지원팀 | ● | 엣지 프로그램 2.0 시행 | 김해원 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 직매입 재고 활용한 당사와 대리점간 상생 프로그램 운영을 통해 kt그룹 capa 및 당사 수익성 강화에 기여 ② 방안 수립 : 라인업 확대(삼성추가) 및 당사 주도적 운영 및 소통 강화 +주기적 대리점 재고 수요조사를 통해 전략적 재고 운영 ③ 실행 : '26년 1월 | ㅇ 1~2월 누적, 총 5,512대 판매 완료(애플 4,620대, 삼성 892대) - 애플 : 2월 430대 판매(매출 5.7억, 마진 0.14억) - 삼성 : 2월 892대 판매(매출 10.3억, 마진 0.26억) - 누적 수익 : 단말 매출 81.5억, 마진 2.17억 달성(VAT 포함) - 세금계산서 발행 및 先입금을 통해 채권 이슈 ZERO | 진행중 | 미완료 | 40%
72 | 영총 | 현장지원팀 |  | AI 재고 분석으로 재고관리 효율화 | 김민석 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : AI(NEXUS)를 활용하여 현장에서 간편한 재고현황 확인 ② 방안 수립 : AI확산팀과 협업하여 NEXUS 개발의뢰 및 테스트 진행 ③ 과제 고도화 : MOS data 연동한 자동 업데이트, 대시보드 구현 ④ 실행 : '26년 2월 Pilot 런칭 → 2Q MOS 연동 고도화 | ㅇ 넥서스 1차 개발후 추가 보완 진행 - 1차 개발 사항 이외 추가 필요사항 정리중 (데이터 정합성/ 지표 / 대시보드 구현 재논의 필요) - AI확산팀 추가 협의 진행 예정 (3월중) | 진행중 | 미완료 | 60%
73 | 영총 | 현장지원팀 |  | 고객후기 AI분석으로 맞춤 코칭 | 채햇님 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : AI기반 현장의 고객서비스 강약점 분석 및 역량 강화 ② 방안 수립 : TCSI, 고비스 모니터링 결과 추이 대시보드 제공 및 고객 코멘트 및 모니터링 총평의 요약 분석 (w/ AI확산팀) ③ 과제 고도화 : 타사 매장 벤치마킹 통해 비교 분석 및 개선 아이템 발굴 ④ 실행 : '26년 1Q 내 | ㅇ 넥서스 1차 개발 및 데이터 보강 - 고비스 모니터링 및 고객 모바일조사 데이터 정제 - 25년 추가 데이터 보강 -지사별 사용자/지사별 데이터 노출 추가 | 진행중 | 미완료 | 70% | 3월말 정식 오픈(예정)
74 | 영총 | 현장지원팀 |  | 지방배송 프로세스 개선 | 김민석 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 지방배송시 택배 → 지역물류 변경을 통해 작업 효율성 개선 및 배송비 절감, 택배 분실 사고 등 risk 최소화 ② 방안 수립 : 지역물류 사용 위한 물류 계약 및 비용 협의 (w/ kt서비스남부) ③ 실행 : '26년 3월 | ㅇ 지역물류 변경 프로세스 완료 - 2월 15일부 지역물류 체제 본격 가동중 - 인력 내부 조정 통해 인건비 증분없이 운영 협의 완료 → 택배작업 최소화에 따른 일일 처리량 증대(일 4천 → 8천건) 및 분실 Risk 최소화 | 완료 | 완료 | 100%
75 | 영총 | 현장지원팀 |  | 물류센터 UPH(시간당 처리단위) 개선 | 김민석 | '25.12.08~'26.01.31 | ① 목적 : 물류 바코드 노후기기 교체를 통해 업무 생산성 개선 및 빠른 재고 입출고 업무처리 ② 방안 수립 : 물류 바코드 시스템 개발업체 선정 및 시스템 개발 진행 ③ 실행 : '26년 1월 | ㅇ 바코드 리더기 교체 완료 및 정상 운영중 - 1월 19일 프로그램 최종 test 완료 - 1월 26일 현장 투입 및 업무 적용중 → 기존 노후기기 대비 작업시간 및 효율성 약 50% 개선 효과 | 완료 | 완료 | 100%
76 | 영총 | 영업품질팀 | ● | 도매 패스트트랙제 도입/운영 | 이준엽 | '26.01.01~ | ① 목적 : 도매 불편법 거래점 조기퇴출 통한 불완전판매 및 부정영업 감소/예방 ② 방안 수립: 매월 도매 거래점 영업품질등급 평가→ 월단위 지사간담회 → 거래점 조기퇴출 ③ 실행 : '26.1월부로 실행(교육/간담회는 2월 부터 실시) | ㅇ 패스트트랙 운영안 셋팅 및 현장설명 완료 - 1월 영업분부터 영업품질평가 Start - 1월 평가결과는 3월초 공지 예정(가마감 49店이며, R-VOC 소명 마감이후 축소가능) ＊ 간담회는 S26 이슈 이후 진행 | 완료 | 완료 | 100%
77 | 영총 | 영업품질팀 | ● | 부정행위 리스크 제로 패키지 운영 | 이준엽 오수희 | '26.01.01~ | ① 목적 : 직원의 부정영업 징후 사전 포착을 통한 잠재 리스크 사전차단 ② 방안 수립: 부정행위 이상징후 패키지化하여 판매건 정기 모니터링 시행 ③ 실행 : '26.1월부로 실행 | ㅇ 부정행위 점검 항목 셋팅 및 1월 영업분 대상 점검완료 - 점검항목: 단기기변, 유통점 납부자, 외국인 단기체류, 2ND 재판매 , 고위험군 등 7개 항목 ㅇ 1월 영업분 대상 7개 이상 정검항목의 모수 약 6,750건 점검결과 직원연관 부정 영업 징후건은 없음 | 완료 | 완료 | 100%
78 | 영총 | 영업품질팀 |  | AI기반 현장 VOC 대응 역량 강화 | 한승용 | '26.01.01~'26.03.31 | ① 목적 : AI(NEXUS) 활용 컨설팅 챗봇 개발로 현장 VOC 예방/대응역량 강화 ② 정보 범위 : 현장 VOC 유형별 표준화 대응 절차 정보 제공 (복VOC주머니) ③ 실행 : '26.4월부로 실행(w/ AI확산팀) | ㅇ VOC 현황 중 주요 핵심내용 분석 중 - 현장 의견 청취를 통한 필요 교육과제 선정 중 | 진행중 | 미완료 | 20%
79 | 영총 | 영업품질팀 |  | 소매 영업품질 등급제 도입/시행 | 이준엽 | '26.01.01~ | ① 목적 : 소매 영업품질 하위점장/직원 타겟관리로 유무선 영업품질 개선 ② 방안 수립: 매장/개인별 필수근절 VOC, 허수/부정영업 측정/등급화 → 타겟관리 ③ 실행 : '26.1월부로 실행(교육/간담회는 2월 부터 실시) | ㅇ 소매 필수 점검 항목 재검토 - M&S 내부 지표 외 , KT 완전판매 가이드항목들을 추가하는 것을 검토 중 ＊개인정보 / TCSI 등은 제외하는 것으로 재검토 | 진행중 | 미완료 | 30%
80 | 영총 | 영업품질팀 |  | 찾아가는 영업품질 현장 소통 투어 | 한승용 | '26.01.01~ | ① 목적 : 지사별 VOC 상위점장 대상 VOC 사례전파 및 양방향 소통 통해 VOC 역량개선 ② 방안 수립: 비대면 점장화상미팅 (월1회), 대면 점장교육(분기 1회) ③ 실행 : '26.1월부로 실행(화상미팅은 2월 부터 / 대면은 분기말) | ㅇ 1분기 도소매 점장 대면 교육 시행 (26년 2월 5일) - 전국 도소매 점장 역량강화 집체교육(2/5일) 시 병행 시행 (역강팀 주관 / 분당 본사 대교육장) - R-VOC 조직별 발생현황 분석 및 R-VOC / 불완전판매 사고 사례 전파 완료 - R-VOC 예방을 위한 현장 시행 4대 예방활동 재전파 완료 (안심백업, 청구주기해피콜 등) | 완료 | 완료 | 100%
81 | 영총 | 영업품질팀 |  | 정보보호 전문가 육성 | 이인기 | '26.01.01~'26.06.30 | ① 목적 : 현장 자체 정보보호관리 역량 개선하여 개인정보보호 체질화 정착 ② 방안 수립: 現 본부/지사정보보호 담당자(총15명)을 정보보호전문가(관리사)로 육성 ③ 실행 : '26.1월부로 실행('26.1분기 이내 전원 취득) | ㅇ 정보보호 전문가 육성진행 - 개인정보관리사 (CPPG) 자격증 취득 진행 - 대상: 영업품질팀 3명 우선 진행(2분기 수강 및3분기 자격증 취득) - 지사 및 본부 담당자과정은 본사 자격증 취득 이후 추진으로 변경 | 진행중 | 미완료 | 20%
82 | 영총 | 영업품질팀 |  | 고객 민감정보 위반 제로화 | 이인기 | '26.01.01~ | ① 목적 : 현장의 개인정보 예방역량 강화를 통해 민감개인정보 위반 리스크 차단 ② 방안 수립: 예방 매뉴얼 & 위반사례집 제작 및 현장 소통투어 연계점장 교육간담회 시행 ③ 실행 : '26.1월부로 실행(화상미팅은 2월 부터 / 대면은 분기말) | ㅇ 개인정보 리스트 예방활동 진행 - 월단위 개인정보 예방 교육 자료 배포 진행/ 위반 사례 채널회의 공유 진행 . 1월 (MOS고객약속관리활용), 2월(정보보호서약서현행화) | 진행중 | 미완료 | 20%
83 | 영총 | 역량강화팀 | ● | AX 역량강화 생태계 구축/운영 | 하보라/정동헌 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 실전형 실습 교육 부족, AI 활용 직원 편차 해소 필요 ② 방안 수립 : SAM(AI 학습 Agent)+KOS-EDU(영업전산 Simul.)+YURI(AI R/P) 통합 학습 인프라 구축 + 교육과정 연계 맞춤형 실습 교육 설계/운영 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ KOS- EDU 과정 첫 교육 운영 완료 (2/12) : 신입입문교육 외 별도 특화 과정 운영 개시 ㅇ SAM+SERI 'AI 세일즈 R/P' 과정 커리큘럼 정비 및 교육 운영 준비 (3/24 예정) | 진행중 | 미완료 | 75%
84 | 영총 | 역량강화팀 | ● | 역량 혁신 Scale UP | 국민정/류나윤 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 세일즈전설 선발 후 활동 부족, 새로운 시도/도전 촉진 활동 강화 필요 ② 방안 수립 : 단계별 활동 구조 재정비 (도전 활동 촉진 → 우수사례 발굴 → 전사 확산) ③ 실행 : '25,12월부로 실행중(챌린지 미션 등) | ㅇ 세일즈전설 우수사례 발굴 및 전파 진행 : 2월 채널회의 시 전파 완료 (2/10) ㅇ 우수사례 심화 발굴 및 확산을 위한 레전드 포럼 운영 준비 (3/26 예정) | 진행중 | 미완료 | 50%
85 | 영총 | 역량강화팀 |  | 실전 세일즈 끝장 교육 | 장대성/하보라/이충만/정동헌 | '26.02.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 타겟형 테마 교육 보완 및 반복교육을 통한 현장 완전 체질화 부족 ② 방안 수립 : 영업전략 연계 '끝장 정복' One-pass 체계 도입 + 사내/외부 전문강사 운영 활성화 ③ 실행 : '26.2월부로 교육 실행 | ㅇ 신모델 세일즈 우수사례 제작 및 사내 게시판 공유 ㅇ 현장 강사 중심 신모델 특장점, 우수사례 끝단 전파 운영 | 진행중 | 미완료 | 20%
86 | 영총 | 역량강화팀 |  | 기본기 강화 끝장 교육 | 김영수/장대성 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황분석 : 영업분야 리스크 예방활동 강화 및 지속적 민감도 유지 필요 ② 방안 수립 : 점장 대상 리스크 교육 정례화(분기 1회) 및 전 과정 내 리스크 교육 필수 진행 * 핵심사례 중심 반복 교육(4대 리스크: 정도경영, 영업품질, 개인정보, CS) ③ 실행 : '26.1월부로 교육 실행 | ㅇ 소매 전체 점장 대상 관리역량 강화 교육 운영 완료 (2/5) ㅇ 신임 리더(점장.센터장) 교육 과정 커리큘럼 정비 및 운영 준비 (3/19 예정) | 진행중 | 미완료 | 50%
87 | 영총 | 역량강화팀 |  | 역량강화 현장 이음 활동 | 김영수/국민정/류나윤 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 교육 이후 현장 전파/실천 점검, 적극적 코칭 활동 미흡 ② 방안 수립 : (본부-역량강화팀 강사) 1:1 책임 기반, 점검/코칭 쳬계 운영 * 교육내용 숙지도 점검, 방문 코칭 체계 가동(현장 코칭의 날 등) ③ 실행 : '26.2월부로 실행(1월 현장의견 수렴 후 활동계획 정교화) | ㅇ 1:1 매칭 기반 현장 이음 활동 본격 수행 중 : 세일즈 전설 소속 매장 방문 및 인터뷰 진행 | 진행중 | 미완료 | 20%
88 | 영총 | 디지털강화팀 | ● | AI 기반 효율적 고객 상담 시스템 구축 | 류세종 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : KT닷컴 고객센터 업무 효율화 및 고객 만족도 상향 ② 방안 수립 : - AI(NEXUS) 활용 기획전 검색 및 고객 혜택 발송 내역 관리 - KT디채세 협조 下 KOS 연동한 보이스봇 도입 관련 개발 ③ 실행 : '25.12월 부로 실행 | ㅇCRM 필수 안내 동의사항 ARS 자동 음성 약관 고시 시스템 반영 ㅇ 현황 파악 후 KT고객센터 수준의 IPCC 적용을 위해 KT고객센터혁신팀과 미팅 예정 | 진행중 | 미완료 | 20%
89 | 영총 | 디지털강화팀 | ● | 유선 판매기회 및 제휴채널 확대 | 김은희 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : KT닷컴 무선 가입 고객 대상 유선 권매 및 CAPA 확대 ② 방안 수립 : 무선 유지 가입 고객 확보 및 유선 사용 현황 파악 약정만료 고객 또는 신규 고객 대상 유선 권매 무선 제휴채널 활용한 유선(MIT) 홍보 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 갤럭시S26(신모델) X 요고 MNP 접수 고객 대상 유선 동판 시행 ㅇ 2월 말 수행으로 3월 실적 관리 예정 ㅇ KT유선정책기획팀 코웍을 통한 추가 정책 확보 완료 | 진행중 | 미완료 | 10%
90 | 영총 | 디지털강화팀 |  | 고객경험 개선을 위한 AI기반 고객 추천, 접수 자동화 | 문주현 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : AI 에이전트를 활용한 고객 경험 개선 및 접수 자동화 ② 방안 수립: - 마이케이티 앱 내 AI 대화형 서비스 도입을 통한 모바일 접수 - "기변Agent" 홍보 시행 및 마이케이티 앱푸쉬 등 공격적 마케팅 진행 ③ 실행 : '25.12월 부로 실행 | ㅇ 1월 기변Agent 통한 단말 개통 4건 발생 ㅇ 기변 Agent X S26 접수 고객 대상 스타벅스 기프티쇼 제공 | 진행중 | 미완료 | 20%
91 | 영총 | 디지털강화팀 |  | 핵심 제휴처 추가 발굴 | 오응석 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : KT닷컴 제휴처 실적 확대(닷컴 外 고객 확보) ② 방안 수립 : 핵심 제휴사 API 연동을 통한 접수 프로세스 간편화 금융권, 커머스 등 우량 고객 확보 제휴사 컨택 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행(W. 디채세) | ㅇ "토스" APP 내 API 연동을 통한 유심 판매 시행을 위한 전산 개발 (3월 10일 오픈 에정) | 진행중 | 미완료 | 30%
92 | 영총 | 디지털강화팀 |  | 고객 접근성 확대를 위한 주말배송 | 류세종 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 비대면 채널 한계 돌파를 위한 주 7일 배송 도입 ② 방안 수립 : 주 7일 배송 가능한 "CJ대한통운" 계약 진행 기존 사용중인 우체국 택배와 CJ 대한통운 병행 배송 (평일: 우체국 / 주말: 대한통운) 추후 업무 수행 능력 평가 후 대한통운으로 변경 주 7일 배송 대대적인 홍보 시행 ③ 실행 : '26.1월 2일 부로 실행 | ㅇ 인사팀 협조 下 일요일 근무 가능 여부 협의 중 ㅇ 토요일 13시 이전 접수 고객 → 일요일 도착 ㅇ 토요일 13시~18시 접수 고객 → 일요일 픽업 후 월요일 도착 ㅇ 추후 일요일 오전 접수 고객도 일요일 픽업 후 월요일 도착으로 영업센터 근무 일정 조정 예정 | 진행중 | 미완료 | 50%
93 | 영총 | 디지털강화팀 |  | KT닷컴 SNS 홍보 강화 | 나재준 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : KT닷컴 SNS(인스타, 페북 등) 홍보 강화 ② 방안 수립 : 신모델 언박싱, 단말 비교 등 트렌드에 맞는 숏츠 영상제작 닷컴 기획전 등 혜택 홍보 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 2월 숏폼 4개 제작(KT닷컴 홍보 내용) ㅇ 3월 제작 내용 협의 중 | 진행중 | 미완료 | 50%
94 | 영총 | 소매강화팀 | ● | AI 와플 지존 구축 | 권종호, 강홍주 | '26.01.01~'26.03.31 | ① 목적 : 와플 CRM 업무 효율 향상으로 내방객 확대 및 유치성과 증대 ② 방안 수립 : 넥서스 내 와플 매뉴얼 업로드, 챗봇을 통한 FAQ, 업데이트 사항 즉소통 ③ 실행 : '26.1Q 내 실행(w/ AI확산팀) | ㅇ와플CRM 운영 매뉴얼을 사내 AI 플랫폼 **넥서스(Nexus)**에 업로드하여 AI 학습 데이터 구축 완료 ㅇ매뉴얼 기반 챗봇 질의응답 기능을 테스트 버전으로 운영 중이며, 주요 기능·수행 방법·운영 기준 등에 대한 FAQ 조회 가능 ㅇ현재 일부 질의에 대해 오안내 사례가 확인되어 응답 정합률 개선 작업 진행 중 ㅇ추가 데이터 보완 및 테스트를 통해 응답 정확도를 높인 후 정식 오픈 예정 | 진행중 | 미완료 | 70%
95 | 영총 | 소매강화팀 | ● | AI소매 운영 나침반 가동 | 전 팀원 | '26.01.01~'26.03.31 | ① 목적 : 현장 실행력 강화를 위한 즉소통 시스템 구축 ② 방안 수립 : 넥서스 내 소속지사/매장 오늘 해야 할 일 자동 노출, 주요 안내 사항 신속 전파 기능, 데이터 기반 취약지표/우선과제 AI 자동 추천 등 ③ 실행 : '26.1Q 내 실행(w/ AI확산팀) | ㅇ AI 소매 운영 나침반 기초인 **소매 Daily Report** 대시보드 프로토타입 구현 검토 - 유무선 월 목표 달성률, 영업일 기준 표준진척도 자동 계산 및 표출 기능 설계 - 달성률/진척도 부진 지사 알람, 점검/우수매장 자동 분류 기능 구현 - 실적 기반 Daily 브리핑 생성 구조 설계 및 텔레그램 자동화 발송 검토 (전체 현황 → 지사별 Top/Bottom → 매장별 현황 → 인사이트 → Action 메시지) ㅇ AI 활용 가이드라인 관련 사전 협의 필요성 확인 (AI 활용 가능 데이터 범위, 운영 기준 정립 필요) | 계획 | 미완료 | 10%
96 | 영총 | 소매강화팀 |  | 점 예산/인센티브 개선 관련 MOS 전산화 | 노쥬리 | '25.10.21~'26.12.31 | ① 목적 : 점 예산/인센티브 운영 표준화를 통한 노무 리스크 관리 ② 방안 수립 : 점 운영안 등록/관리, 개인별 지급기준 명확화, 고객혜택 정책 확보/집행예산 일단위 관리, 예산연동 판매현황(연계판매 포함) 판매일보 전산 개선 ③ 실행 : '25.11월 부로 IT 전산 개발 진행 중 | ㅇ 현장 VOC 기반 2 차 개발 요건 수립 및 착수 - 전산 구조 유지하되, 현장 운영 편의 및 가시성 중심으로 보완 방향 정리 - 개선사항을 2월~3월 단계별 전산 개발 과제로 착수 ㅇ 2월 전산 변경에 따른 메뉴 개선 진행 - 고객혜택 메뉴 개선 : 고객혜택/추가지원급 사용금액 통합 관리, 판매현황 컬럼 개선 등 - 예산 관리 내 고불비 항목 반영, 전산 조회 기능 개선 등 | 진행중 | 미완료 | 70%
97 | 영총 | 소매강화팀 |  | 중고시장 공략 | 백승빈, 남기세 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : U-MNP 실적 확대를 통한 무선 후불 실적 증대 ② 방안 수립 : 리본 매장 중심 중고푠 교체수요의 U-MNP 활성화, U-MNP 정책 확대 검토 등 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ`25년 U-MNP 개통 고객 우수 기변 활성화 정책 운영 中 ㅇ대상 고객 및 정책: `25년 4월~10월 U-MNP 개통 고객61K↑ 개통 시, 150K 지급 ㅇ 와플" 중점 타겟 캠페인 DB를 활용한 고객 Contact 및 추가 실적 확보 ㅇ 2월 마감: +65건(S26 신모델 대기 수요 영향으로 전월比 실적 축소) ㅇ 3월은 신모델 이슈로 미운영하며, S26 신모델 정책으로 대체 (표준단가, 매니아 정책 등) | 진행중 | 미완료 | 20%
98 | 영총 | 소매강화팀 |  | 외국인 실적 50% 증대 | 백승빈, 남기세 | '26.01.01~'26.03.31 | ① 목적 : 외국인 고객 공략을 통한 유무선 실적 증대 ② 방안 수립 : GS매장 BP모델(대림역, 안산역) 확대, 외국인 인플루언서/커뮤니케이션 센터 활용(w/유통플랫폼사업단), 외국인 전용 판촉물 등 활용 ③ 실행 : '26.1Q 내 실행 | ㅇGS매장 전용 판촉물 맥세이프 충전기/배터리 구매 완료 (5,000ea) →월별 목표 달성 매장 배포 예정 ㅇ(4월 시행 예정) GS매장 기본정책을 Grade 방식이 아닌 건당 지급 방식으로 간소화 예정 ㅇGS매장 BP모델(대림/안산)은 동대문, 화성, 포천 중심으로 상권 평가 및 대면채널혁팀&마케팅부 협의 진행 중이며, 투자매장 불가 판정 시 자가매장 출점 추진 중 | 계획 | 미완료 | 10%
99 | 영총 | 소매강화팀 |  | 생산성 향상 프로그램 고도화 | 백승빈, 남기세, 김재선 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : 목표달성 조직 보상 강화 및 인당 생산성 확대로 유무선 실적 증대 ② 방안 수립 : 목표달성률&인당 생산성 기반 현물시상 운영, 특정 지원 매장(신규/ 개선필요매장) 선정기준 정교화 및 지원 프로그램 고도화 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ목표달성 프로모션 "우리 매장 We higher(위하여)" 운영 中 ㅇ매장 후불목표 100%&인당 생산성 17건 달성 시, 2월 시상품 38개 지급 ㅇ 단, 월별 상황에 맞춰 조건 등 완화/강화하여 운영 예정 *2월도 동일하게 운영후불 목표만 달성해도 버즈3 화이트 1대 지급 동일 운영 *3월은 신모델 이슈로 미운영하며, S26 신모델 정책으로 대체(모두의 행복 등) | 진행중 | 미완료 | 20%
100 | 영총 | 소매강화팀 |  | 유선 전문매장 육성 | 류병재, 홍송표 | '25.11.01~'26.12.31 | ① 목적 : 유선 단품 공략 강화를 통한 유선 순신규 증대 ② 방안 수립 : KT협업 기반 유선 단품 정책 및 고객혜택 강화, TV Biz 공략 등 ③ 실행 : '25.11월 부로 실행 중 | ㅇ 경쟁사 수준에 맞는 유선단품 정책으로 상향조정(시장경쟁력UP) . 관련 정책비용은 KT유선담당코웍으로 반영 (1월 1,960만원/ 2월 795만원 확보) ㅇ I+TV 고객대상 인기가전(음식물처리기) M&S단독 제공으로 고객관심 유도 ㅇ 매장별 유선상품 홍보 현수막 제작 예정 (S26 준비 이슈로 3월 이후 추진) | 진행중 | 미완료 | 20%
101 | 영총 | 소매강화팀 |  | 신동 3.0 추진 | 류병재, 홍송표 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : MNP고객 대상 I+T 결합을 통한 동판률 제고 ② 방안 수립 : 슈퍼콜라보 시즌3 운영을 통한 유선 고객혜택 아이템 확대(슈퍼콜라보 , MIT 프리할부, 상품권) - 다이슨 에어랩, 아이패드 등 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 다양한 고객혜택 제공을 통해 MNP고객 관심유도▶ 신동성공률 제고 - 슈퍼콜라보 가전제품(아이패드 미니, 에어랩, 에어팟프로3) , 백화점모바일상품권 등 ㅇ 당월 MNP 개통고객 중 KT인터넷 미결합고객 대상 타겟 영업 집중공략을 통해 성공실적 개선(+74건) | 진행중 | 미완료 | 20%
102 | 영총 | 도매강화팀 | ● | 도매네비게이터 운영 | 임태영 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : AX 기반 데이터 활용을 통한 중대형 판매점 육성 및 공략 강화 ② 방안 수립 : 넥서스(AI) 내 판매점별 유무선 실적 업로드 및 '원페이지 리포트' 제공 ③ 실행 : '26.4월 부로 실행 | 넥서스 內 도매 전용 AI컨텐츠 탑재 완료 (영업매니저 기준의 접점단위 실적리포트/분석) 현재 도매강화팀 관리자가 사전 테스트 진행 中 ▶ 3월 오픈예정 | 진행중 | 미완료 | 50%
103 | 영총 | 도매강화팀 | ● | 인프라 포트폴리오 조정 | 최민우 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 소형점 위주 구조에서 중대형점 중심의 견고한 인프라로 체질 개선 ② 방안 수립 : 소/중/대형점 목표 비중(5:3:2) 달성 로드맵 수립 및30300 캠페인 (인당 30개 판매점/300개 생산성) 시행 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | 2월 영업 인센티브 운영방식 변경하여 중대형점 관리강도 강화 (기존) 센터 단위 성과기반의 인센티브 지급 (변경) 개인 단위 성과기반의 인센티브 지급 - 중대형점 육성을 개인단위로 관리범위 확대하여 영업매니저 한명한명이 본인의 접점 체력치를 성장시킬 수 있도록 인센티브 가이드 변경 (영업30300 프로그램) - 중대형점 유치 시 +@ 정액 인센티브 지급 - 도매지사 임파워먼트 인센티브 예산을 Only 중대형점 성과 기반으로 지급 | 진행중 | 미완료 | 16.6% | 매월 진행되는 프로그램으로 월단위 표준진척률인 8.3% 반영 (연마감시 100%)
104 | 영총 | 도매강화팀 |  | 윈윈 운영 방식 고도화 | 최진필, 고덕녕 | '25.11.18~'26.06.30 | ① 목적 : 대리점 참여 확대 및 고성과·저객단가 구조 유지를 통한 성장 동력 확보 ② 방안 수립 :윈윈 평가항목(재고 감점, 성장률 등) 개편 및 KT 주관 4자 소통 미팅 정례화 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | 참여비/기본비 테이블 개선안으로 윈윈 대리점 계약완료 - 참여비 : 유무선 매트릭스 건당금액 상향 적용 - 기본비 : 무선실적 구간별 200/300/400만원 차등 적용 | 완료 | 완료 | 100%
105 | 영총 | 도매강화팀 |  | 유심 판매 | 최진필 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 유심 판매 확대를 통한 이익 규모 확대(12억 → 15억) ② 방안 수립 : '26년 15억 달성을 위한 지사 및 대리점 판매 강화 활동 전개 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | 2월 윈윈 대리점 대상 유심 28,300개 판매완료(수익 1.41억) | 진행중 | 미완료 | 16.6% | 매월 진행되는 프로그램으로 월단위 표준진척률인 8.3% 반영 (연마감시 100%)
106 | 영총 | 도매강화팀 |  | 엣지 P/G | 서윤호 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 엣지P/G 도매채널 확대를 기반으로 새로운 수익 창출 ② 방안 수립 : 아이폰 제조사향 모델 대리점 판매 및 중간마진 확보 (w. 현장지원팀) ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | 윈윈 대리점 대상 엣지단말 판매완료 - 아이폰 430대 판매 / 수익 1.4천만원 - 삼성폰 833대 판매 / 수익 1.9천만원 * 합계 1,263대 판매 / 수익 3.3천만원 | 진행중 | 미완료 | 16.6% | 매월 진행되는 프로그램으로 월단위 표준진척률인 8.3% 반영 (연마감시 100%)
107 | 영총 | 도매강화팀 |  | 대리점 위탁 개통 사업 | 김다희, 이대현 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 대리점 업무 위탁을 통한 통합개통센터 신규 수익사업 운영 ② 방안 수립 : 위탁 개통 프로세스 표준화, 대리점 및 통합개통센터 수행 가이드 마련 및 시범 운영 추진 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | 대리점 개통건 위탁을 위한 통합개통센터 내부 안정화 집중 - 개통M 프로모션 26년 버전 효과성 검증 진행 중 - 인력 안정화 및 신입 역량 강화 집중 / 개통센터장 포기호&휴먼에러 관리역량 강화 | 진행중 | 미완료 | 0% | 위탁개통 수익에 대해 kt와 어떻게 쉐어할 것인지 논의 후 진행
108 | 영총 | 도매강화팀 |  | 비용 Down | 임태영 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 불필요한 고정비 절감을 통한 이익 구조 효율화 ② 방안 수립 : 영업센터 상면 통합, 저비용 전기차 교체 등 운영비 절감 및 효율적 인력 운영 계획 수립 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | (26.1월) 영업센터 재배치 계획 사장님 보고완료(42점->34점, -8점) 전기차 교체는 경영지원팀 일정에 동기화하여 진행 예정 | 진행중 | 미완료 | 10%
109 | 영총 | 법인영업팀 | ● | 공백상권 영업활성화 | 조경용 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : KT 공백상권 직접인력 상권 활성화 ② 방안수립 : 유선약정갱신 고객사 방문 및 임직원 특판(MIT) 진행 ③ 실행 : '26년 1월부터 시행 | 1. `25년 1/2차 유선약정만료 공백 고객사 영업 가. 진척 : 1,005개 中 94개(9.4%) 방문영업 진행 中 나. 성과 : `26년 수주 고객사13개, 145회선 수주(M 26/패드 7, I 108/ TV 4) 다. 목적 : 방문 後 관리 및 유무선 영업기회 포착및 임직원 연계 판매 확대 2. 3월 3차 타겟 고객사 확보 및 정합성 작업 이행 | 진행중 | 미완료 | 30%
110 | 영총 | 법인영업팀 | ● | 섹터 영업 판매 확대 | 상권팀장/제안수행센터 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황분석 : 영업군 판매 활성화를 위한 영업 판매 영역확대 필요 ② 방안수립 : 섹터별(병원, 학원, 호텔 등) 영업활동 강화 ③ 실행 : '26년 1월부터 시행 | 1. 오피스모바일 및 종합병원 섹터 영업 가. 진척 : 228개 中 106개(46.5%) 방문영업 진행 中 나. 성과 : `26년 수주 고객사10개, 250회선 수주(M 231/ I 19) 다. 목적 : 종합병원 오피스모바일/법인폰/ 유선 영업기회 발굴 및 성과 확대 2. 지역 담당 추가 병원LIST 확보 및 ITC 동반영업 강화(선제안 後 동반영업) | 진행중 | 미완료 | 30%
111 | 영총 | 법인영업팀 |  | 솔루션 제휴 영업 확대 | 상권팀장 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황분석 : 공조영업 위주 영업을 직접영업 확대 필요 ② 방안수립 : 솔루션사 협업 후 제휴 동반영업 및 자체 솔루션 개발 추진 (5G 업무망 등 솔루션 제휴) ③ 실행 : '25.12월(아이템 선정), '26.1월부터 동반영업 | 1. 5G 업무망 "GMG 거점형" 영업 가. 경기도청 內 장비 설치예정('26.04월) - 경기도 산하 32개 개별 영업 - 미팅완료: 의왕시 - KT 협의: 수원시, 화성시, 안양시, 과천시 나. 개통완료: 충남소방본부(1회선) | 진행중 | 미완료 | 40%
112 | 영총 | 법인영업팀 |  | 영업대표 상품안내 및 정책 안내 고도화 | 전선희/서화정 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 고객사 KT상품 안내 및 AI활용 정책 안애 사이트 구축 ② 방안수립 : QR활용 고객사 안내 및 가망고객 DB 확보 공통정책 고객사 정책 안내 사이트 구축 및 배포 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | 1. 정책 관련 사이트 구축 中 - 공시지원금 수기 반영 개선방안 검토 중 - 별도 사이트 구축으로 개선방안 도출 예정 | 진행중 | 미완료 | 30%
113 | 영총 | 기업영업팀 | ● | 대형사업 수주율 확대를 위해 사전(직접) 영업활동 강화 | 이경근 (B2B제안/수행센터) | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : 신규 영업기회 확대 ② 방안 수립 : B2B 사업제안시 참여사(제조사,SI업체 등) 대상 신규 영업기회 발굴 및 분야별 영업대표 전문화를 통한 영업 확대 추진 ③ 실행 : '25.12월 부로 실행 | ㅇ 대형 입찰 및 수주 사업 - 2월 개통 : 경찰청 워치 5,160건, 인사혁신처(5G업무망) 248건(누적 495건) - 2월 수주 . 삼성전자 제조모바일 평택공장후불 5,000건(3월 1,900건, 4월 1,000건, 3Q 2,100건) . 에스씨케이컴퍼니(스타벅스) 후불 664건(3월 개통) ㅇ 신규 공고 대응 - 한국은행 기업전용5G 도입 사업 입찰 대응(Egg 3,000건) | 진행중 | 미완료 | 16.7%
114 | 영총 | 기업영업팀 | ● | IoT중심 변화 시도 회선중심에서 원격관제 솔루션 사업으로 확장 | 이철욱/이형기 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : 지속 성장을 위한 자체 솔루션 개발 역량 확보 ② 방안 수립 : IoT 사업 확대 방안(시장규모, 고객가치, 매출 시뮬레이션) 수립 및 사업성 분석 예정 ③ 실행 : '27.1월 부로 실행 - 1차('26년 6월) : 관제솔루션 채널 연계 PoC - 2차('26년 12월) : 자체 솔루션 구축 | ㅇ 솔루션 프로토타입 개발 - IoT 통합관제솔루션 데모 프로토타입 제작 및 대시보드 영역 등 서비스 기획안 작성 - M&S 용 프로토타입 개발을 위한 1차 견적 추가 협의 ㅇ 파트너사 연계 협의 - 위치관제솔루션 관련 DTG코리아, 씨스존 등 견적 세부 내용 협의 ㅇ 솔루션 연계 패키지 상품 발굴 - 누수/누유 관제 및 스마트 스위치(펨토셀 연계) CCTV 원격관제(텔라딘 연계)등 자체 패키지 상품화를 위해 세부 견적협의 | 진행중 | 미완료 | 18%
115 | 영총 | 기업영업팀 |  | AI/영업관리시스템 기반 영업기회 관리 고도화 및 자동화 체계 구축 | 변지애/신아시 | '25.12.15~'26.01.31 | ① 목적 : AI상담어시스트 시스템 구축을 통한 상담 품질 향상 및 소통 체계 강화 ② 방안 수립 : 개통파트/영업대표/스텝으로 구성한 TF 운영을 통한 시스템 구축 ③ 실행 : '26.2월 부로 실행 | ㅇ (1주차) GPTs 지침정교화_실제 상담 시나리오 기반 테스트 및 오류 방지를 위한 지침 정교화 ㅇ (2주차) 학습 데이터 정비 및 지식 최신화_고객 문의 데이터 유형별/채널별 정비 및 최신 정책 추가 ㅇ (3주차) 시스템 확산 준비_배포용 1page 사용 가이드 제작 및 활용 프로세스 정립, 점검 체크리스트 제작 | 진행중 | 미완료 | 50%
116 | 영총 | 기업영업팀 |  | 직접영업 강화를 통해 Mass형 유·무선 Capa 확대 | 이경근 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : 법인 고객사 임직원 대상 유·무선 후속 매출 확대 ② 방안 수립 : 수주 법인 고객사 임직원 대상 제안활동 고도화 및 특판 활동 강화 ③ 실행 : '25.12월 부로 실행 | ㅇ After Offering 제안 강화_엘에스정원, 롯데렌탈,엔에이치엔링크,카카오뱅크 등 임직원 특판 제안 ㅇ kt그룹사 임직원 특판 영업 활동 : 실적 91건(누적 513건) . S26 출시 현장 가판 일정 협의 및 프로모션 운영 | 진행중 | 미완료 | 16.7%
117 | 영총 | 기업영업팀 |  | IoT 영업을 피벗으로 채널간 협력 체계 강화 시너지 창출 | 이철욱 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : IoT 영업에서 유·무선 영업기회 발굴 및 채널 연계 ② 방안 수립 : 파트너사(제조사,솔루션사,유지보수사) 협력체계 강화를 통해 상품(유·무선) 다각화 추진 ③ 실행 : '25.12월 부로 실행 | ㅇ VAN 대리점 연계 - 거래점(74개사) 대상 유/무선 영업 관련 최종 정책 공지 및 접수 프로세스 안정화 체계 구축 - S26 출시 홍보를 통해 예판 독려 ㅇ IoT 센터 대표 홈페이지 구축 진행 및 kt 엔터프라이즈닷컴 연동 관련 kt 유관부서 협의 | 진행중 | 미완료 | 16.7%
118 | 영총 | 소상공인혁신팀 | ● | 프랜차이즈 영업 전문화/고도화 | 이경진/정윤석/전재현 | '25.11.01~'26.12.31 | ① 현황 : 프랜차이즈 MOU업체의 통신 상품 실적화 저조(MIT 월평균 42.5건, 스포애니 제외) ② 방안수립 - 팀 내 프랜차이즈 전담조직 구성, 제안-계약-고객관리까지 직접 운영 - 프랜차이즈 전용 상품 패키지 출시(ex. 베이직패키지, 하이오더패키지, 포스패키지 등) ③ 실행 : '26.1월 부로 실행, 상품패키지 KT 검토중 | ㅇ 프랜차이즈 인사이트 발행(1/13, 2/11) - 가맹본사를 위한 프랜차이즈 시장 정보, 인사이트 제공 - 무선 특판 및 프랜차이즈 패키지 혜택 함께 안내, 제안 확대 - 프론티어가 본 프랜차이즈 시장 동향 - 정부 소상공인 지원 정책 안내 ㅇ 프랜차이즈 패키지 영업 본격화 - 프랜차이즈 전용 패키지 상품 공지 및 신규, 탈환 집중 공략 - 현장의견 수렴 및 경쟁사 동향분석을 통해 패키지 구성 개선 및 다양화 ㅇ 프랜차이즈 기존 관리 업체 재컨택 및 신규 접점 확대 - 기존 관리 본부 재컨택을 통한 추가 제안 및 확산 영업 추진 - 창업박람회 주관사(제일좋은전람) 제휴 추진으로 신규 가맹본부 접점 확보 ㅇ창업박람회 연계 실적 확대 - 신규 프랜차이즈 대상 영업 활동 전개 - New패키지 및 리플렛 활용 현장 상담 및 후속 영업 성과 확대 -부산 창업박람회(2/5~7, MOU 14건/가망건 6건) ㅇ갤럭시S26 사전예약 및 무선특판 제안서 현장 공유, 가맹본부 회식비 지원 프로모션 운영 | 진행중 | 미완료 | 70%
119 | 영총 | 소상공인혁신팀 | ● | 소상공인 타겟 온라인 플랫폼 추진 | 김영기/이한나 | '25.12.11~'26.12.31 | ① 목적 : 소상공인 전용 Target 온라인 플랫폼 구축을 통한 신규채널 진입 ② 핵심컨셉 -(편의성) 누구나 빠르게 신청 가능한 간편 상담/접수 체계 제공 -(전문성) 프론티어를 고객이 선택/매칭하는 전문성 기반의 상담 서비스 제공 -(확장성) 프랜차이즈/파트너사와의 협력을 통한 연계판매 및 서비스 확장 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 프리 런치 사이트 오픈일정 확정: 3/6(금) - 프리런치사이트란? 정식 서비스 오픈 전에 먼저 공개되는 임시사이트 - 프리런치사이트 오픈 → 정식 사이트 오픈 순으로 단계적 추진 - 정식 사이트 오픈일: 6월 예정 ㅇ 회사/상품 소개 컨텐츠 작업 진행 - 샵소개, 유선상품소개, 소상공인 꿀팁정보, 고객 수주 사례 등 ㅇ 계약서 법무 검토완료 및 서명 완료 | 진행중 | 미완료 | 20%
120 | 영총 | 소상공인혁신팀 |  | GPTs 활용 프랜차이즈 조력자 | 전재현 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 프랜차이즈 고객 변화,성과 데이터를 AI 기반으로 정교하게 해석할 필요 증가 ② 방안 수립 : GPTs를 활용해 고객별 제안 자동화, 우수 고객 케어 강화 및 신규 발굴 인사이트 제공 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ1/16(금) 런칭 완료 ㅇ상세비용 협의중(소매채널 사용에 따라 금액 조정) | 완료 | 완료 | 100% | 과제 변경
121 | 영총 | 소상공인혁신팀 |  | 누적 B/P 기반 맞춤형 영업 가이드 (Im Mentor) | 김영기/민영홍 | '25.12.11~'26.12.31 | ① 목적 : 누적 B/P 기반 맞춤형 영업 가이드 개발 ② 운영방식 : Nexus 內 "I'm mentor' 시스템 구축→교학상장 누적 내용 DB화 및 Data 기반 영업 가이드 제공 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 1/21(수) 런칭 완료 ㅇ 현장우수사례, 교학상장 Data 자료 지속 업데이트 반영 | 완료 | 완료 | 100%
122 | 영총 | 소상공인혁신팀 |  | 채널 손익개선 및 수익구조 전환 | 이경진/양영빈/민영홍/고새봄 | '25.11.01~'26.12.31 | ① 현황 : '25년 채널 적자 지속10월 누적 -37억 ② 방안수립 - 정책 및 코드체계 변경으로 경쟁력 강화: 소매(비정형)→MOT(유선전문점/전략채널)) - 핵심인력 중심 정예화 (104명 → 66명) 및 통합개통센터 구축(영업/2선 분리) ③ 실행 : '25.12월 운영 테스트, '26.1월부 안정화 실행 | ㅇ 1월 채널 영업이익 +2.2억 ㅇ 2선 운영 체계 안정화 - 접수, CS, 재고 관리 등 2선 핵심 업무 프로세스 정비 및 운영 안정화 집중 - 현장이 영업활동에 집중할 수 있는 지원 체계 기반 마련 ㅇ 물동 운영 프로세스 체계화 - 주문/할당, 배송, 유심관리, 물류비 배정, 전산관리 등 물동 전반의 표준 프로세스 수립 ㅇ온라인 접수사이트(CMS) 도입 - 무선상품부터 적용, 운영 안정화 이후 유선 등 타상품으로 단계적 확대 추진 ㅇ일일 소통 회의를 통한 조직 실행력 강화 - 스탭 및 프론티어 전원 참여 일일 소통회의 운영 - 프론티어2.0 체계 조기 안착을 위한 현장 의견 수렴 및 공감대 형성 - 영업 활성화 방안 및 운영 개선 사항 상시 논의 ㅇ본부별 손익관리체계 확립 - KPI반영 등 본부별 손익관리 기준 수립 - 손익전망Tool 개발 및 공유를 통해 사전 손익 예측 기반 경영관리 체계 구축 | 진행중 | 미완료 | 80%
123 | 영총 | 소상공인혁신팀 |  | 전채널 소상공인/법인 세일즈 DNA 이식 | 민영홍/이한나 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 전채널 소상공인 세일즈 DNA 이식 ② 방안수립 - 본부별 소상공인CFT 운영 (체질 변화 촉진) - 크로스 시너지 P/G 통한 영업 노하우 확산 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ KPI 내 전채널 소상공인 상품 목표/실적 반영 ㅇ 크로스 시너지 무선 더블업 프로모션 진행으로 전월 대비 무선 실적 158% 증가 1월 마감 실적_266건(12월 마감 실적_103건) | 완료 | 완료 | 100%

## 1월마감
2026년 본사 팀별 사업과제 이행점검
핵심과제 2가지 선정 |  |  |  | 작성 가이드 ▶ | 실무 책임자 | 과제 수행 일정 | 단계별 주요 실행 내용을 번호 등으로 구분하여 상세히 작성 (예 : ① 현황 분석, ② 방안 수립, ③ 실행) | 과제 추진 이후 내용 작성 (1월 마감 기준) | 드롭다운 선택 | 드롭다운 선택 | 100% 완료 기준 | 특이사항 작성
No. | 총괄 | 팀명 | 핵심 | 사업과제명 | 담당자 | 주요일정 | 세부실행계획 | 추진 내용(1월 마감) | 진행상황 | 완료여부 | 추진도 | 비고
1 | 경총 | 경영기획팀 | ● | 내부 KPI 프로세스 수립/이행 점검 | 김장현 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 현장 중심, 유통전략 정합성 높은 KPI 체계 재정립, 전사 운영 방향 동기화 ② 방안 수립 : 조직/본부/지사/점단위 KPI 기준 정립 및 이행 밀착 점검, 컨센서스 조정 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | - '25년 1H KPI 운영(안) 초안 사전 공유 완료 (w/영업기획팀, 1월 12일) - B2B KPI 적용 방안 논의를 위한 토론 진행 예정 (w/법인영업혁신단, 2월 12일) (반영 비율, 영업/이익 지표 가중치 등) - 임원·본부·지사·팀·점 단위 KPI 기준 정립 및 이행 추진 중(조직개선 이후) | 진행중 | 미완료 | 30%
2 | 경총 | 경영기획팀 | ● | 구조개선 컨트롤 타워 역할 수행 | 전홍준/이수용 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 사업 이슈별 손익 분석 등을 통한 재무적 영향도 분석 ② 방안 수립 : 수익성 검토 기반 직영 유통 구조 개선 지원 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | - 결산기간 단축 체계화 목적 2주차 선마감 (25년 연마감 163억) - 도매 위탁대가/엣지 협의 진행/준비, 통합개통센터 위탁비 정산/수취(10.3억), KT 임직원폰 판매량 및 추가 수익(약2.7억) 트래킹 - 유통플랫폼 사업별 손익 마감(중고/시연폰 63억, 코코넛 -3억, AS/임대폰 3억, 리본 오프라인/온라인 -7억) - 집행 점검/비용 효율화 기반 1분기 조직별 회의비_사업 축소 배정(전분기3%↓) | 진행중 | 미완료 | 10%
3 | 경총 | 경영기획팀 |  | 경영정보 고도화 / AX화 | 최소휘/김장현/우상범 | '26.01.01~'26.02.28 | ① 목적 : AI 활용 경영진 의사결정상의 필요 정보 제공 ② 정보 범위 : Factbook기반 경영정보(재무,가입자,Infra,인력 등) ③ 실행 : '26.1월 부로 실행(w/ AI확산팀) | - 경영정보시스템 1차 미팅 완료 (w/AI확산팀, 1월 15일) - 경영성과 Factbook 관련 데이터 항목 정의 (6개 분야 - 재무,가입자, 인프라, 인력, 품질/고객, 재고) - 사용자 인터페이스(UI) 구상 진행 | 진행중 | 미완료 | 10%
4 | 경총 | 경영기획팀 |  | 사업 투자심의 메트릭스 구축/적용 | 김장현 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 의사결정의 일관성과 리스크 해소, 심도 있는 투자 검토 시행 ② 심의 프로세스 및 매트릭스 수립 운영 : 사전평가/정식 심의 평가 매트릭스 구조 체계 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | - 사전평가/정식 심의 평가 매트릭스 구조 체계 초안 정립(사업의 규모/수익성, Risk 수준 등 고려) - MATRIX 별 검토항목 수정 및 추가 여부 관련 유관부서 협의 진행 (w/회계세무팀/감사실) | 진행중 | 미완료 | 10%
5 | 경총 | 경영기획팀 |  | 결산마감 일정 단축 | 이수용 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 보다 빠른 마감으로 경영진의 신속한 의사결정 지원 ② 방안 수립 : 결산마감 보고 일정 단축(매월2주차_가마감 선보고/3주차_최종 확정) 결산 D+1~2일 BM별 현황 가마감 선보고(3주차_후속 보고) ③ 실행 : '25.12월 운영 테스트, '26.1월부 안정화 실행 | - 2월 2주차 초 회계가마감(11일) 후 BM별 영업이익 가마감 선보고 예정(13일) - 2월 3주차 최종 마감 확인 후 BM별 영업이익 재작업하여 최종 보고 예정(20일) ※ 16일-18일 설 연휴로 인한 딜레이 발생 | 진행중 | 미완료 | 80%
6 | 경총 | 경영기획팀 |  | 대내외 커뮤니케이션 | 전재원/전홍준 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 주요 소통대상 : (대외) 그룹 이해관계자, (대내) 본사/현장조직 ② 소통 방식 : (대외) 월단위 주요성과/현안 공유, (대내) 주요 회의체 및 간담회 형태 소통 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | - 25년 경영평가 관련 전략실 시너지경영 담당 실무자 미팅 및 오찬(1/23, 금) - 25년 경영평가 관련 C부문 성과평가 실무자 미팅 및 석식(1/28, 목) | 진행중 | 미완료 | 10% | 시너지경영담당&C부문 유관조직&재무실&경총괄 (자연스럽게 친해지는 방법으로~)
7 | 경총 | 경영기획팀 |  | Risk Zero TF 운영 | 최소휘 | '25.11.01~'26.12.31 | ① 목적 : 리스크 관리 체계를 강화 및 잠재 리스크의 조기 인지, 예방활동 내재화를 위함 ② 방안 수립 : 중점추진과제에 대해 우수사례/부진사례 분석 후 보고 + 근본적 Risk 해결한 부서 및 실무자 대상 시상 운영 ③ 실행 : '25.11월 부로 과제 진척 관리 중 | - 리스크관리위원회 및 리스크관리협의회 운영 계획 보고 완료 (분기별 1회 운영 예정) - 2026년 KPI 비계량 평가 항목 내 리스크 관리 항목 추가 여부 관련 협의 진행 중 | 진행중 | 미완료 | 10%
8 | 경총 | 회계세무팀 | ● | 자금업무 고도화 | 강현명/전하형 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : 자금관리의 정확도 및 효율성 향상 ② 방안 수립 : AI를 활용한 예/실 분석으로 오차범위 축소, 추가 Credit line 확보 ③ 실행 : '25.10월 자금관리 방안 수립 완료 후 추진 중 | ㅇ 자금관리 철저 - 1월 주요 지급내역 • 단말기 매입 301억원, DC 납입 79억원, 교육청 사업 54억원 ⇒ 자금집행 규모가 증가했으나 이슈 없이 관리 중 - 2월 신모델 매입 150억원, 시연폰 매입 105억원, 교육청 사업 100억원 등 집중관리 필요 ㅇ AI를 활용한 자금업무 고도화(2월 추진예정) - 입출금계획과 실제 금액을 분석 후 부서별로 정리 | 진행중 | 미완료 | 10%
9 | 경총 | 회계세무팀 | ● | AI를 활용한 전표 작성 | 강재준/박상윤 | '26.02.01~'26.12.31 | ① 목적 : AI를 활용한 부가업무 축소 및 오지급 방지 ② 방안 수립 : 과거 거래유형을 학습시켜 유사 거래 발생 시 자동으로 품의서 작성 및 전표 생성 ③ 실행 : '26.2월부터 실행 | 2월 추진예정 | 계획 | 미완료 | 0%
10 | 경총 | 회계세무팀 |  | 재무건전성 개선 | 박상윤/전하형 | '25.12.01~'26.03.31 | ① 목적 : 회사의 질적 성장 및 대내외 이미지 제고 ② 방안 수립 : 무상감자를 통한 결손금 보전 및 자본잠식률 개선, 차입금 일부 상환으로 차입금 의존도 및 부채비율 축소 ③ 실행 : KT 재무실과 무상감자 소통 중, '26.3월 차입금 일부 상환 예정 | ㅇ 무상감자 추진 - 무상감자를 통한 누적 결손금 보전 및 자본구조 효율화(보통주 3주를 1주로 병합) - KT 재무실과 소통 완료 및 1차 이사회 가결 - 기대효과 • 누적 손실회사에 대한 대외 이미지 개선 • 애플 단말기 직접구매 시 대금 지급방식 전환(선납→여신)을 통한 단말기 매입 확대 등 직영 유통망 역할 강화 및 차입금 상환을 통한 비용절감 • B2B 입찰 참여 시 방해요소 제거, 직접입찰 확대 등 채널 확장을 위한 동력 확보 및 공격적 영업으로 유무선 Capa 증대 | 진행중 | 미완료 | 20%
11 | 경총 | 회계세무팀 |  | AI를 활용한 내부회계 관리 | 강미경/이정하 | '26.02.01~'26.12.31 | ① 목적 : AI를 활용한 리스크 최소화 ② 방안 수립 : 내부회계 증빙을 수시/자동 샘플링하여 부적합 증빙 및 미비점 조기 발견 ③ 실행 : '26.2월부터 실행 | 2월 추진예정 | 계획 | 미완료 | 0%
12 | 경총 | 회계세무팀 |  | 재무 리스크 관리 | 강재준/강현명/이정하 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 잠재 리스크 제거 및 리스크 최소화 ② 방안 수립 : 계정별/조직별 비용분석을 통한 이상징후 조기 발견, 자금 집행절차 강화 및 불시 모니터링, 차세대 ERP 시스템으로의 안정적 전환 ③ 실행 : '26.1월부터 실행 | ㅇ 자금 불시 모니터링 - 감사실 주관의 자금현황 불시 점검(1/29) 및 이상없음 결론 (회사 장부와 금융사 사이트에서 조회한 계좌 잔액 대사) ㅇ ERP 대개체 전환 - 회계세무팀 요구사항 정리 완료 (CMS 시스템 연동, 연결결산메뉴 개발, 결재선 기능 도입을 통한 페이퍼리스화 등) - 더존의 개발가능 일정을 고려하여 1분기 이후 개발 착수 예정 | 진행중 | 미완료 | 10%
13 | 경총 | 회계세무팀 |  | 경영진 의사결정 지원 및 비용절감 | 이정하/강미경 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 전사 손익 관점의 업무 추진 ② 방안 수립 : BM별 사업성 분석, 차입금 이자비용 축소, 구매전용카드 수수료 인하, 카드사 캐시백 확보, 전사 비용절감 과제 발굴 및 성과관리 ③ 실행 : '26.1월부터 실행 | ㅇ 리본 미리보상 사업 경제성 분석 및 보고 완료 ㅇ 구매전용카드 수수료 인하('26년 1월 결제건부터 적용) - 삼성카드 • KT단말 매입 : 기존 0.85% → 변경 0.80%(0.05%p ↓) • 삼 성 직매입 : 기존 0.65% → 변경 0.62%(0.03%p ↓) - 비씨카드 • KT단말 매입 : 기존 0.88% → 변경 0.80%(0.08%p ↓) • 삼 성 직매입 : 기존 0.69% → 변경 0.62%(0.07%p ↓) ㅇ 삼성카드 '25년 적립 캐시백 입금 완료(0.9억원) | 진행중 | 미완료 | 20%
14 | 경총 | 인사팀 | ● | 리더십 교육 프로그램 운영 | 김준혁 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 리더들의 현장 이슈 대응 및 구성원의 코칭/피드백 능력 향상 ② 방안 수립 : 지니어스 추천 강의 제공 및 사외교육 활성화 추진, 리더 자기계발비 연간 비용 지원(실비정산) ③ 실행 : '26년 1월 부로 실행 | (1월) 변화·혁신 리더십 프로그램 시행(1/12~) - 전사 리더 대상의 자발적인 자기개발을 위한 리더십 프로그램 운영 *총 3종 패키지 : 지니어스 강좌, 사외교육, 자기개발비 지원 - 월단위 추천 강좌 변경 및 사외교육, 개발비 지원 정산 | 진행중 | 미완료 | 30%
15 | 경총 | 인사팀 | ● | 사내근로복지기금 도입 | 김창호/박봉식/김유리 | '26.06.01~'26.12.31 | ① 목적 : 근로자의 복지 증진 및 생활 안정 도모, 사업주 및 근로자 모두 각종 세금 절감 효과 창출 ② 방안 수립 : 노사 협의를 통한 복지기금협회에서 기금 운영 및 용도 결정 ③ 실행 : '26년 1분기 준비 후 하반기(7월) 부로 실행 | (1월) 고용노동부 자료 바탕 신설 및 운영 관련 사항 확인 - 팀내 내용 확인 후 자문 진행 예정 | 계획 | 미완료 | 10%
16 | 경총 | 인사팀 |  | New E-HR 시스템 도입 | 오시형/목진우/정혜수 | '26.02.01~'26.12.31 | ① 목적 : 인사담당의 HR 업무 효율성 강화 및 직원 사용 편의성 확대 ② 방안 수립 : 업체확정 및 세부 HR시스템 개선 사항 분석 후 추진 (w.IT보안팀) ③ 실행 : '26년 2월 부로 준비 후 하반기(8월 예정) 도입 | (1월) 신규전산도입을 위한 요구스펙정리(~2월 초) - IT보안팀과 협력 | 진행중 | 미완료 | 10%
17 | 경총 | 인사팀 |  | 영업직 스탭 직무수당 시행 | 김창호/오시형/ 박봉식/김유리 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 직무역량에 기반한 스탭 직원 합리적 보상체계 운영을 위함 ② 추진 프로세스 : 직무별 역량 정의 → 대상자 정렬/매칭 → 월별 수당 지급 ③ 실행 : '26년 1월 부로 실행 | (1월) 영업직 개인별 역량에 따라 직무수당 확정 및 지급 완료 | 완료 | 완료 | 100%
18 | 경총 | 인사팀 |  | 문제해결 워크샵 시행 | 김준혁 | '26.04.01~'26.12.31 | ① 목적 : 조직의 이슈 사항 개선 및 성과 창출을 통한 지속 성장을 위함 ② 방안 수립 : m&s만의 문제인식 및 해결 방안에 대한 끝장 토론 ③ 실행 : '26년 1분기 준비 후 4월 부로 실행 | (1월) 문워크 1차 시행 : 상권팀장 및 세강 역할/처우 개선 토론(1/8) - 상권팀장 및 세강의 역할, 수당/인센 등 전반적인 아이디어 논의 * 1차 : 유통영업혁신단장, 채널팀장, 인사팀장 등 총 9명 참석 * 2차 : 성과분석 회의시 임원 및 주요 팀장 참석 - 세강 수당 및 상권팀장 인센 등 처우 개선 계획 - 처우 개선에 따른 역할 재정비는 향후 추가 토론회 등으로 도출 계획 | 진행중 | 미완료 | 20%
19 | 경총 | 인사팀 |  | 전문대 현장실습 확대 | 김동옥/김준혁/김예원 | '26.06.01~'26.09.30 | ① 목적 : 채용 루트 다각화를 통한 안정적 우수인재 지속 영입 ② 방안 수립 : 현장 지사 중심의 지역별 전문대 MOU 체결 등 관계 활성화로 현장실습 운영 확대 ③ 실행 : '26년 1분기 준비 후 4월 부로 실행 | (1월) 지역별로 현장실습이 가능한 전문대 학인 중 | 계획 | 미완료 | 10% | 실제 현장실습 일정에 맞게 변경
20 | 경총 | 인사팀 |  | 본사 주도 정기채용 시행 | 김동옥/김준혁/김예원 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 현장 채용 지원 및 회사 조직문화에 적합한 인재 검증 ② 방안 수립 : 현장 지사 중심의 지역별 전문대 MOU 체결 등 관계 활성화로 현장실습 운영 확대 ③ 실행 : '26년 1월 부로 실행 | (1월) 본사 영업직 정기 채용 시행 준비(2/13~) - 업체(잡코리아) 견적 협의 및 계약 진행(~1/30) - 채용공고 제작 및 잡코리아 게시 (홈페이지 및 나인하이어 연계 | 진행중 | 미완료 | 10%
21 | 경총 | 인사팀 |  | 상권팀장 조직화 및 R&R 정의 | 김창호/오시형/목진우 | '26.02.01~'26.12.31 | ① 목적 : 상권 정렬 및 R&R 정의를 통한 안정적 조직편제 운영 ② 조직화 단계 : 상권 정의 → 조직 매칭 → 전산 반영 → 조직개선 게시/실행 ③ 실행 : '26년 2월 부로 실행 | (1월) 조직화의 필요여부 및 R&R 관련부서(영기,도강,소강) 통의 및 1월 성과분석 회의시 관련 주제로 토론 진행 → 조직화는 불필요하고, R&R 재정비 필요성 공감 | 완료 | 완료 | 100%
22 | 경총 | 경영지원팀 | ● | 자산관리시스템 구축 | 이재연 | '25.12.08~'26.06.30 | ① 목적 : 자산의 취득~폐기까지 시스템을 통한 체계적 관리 강화 ② 방안 : 자산관리 시스템 구축 ③ 실행 : '26.7월 부로 실행 | ㅇ 자산관리시스템 구축을 위한 업무체계 구조화(1월) - 현행 업무 파악(As-Is) 및 업무 흐름도 도출 · 자산 범위 및 소유 형태 정의 · 자산관리 업무 단위 정의 · 업무별 실제 처리 흐름 파악 · 현행 관리방식의 한계점 인식 - 통제 실패 구간 명확화를 통한 문제정의표 도출 · 수기 관리로 인한 한계 정의 · 요청-처리-완료시 업무 단절 구간 정리 · 자산 이동/반납에 대한 누락 문제 정리 | 진행중 | 미완료 | 15%
23 | 경총 | 경영지원팀 | ● | 차량관제시스템 및 랩핑 적용 | 최익환 | '26.03.01~'26.06.30 | ① 목적 : 차량 사적 운행 방지 및 차량 운영 효율성 확보 ② 방안 : FMS 도입 및 차량 랩핑 적용 ③ 실행 : '26.7월 부로 실행 | ㅇ FMS 도입 관련 사전 제품 조사 및 검토 - 현대캐피탈 자체 FMS 솔루션 및 kt FMS 솔루션 기능 자료 검토 * 2월 중 도입 비용 협의 예정 ㅇ 차량 랩핑 시안 검토 - kt 그룹 차량 랩핑 디자인 가이드 변경(1월말) * 랩핑 시안 디자인 시안 의뢰(EV3, 아반떼) | 진행중 | 미완료 | 10%
24 | 경총 | 경영지원팀 |  | 전자계약 시스템 구축 | 이재연 | '25.12.08~'26.06.30 | ① 목적 : 인장 사고 예방 강화 및 업무 효율화 ② 방안 : 전자계약 시스템 구축 ③ 실행 : '26.7월 부로 실행 | ㅇ 전자계약 시스템 구축을 위한 업무 체계 구조화(1월) - 현행 업무 파악(As-Is) 및 업무 흐름도 도출 · 계약 및 날인 업무 범위 정의 · 인감 보관, 사용 구조(본사/본부) 정리 · 실제 날인 처리 방식 파악 - 현재 업무 프로세스 및 문제정의 · 인감 통제 및 날인관리에 대한 점검 · 반복 발생 가능한 리스크 분석(수기 관리, 사후 관리, 사전 통제 불가) | 진행중 | 미완료 | 15%
25 | 경총 | 경영지원팀 |  | 업무용 차량 AI카메라 모니터링 적용 | 최익환 | '26.03.01~'26.06.30 | ① 목적 : 업무용 차량 운행자의 안전운전 및 법규 준수 유도 ② 방안 : 차량 내 AI 카메라 모니터링 시스템 적용 ③ 실행 : '26.7월 부로 실행 | ㅇ AI카메라 솔루션 업체 제안수렴 및 검토 - 제품4종 특성 검토 및 비용 산출 - 유관부서(법무파트, IT보안팀)에 노무(법무) 및 개인정보 측면 의견 청취 -2월 본사차량 1대 시범 적용 후 검증 예정 | 진행중 | 미완료 | 20%
26 | 경총 | 경영지원팀 |  | 위험성 평가 전사 확대 | 최익환 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 전사 안전한 근무 환경 조성 및 법적 이행사항 준수 ② 방안 : 모바일 기반 위험성 평가 셀프 체크 시행 및 개선 ③ 실행 : '26.3월 부로 실행 | ㅇ 위험성평가 방식 사전 조사 - 유사업종(편의점, KTCS 등) 위험성 평가 형태 조사 - 고용노동부 위험성 평가 가이드 자료 검토 및 중부해재예방 의견청취 | 진행중 | 미완료 | 20%
27 | 경총 | 경영지원팀 |  | 심리케어 프로그램 운영 | 조문영 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 고객응대 직원 대상 폭언·폭행, 성희롱 등으로부터 보호 ② 방안 : 심리케어 프로그램 운영 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 폭언·폭행·성희롱 발생 시 피해 직원이 무료 상담센터 검토 - 직업트라우마센터(고용노동부, 안전보건공단 운영) - 센터 : 전국23개소 - 비용 : 심리상담비용 전액 무료 - 상담절차 : 상담신청(사업장 담당자에게 요청) → 상담실시(회복정도에 따라 1~4차) → 지속관리 | 진행중 | 미완료 | 10%
28 | 경총 | 경영지원팀 |  | 단체교섭 법적절차 준수 | 이선표 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 단체교섭 관련 법적 이행사항 준수를 통한 리스크 해소 ② 방안 : 법적 이행 사항 확인 및 교섭 요구시 법적 이행사항 준수 ③ 실행 : 단체교섭 요구시 실행 | ㅇ 이슈 발생시 검토 및 대응 | 진행중 | 미완료 | 0%
29 | 경총 | 경영지원팀 |  | 업무용 차량 최적화 | 최익환 | '26.03.01~'26.06.30 | ① 목적 : 업무용 차량 최적화로 비용절감 ② 방안 : 안전과 비용 측면을 고려한 다양한 방안 검토 및 차량 선정 ③ 실행 : '26.3월 부로 실행 | ㅇ 업무용 차량 대개체 관련 차종별 적합성 검토 - 연료방식(전기, 가솔린, LPG)별 유류비 산출 * 차종별 예상 운영 비용 산출(현 EV6 누적 주행거리 전수조사) - 현 EV6 수리 비용산출을 통한 정비포함/미포함 타당성 검토 * '22.08~'25.12 수리내역 전수조사(유상수리비 및 타이어교체 등 소모품) | 진행중 | 미완료 | 30%
30 | 경총 | 경영지원팀 |  | 내방객 AI 분석 시스템 구축 | 최익환 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 내방객 분석 데이터 제공을 통한 마케팅 활용 및 인력 효율화 ② 방안 : 매장 내 CCTV 기반 내방객 분석 시스템 도입 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 제안 업체 미팅 - 제품제안회의(소매강화팀,영업기획팀,경영지원팀,텔레캅,개발사) * 제품 특장점 검토 회의(25.12.09) ㅇ KT텔레캅에서 원청 개발사와 상품화 검토 진행중 * 영상데이터 관리 및 비용 청구 방식 등 ㅇ 향후 추진 사항 - 사업부서 해당 솔루션 필요성 확인 * 시범 적용 매장 선정 후 필요성 검증 절차 시행 - '26.6 KT텔레캅재계약 도례에 따른 계약조건 병행 협의 예정 * 월이용료 1개소당 10만원으로 텔레캅 월정료 7만원 대비 높은 수준 | 진행중 | 미완료 | 20%
31 | 경총 | 경영지원팀 |  | 5대 핵심 방향 및 15대 과제 이행 | 김하은 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 15대 과제 이행을 통한 기본기 강화 및 각인 ② 방안 : 15대 과제별 이행 ③ 실행 : '25.10월 부로 과제 진척 관리 중 | ㅇ 'Basic Up !' 카드뉴스 제작(사보 게시 25.11~) - 주제 : 6대 강령 중 '직장 내 성희롱/힘희롱 행위' ㅇ 'Basic Up!' 숏츠 제작(Mate게시 25.11 ~) - 주제 : 6대 강령 중 '단말 및 자산 횡령/허위개통방치 등 비위 행위', '음주운전 행위' - 평균 조회수: 약 550회(최다 조회수 700회) | 진행중 | 미완료 | 40%
32 | 경총 | 경영지원팀 |  | 디지털 소통 문화 구축 | 김하은 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 전국 분산 조직의 소통 강화를 위한 온라인 소통 방식 개선 ② 방안 : Mate, 넥서스, 사보 등을 활용한 소통 채널 확대 및 정보 제공 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ Mate Pop-Up 통한 중요 공지 게시 - 총 7건등록(경영지원팀 등록 기준, 1월) ㅇ 사보 내 M&S NEWS 발간 - 총 2건(MNSINSIDE 1월호) ㅇ 전국 온라인 소통 방식 개선을 위한 '카카오톡 채널 오픈' 검토 - 이벤트·중요 공지 중심의 디지털 홍보 강화 및 참여 기반 소통 체계 구축 | 진행중 | 미완료 | 20%
33 | 경총 | 경영지원팀 |  | 사회공헌활동 강화 및 근무환경 개선 | 김하은 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 직원 참여형 봉사활동 강화 ② 방안 : 싱글벙글 3기 출범 및 노동조합 연계 활동 강화 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 사회공헌 활동 계획 검토 | 진행중 | 미완료 | 5%
34 | 경총 | 경영지원팀 |  | 홍보 강화 | 이재연 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 브랜드 이미지 제고 및 직원 로얄티 제고를 위한 홍보 강화 ② 방안 : KT홍보실 협업을 통한 기획보도 및 지역 언론사 홍보 강화 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 대내외 홍보 활동 - 대외언론 및 KBN 홍보(4건) · 대외언론 2건 및 KBN홍보 2건 ㅇ 대외언론 홍보 강화 - 연간 홍보 아이템 발굴 및 스케쥴 수립 · 홍보 아이템 카테고리화(소매, KT닷컴, 소상공인, 법인, 사회공헌 등) · 시즌별 홍보 아이템 수립(신모델, 하계/동계 상하반기 등) - 특집/기획 보도를 위한 언론사 컨택 · 아이템별 특집/기획 기사 작성을 위한 방식, 비용 등 조사(w. KT 홍보실) | 진행중 | 미완료 | 10%
35 | 경총 | IT보안팀 | ● | 본부/지사 네트워크 개선을 통한 업무 생산성 강화 | 윤영철 | '26.01.01~'26.04.30 | ① 목적 : 본부/지사 네트워크 망 환경 개선을 통해 업무 생산성 강화 ② 방안 수립 : 현 본부/지사 네트워크(CPE-VPN) 망을 KT 망으로 교체 VPN 장비 도입 후 사용 환경 구성 진행 ③ 실행 : '26. 1월 부로 실행 예정 | ㅇ 지사 VPN 장비 입고 / 환경 설정 진행 - 분당 IDC 내 관리장비(2대) 구성, 센터장비 (9대) 입고 - 각 지사별 설치 일정 및 전체 진행 계획 검토 ㅇ VPN 구성을 위한 IDC 인터넷 회선 계약 협의 (kt cloud) ㅇ 지사 담당자가 사용 중인 외부 인터넷 사이트 현황 파악 | 진행중 | 미완료 | 30%
36 | 경총 | IT보안팀 | ● | 자체 DRM 관리시스템 구축 | 김봉석 | '25.11.01~'26.04.30 | ① 목적 : - (메일, 텔레그램 소통을 위한 빈번한 복호화 신청 반복함에 따라)단순 공유를 위해 복호화된 다수의 업무 자료가 외부로 유출되는 리스크를 최소화함 - 팀장 등 직책자의 불필요한 복호화 승인 업무를 축소하고자 함 ② 방안 수립 : - 메일, 텔레그램 소통을 위해 복호화 해제 하는 업무 담당자는 해제 없이도 DRM문서 그대로 사용할 수 있는 권한을 부여하는 등 DRM권한을 활용해서 통제관리 함 └ KT/그룹사와 호환 가능한 자체 DRM구축 └ DRM운영 표준 및 권한 체계 재정립 └ 내부 시스템 및 메신저에 암호화 문서 업로드·복사 가능 정책 수립 ③ 실행 : 26년 2분기 내 시스템 구축 | ㅇ 자체 DRM구축 요건 검토 - KT DRM 관리 기능 분석 및 커스터마이징 대상 정리 - 도입 서버 장비 선정 및 인프라 구성 설계 ㅇ KT 모바일 mkate 결재 연동을 위한 관련 부서 협의/ 검토 완료(1/7) | 진행중 | 미완료 | 20%
37 | 경총 | IT보안팀 |  | 쿠폰팩 운영 시스템 구축 | 김흥태 | 26.01.01~05.31 | ① 목적 : 쿠폰팩 운영과 관련하여 과도한 개인정보가 메일을 통해 공유되며, 수작업으로 업무가 진행되고 있어 정보보호 및 업무적인 측면에서 개선이 필요함 ② 방안 수립 : 쿠폰팩 운영 시스템 구축하여 시스템을 통한 개인정보 관리 및 업무 자동화 ③ 실행 : 26년 2분기 내 시스템 구축 | ㅇ쿠폰팩 운영 업무 분석 - 기존 쿠폰팩 전체 프로세스 파악 - 프로세스 간소화 및 업무 효율화를 위한 양식 정리 ㅇKT 담당자 협의를 통한 개발 방안 논의 - KT유관부서 담당자 간 개발방안 협의 진행 | 진행중 | 미완료 | 10%
38 | 경총 | IT보안팀 |  | 소통 강화를 통한 현장 중심의 IT서비스 개선 | 김흥태 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 사용자의 불편요소를 선제적으로 파악하고 개선하여 현장 업무에 몰합할 수 있는 환경 제공 ② 방안 수립 : 매 분기 1회 사용자 불편사항 접수 및 만족도 조사 시행 + 개선 반영 ③ 실행 : '26.1월 부 시행 |  | 계획 | 미완료 | 0%
39 | 경총 | IT보안팀 |  | 클라우드 기반 웹서비스 보안체계 강화 | 권성원 | '26.01.01~'26.08.31 | ① 목적 : KT그룹 보안정책 준수 및 클라우드 기반 웹서비스의 안정성 강화 ② 방안 수립 : 클라우드 보안 가이드라인 수립 - 클라우드 기반 웹서비스에 적용 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 클라우드 보안 현황 분석 - AWS, KT Cloud 제공 보안서비스 분석 - KT 보안정책 기준 분석 ㅇ 클라우드 서비스의 보안현황을 진단하기 위한 체크리스트 작성 (~2/13) | 진행중 | 미완료 | 25%
40 | 경총 | IT보안팀 |  | AI기반 차세대 통합로그솔루션 전환 | 권성원 | 26.03.01~'26.12.31 | ① 목적 : 법적요구사항 준수 및 분산된 보안·운영 로그 중앙 집중 관리로 보안위협의 선제적 대응 ② 방안 수립 : 현황분석 - 최적화된 차세대 통합로그솔루션 도입 - 로그연동 및 모니터링 ③ 실행 : '26.3월 부로 실행 |  | 계획 | 미완료 | 0%
41 | 경총 | IT보안팀 |  | 노후 보안장비 대개체를 통해 시스템 보안Risk 제거 | 권성원 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 노후 보안장비 고도화를 통해 최신 보안기술 정책 적용으로 보안 강화 ② 방안 수립 : PC개인정보 솔루션 및 DLP 구축+SW자산관리시스템 업그레이드 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ KT 보안정책 확인 - KT DLP(PC개인정보솔루션 포함) 대개체에 따른 도입/운영 협의요청 (1/28) ㄴ KT 내부적으로 DLP 운영방향 확인 후 추가 논의 예정 | 진행중 | 미완료 | 10%
42 | 경총 | IT보안팀 |  | 모바일MOS고도화를 통한 물류센터 업무개선 (PO부서:현장지원팀) | 김흥태 | '26.01.01~'26.06.30 | ① 목적 : 장비 노후화로 인한 RISK 발생을 방지하고 시스템 개선을 통한 물류센터 업무 효율화 추진 ② 방안 수립 : 모바일 MOS 고도화를 통해 모바일 MOS 시스템 내 물류센터 업무 내제화 ③ 실행 : 26년 2분기 내 시스템 구축 |  | 계획 | 미완료 | 0%
43 | 경총 | IT보안팀 |  | 사업장Risk 관리를 위한 위험성 평가 시스템 구축 (PO부서:경영지원팀) | 김흥태 | '26.01.01~'26.06.30 | ① 목적 : 관련 법령에 근거하여 위험성 평가 관리 필요하여 사업장 위험성 점검 이력·주기 관리 시스템을 구축, 안전관리 체계의 DX 가속화 ② 방안 수립 :상면 내 QR코드 기반으로 매장 인식 및 위험성 평가 프로세스 탑제 ③ 실행 : 26년 2분기 내 시스템 구축 |  | 계획 | 미완료 | 0%
44 | 경총 | IT보안팀 |  | 변화하는 인사/노무제도의 유연한 대응을 위한 HR시스템 고도화 (PO부서:인사팀) | 윤영철 | 미정 (인사팀 일정 참고) | ① 목적 : 변화하는 인사/노무 제도의 유연한 대응을 위함 ② 방안 수립 : 인사 솔루션 재 선정, 서버 인프라 장비 대개체 사내 인사 제도/정책에 맞게 솔루션 기능 개발 및 Dat a마이그레이션 ③ 실행 : '26년 내 실행 예정 | ㅇ HR 시스템 요구사항 수립을 위한 협의 - 인사시스템 구축 요건 정리 (인사팀 담당자) ㅇ HR 솔루션 기능 검토 / 테스트 진행 대상 협의 - 인사팀에서 4개 솔루션에 대해 시연회 요청 예정 | 진행중 | 미완료 | 0%
45 | 경총 | IT보안팀 |  | ERP 시스템의 보안 Risk 해소 (PO부서:회계세무팀) | 김흥태 | '26.01.01~'26.03.31 | ① 목적 : 기존 ERP 시스템 유지보수 중단예정으로 자체 해소 불가능한 장애시 대응 불가능 ② 방안 수립 : 신규 ERP 시스템을 도입하여 화계 전체 데이터의 완벽한 마이그레이션 및 사용자 편의성 개선 진행 ③ 실행 : 26년 1분기 내 시스템 구축 |  | 계획 | 미완료 | 0%
46 | 경총 | IT보안팀 |  | 서버 해킹 취약점 해소를 위한 OS 업그레이드 | 김흥태 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 서버 OS 단종에 따른 보안 패치 중단으로 이후 취약점에 대한 대응력 저하 ② 방안 수립 : 서비스 무중단 전환을 위해 각 서비스별 OS 전환 영향도 및 OS제품 확정 후 중요도에 따라 순차적으로 전환 추진 ③ 실행 : 26년 연말까지 순차적 업그레이드 진행 | ㅇ업그레이드 진행을 위한 사전 준비 - 업그레이드 대상 시스템 식별 - 업그레이드 진행을 위한 시스템 분석 | 진행중 | 미완료 | 10%
47 | 경총 | AI확산팀 | ● | [Nexus 고도화] 엑셀data 처리 | 이학선 | '26.01.01 ~ '26.02.28 | ① 목적 : 손익마스터, 경영정보시스템, VOC, 도매센터/현장지원팀 재고확인지원 등 엑셀데이터를 활용한 컨텐츠 제작활용 ② 개발방안 : Nexus에 엑셀data 처리할 수 있는 로직 개발 ③ 실행 : '26.1월 개발 -> 2월 1~2주 테스트 -> 2월 3~4주 보완 후 정식 오픈 | ○ NEXUS에 엑셀데이터 AI처리로직 개발완료(1월 마지막주) -. 조직별 고비스 모니터링 결과/재고현황 확인 컨텐츠 제작완료 (현장지원팀과 협업하여 답변정확도 및 오류발생여부 테스트 진행 중) ○ ~2월 2주 정확도 검증 완료 시 NEXUS 엑셀데이터 활용 전사 공유예정 ※ 경영정보시스템 - 2.13일 초기 개발결과물 보고예정(구글 안티그래비티 + 커서AI활용) | 진행중 | 미완료 | 80%
48 | 경총 | AI확산팀 | ● | [대외확산] Nexus 대외확산 | 최은열 | '26.01.01 ~ '26.12.31 | ① 목적 : Nexus 및 컨텐츠 개발/운영경험을 그룹 및 고객사로 확대 ② 운영안 : AI플랫폼 부재 그룹사 및 외부고객사 컨택 후, POC형태 공급 ③ 실행 : '26.1월~3월 그룹사 및 외부고객 컨택/미팅을 통한 Nexus 수요가능성 조사 및 요구사항 정의-> '26.6월 POC형태 운영 | ○ 정보통신산업진흥원(NIPA) AI바우처지원사업 공급업체 등록예정 -. 신청기한(1.22일 ~ 2.20일) ○ 3~4월 AI바우처 과제 공모예정으로, 사전 NEXUS 수요기업 컨택시도 -. 소상공인혁신팀, 법인영업팀 각 1개 업체 컨택 목표 | 진행중 | 미완료 | 10%
49 | 경총 | AI확산팀 |  | [Nexus 고도화] SNS취합 AI활용 | 이학선 | '26.03.01 ~ '26.05.31 | ① 목적 : 현장의 SNS 취합관행을 AI로 대체함으로써 업무효율 증대 ② 개발방안 : Nexus에사용자 편의적인 UI구성 및 대쉬보드 구축 ③ 실행 : '26.3~4월 UI 구성 기획 및 개발 -> 5월 1~2주 테스트 -> 5월 3~4주 보완 후 정식오픈 | 2분기 내 진행예정 | 계획 | 미완료 | 0%
50 | 경총 | AI확산팀 |  | [Nexus 고도화] 서버 이중화 | 이학선 | '26.06.01 ~ '26.06.30 | ① 목적 : 예상치 못한 시스템 다운 예방, 대외확장을 위한 테스트운영 ② 개발방안 : AWS에 Nexus 서버 인프라 추가 개발 ③ 실행 : '26.6월 서버 이중화 작업 착수 및 개발 | 1분기 내 진행예정 | 계획 | 미완료 | 0%
51 | 경총 | AI확산팀 |  | [조직체계] AI앰배서더 운영 (조직별 AI확산기준 수립운영) | 신동주 | '26.01.01 ~ '26.12.31 | ① 목적 : 조직별 1인의 AI담당자 운영을 통해 현장중심의 자발적 AI확산 ② R&R : 매월 Nexus활용률관리(조직별 AI확산기준 관리 포함), 월 1건 우수사례발굴, 주1회 매장방문교육 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행, 매월말일 기준 조직별 AI확산현황 공지 | ○ 조직별 AI앰배서더 R&R 및 혜택공유(1.8일 화상회의 진행) -. 주1회 조직별 NEXUS활용률 공유 및 우수사례발굴/교육전파 독려 중 | 진행중 | 미완료 | 10%
52 | 경총 | AI확산팀 |  | [조직체계] AI인플루언서 운영 | 정예린 | '26.01.01 ~ '26.12.31 | ① 목적 : 평소 AI관심이 많은 직원들을 AI인플루언서로 선발, 그들을 중심으로 점차 AI활용문화 확산 ② R&R : 불필요/비효율업무 개선의견, AI활용우수사례 월 1건 Nexus 게시판 등록, 월 1회 타매장 방문하여 Nexus 및 AI Tool 활용전파 ③ 실행 : '26.1.1일 신청공고 후 선발 및 활동시작 | ○ 인플루언서 모집공고/팝업(1.15일~23일) -. 35명 지원자 중 20명 선발하여 역할/혜택 안내 후 2월부터 본격활동예정 | 진행중 | 미완료 | 10%
53 | 경총 | AI확산팀 |  | [교육] 전직원 Nexus AI의무수강 | 정예린/신동주 | '26.01.01 ~ '26.12.31 | ① 목적 : 직원들의 AI역량강화를 위한 프롬프트기술 및 Nexus 이용가이드 의무교육 ② 운영안 : 교육동영상 제작 후 Nexus 업로드 전직원 의무교육 ③ 실행 : '26.1월 동영상 제작 -> mate 활용 -> '26.5월 Nexus 취합기능 개발 후 Nexus에서 교육수강 | 2분기 내 진행예정 | 계획 | 미완료 | 0%
54 | 경총 | AI확산팀 |  | [문화] AI컬처챌린지 | 정예린 | '26.01.01 ~ '26.12.31 | ① 목적 : 지속적인 AI관심/활용 문화 조성 ② 운영안 : Nexus 게시판에 우수사례, 최신소식 등 업로드한 직원 대상 일정한 혜택 제공(매월) ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ○ NEXUS AI 직원들의 관심유도를 위해 NEXUS내 이벤트활동 지속 -. 매일 NEXUS 게시판 AI트렌드 소식 업로드를 통한 직원관심유도 | 진행중 | 미완료 | 10%
55 | 경총 | 플랫폼사업1팀 | ● | KT플라자 브랜드 마케팅 시행① | 이규민/최윤정 | '25.10.01~'26.12.31 | ① 목적 : KT플라자 디지털 마케팅 통한 소매 경쟁력 확보 및 KT 가입자 확보 기여 ② 방안 수립 : AI Tool 활용한 E.A.S.Y 마케팅 활동 전개(홈페이지 연계) * Exposure(노출↑), Awareness(인지도↑), Spotlight(관심도↑), Younique(독특함↑) - 네이버/구글 DA&SA 광고 집행 / SNS 컨텐츠 기획 등 KT플라자 방문 유도 컨텐츠 기획 ③ 실행 : '25.11월 SNS 채널 Open 및 구글 DA/SA 광고 집행(상시) | [네이버 광고본격 집행] ① 네이버플레이스-네이버 검색광고 연계 위한 사전 운영 기반 구축 - m&s 본사 네이버플레이스 등록 완료 통한 검색 노출 및 광고 연동 환경 마련 - 갤럭시 S26 신모델 출시 대비 콘텐츠 제작 중(신모델 관련 정보, 방문·문의 유도) [KT플라자 인스타그램 채널 본격 운영] ① 주 1회 이상 KT플라자 홍보 영상/카드뉴스 컨텐츠 업로드 진행 중 ② 갤럭시 S26 신모델 출시 대비 콘텐츠 제작 기획 중(언팩 전/후) [구글 Ads 리타겟팅, 검색 광고 집행] ①'24. 12월 : 37.6만 노출 / 1.7만 클릭/ 평균 CPC 126원 / 총 비용 217만원 ② 25.1월 : 33.5만 노출 / 2.1만 클릭 / 평균 CPC 91원/ 총 비용 182만원 ▶ 광고 효율 증대 : 클릭률 4.5% → 6.3% (40%↑) 비용 최적화 : 총 비용 217만원 → 182만원(16.1% 효율화) | 진행중 | 미완료 | 30%
56 | 경총 | 플랫폼사업1팀 | ● | KT플라자 브랜드 마케팅 시행② | 이규민 | '25.11.01~'26.12.31 | ① 목적 : KT플라자 브랜드 인지도 제고 위한 영상 광고 송출 ② 방안 수립 : 광고대행업체 통한 숏폼/롱폼 형식 영상 제작(세일즈전설 활용) ③ 실행 : '25.11월 부로 월 1회 이상 영상 제작 및 SNS 채널 업로드 진행 | [총 15개 브랜드 영상 광고 제작('24년 11월~'25년 1월 누적)] ① 세일즈 전설 활용 영상 제작 1) KT플라자 이미지 홍보 : KT플라자 관저중로점 2) 상품/서비스 홍보 : KT플라자 신사역점(필수팩/키즈폰) 3) KT플라자 주변 맛집 소개 : KT플라자 오목교점 ② 인플루언서/배우 활용 영상 1) '친절' 강조 브랜드 메이킹 영상 통한 KT플라자 노출 2) 최신 유행 릴스 패러디 통한 KT플라자 노출 | 진행중 | 미완료 | 30%
57 | 경총 | 플랫폼사업1팀 |  | KT플라자 브랜드 마케팅 시행③ | 최윤정 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : SNS 채널 부재로 브랜드 소통 및 홍보 부족 ② 방안 수립 : 카드뉴스/숏폼 중심의 콘텐츠 운영 방향 수립 ③ 실행 : '26.1월부로 주 3회 정기 업로드 및 채널 성장 지표 기반 운영 | ① 숏폼 포맷 도입을 통해 업로드 주기를 주 1회 → 주 2회로 확대 ② 영상 제작 편수를 기존 8편에서 12편으로 확대하여 노출 증대 ③ 콘텐츠 유형별 성과 지표(조회수, 저장/공유 수 등) 및 관리 기준 수립 진행 중 | 진행중 | 미완료 | 30%
58 | 경총 | 플랫폼사업1팀 |  | 디지털 마케팅 운영 위한 지표 관리 | 김상현 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 검색광고 등의 일일지표 수립하여 효율적 운영 방안 도출 ② 방안 수립 : 네이버/구글 검색광고에 대한 일일지표 제작 및 분석 고도화 ③ 실행 : `25.12월까지 지표 1차 수립, '26.01월 최종 지표 확립 | ① 네이버 검색광고 일일지표 제작 완료 및 데이터 분석 진행중 ② 구글 검색광고 일일지표 확인 및 지표 수립 중 | 계획 | 미완료 | 30%
59 | 경총 | 플랫폼사업1팀 |  | 코코넛 허브 재고 밀착 관리 | 김상현 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 코코넛 허브 단말기 재고에 대한 효율적 관리 및 Risk Zero화 ② 방안 수립 : 전사 차원의 재고관리 표준화 및 관리 체계 강화 절차 확립 ③ 실행 : 코코넛 허브 전용 재고관리 가이드 수립 및 '26.01월 전사 전파 | ① 코코넛 허브 전용 가이드 수립 및 내부 검토 진행중 - 검토 완료 후 코코넛 허브점 전파 및 교육 진행 예정 | 진행중 | 미완료 | 50%
60 | 경총 | 플랫폼사업2팀 | ● | 매입처 다변화 | 정윤환 강민경 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 중고폰 매입 채널(KT대리점, 온라인, B2B 등) 확대를 통한 안정적 공급 ② 수립방안: MRI 확대, 리본모바일 간편보상 도입, KT 단말보상 운영사 진입 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ차세대 MRI 개발 추진 (기존 버전 대비 Size 대폭 축소) ㅇ민팃 철수 700개 매장에 대한 웹 방식 운영 (웹방식 동영상 매뉴얼) | 진행중 | 미완료 | 8.333%
61 | 경총 | 플랫폼사업2팀 | ● | 매각채널 다각화 | 윤상돈 강민경 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : 중고폰 매각 채널 확대 (국내외)를 통한 수익성 확보 ② 수립방안: B2B (해외직수출) 및 B2C (리본 온오프라인)매각 채널 확대 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 해외매각 채널 확대 (김승선팀장, 홍콩출장, 1/17~21) | 진행중 | 미완료 | 8.333%
62 | 경총 | 모바일파트 | ● | 중고폰을 활용한 통신 가입자 확보 기반 마련 | 김운용/지예성/박동근 | '25.12.15~'26.12.31 | ① 목적 : 중고폰을 활용한 통신 가입자 확보 ② 방안 수립 - 리본 전용 상품 개발(공신폰 등) - 경쟁력 있는 중고폰 전용 통신 상품 개발 - 매장에 중고폰 공급체계 구축 ③ 실행 : '25.12월 부로 리본 매장/모바일에서 Pilot 시행 | ㅇ 리본매장 요고요금제 판매 진행 ㅇ리본 전용 공신폰 시제품 테스트 진행 ㅇ리본온라인몰, 리본매장 선 테스트 후 소매매장 파일럿 테스트 추진(2월) | 진행중 | 미완료 | 90% | - ~ 2월 : 리본 매장 Pilot 시행(요고요금제) - ~3월 : pilot 기반으로 중고폰 전용 통신상품 개발(/w kt) - ~ 6월 : 리본 전용 통신 상품 판매 진행 및 보완 - ~ 8월 : 매장(플라자) 확대 및 중고폰 샵인샵 매장 확대 - ~ 9월 : 중고폰 공급 지역 거점(허브, 코코넛 등) 확보 - ~ 10월 : 플라자 매장 중고폰 상시 공급체계 구축
63 | 경총 | 모바일파트 |  | 매장(플라자) 홍보/마케팅의 실험실 | 지예성/유연수 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 매장(플라자)의 효율성 잇는 홍보/마케팅을 위해 리본 매장에서 다양한 실험과 테스트를 통해 경쟁력 있는 홍보/마케팅 발굴 ② 방안 수립(플래폼1팀과 협업) - 매장 홍보/마케팅 전략 수립 - 마케팅 전략에 따른 다양한 마케팅/홍보거리 발굴 및 매뉴얼화 - 채널(유튜브, 인스타그램, 네이버 등)에 맞는 홍보/마케팅 발굴 및 매장(플라자) 전파 ③ 실행 : '26.1월 부로 리본 매장/모바일에서 테스트 시행 | ㅇ리본모바일 SNS 광고홍보 역량을 플라자 매장에 이식 중 ㅇ리본온라인몰 리타게팅 디지털마케팅 활용 구매전환 파일럿 진행 중 ㅇ메타/구글에 이어 카카오 비즈보드 확대 실험 중 | 진행중 | 미완료 | 90% | - ~ 2월 : 리본 매장 홍보/마케팅 마스터플랜 수립(/w/ 1팀) - ~ 4월 : 마스터플랜에 따른 매자에서 실행 - ~ 5월 : 시행착오 및 문제점 발굴 및 개선 - ~ 6월 : 성과 좋은 마케팅/홍보 건 수 매뉴얼화 - ~ 7월 : 플라자(매장) 매뉴얼 배포 - ~ 12월 : 실험실 중 우수 성과물 지속 배포
64 | 경총 | 모바일파트 |  | 중고폰 생태계 구축 | 김운용/지예성/박동근 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 중고폰 구매 경험이 있는 고객이 리본을 지속, 반복 구매할 수 있는 인프라 구축 ② 방안 수립 - 멤버십 제도 도입 : 재구매 할인, 반납 보상, 1년 교체 프로 그램 등 - kt 선보상 프로그램(상시 반납 보상, 단말기 교체 등) 수립 및 수행 ③ 실행 : '26.1월 부로 리본매장/모바일에서 시행 | ㅇ리본케어 상용화 적용 중 ㅇ선보상프로그램 Drop(kt 내부 사정) | 진행중 | 미완료 | 90% | - ~ 1월 : kt 선보상프로그램 구조 협의(/w kt) - ~ 2월 : 선보상 프로그램 시행 - ~ 2월 : 리본 멤버십 프로그램 수립 - ~ 3월 : 개인정보/보안 관련 시스템 보완 - ~ 4월 : 멤버십 제도 시행 - ~ 12월 : 선보상/멤버십 제도 수행
65 | 영총 | 영업기획팀 | ● | AI기반 영업관리 데이터Core개발 | 최동연/최명일 | '25.12.15~'26.1.30 | ① 목적 : AI를 활용한 데이터 통합 관리로 활용도 및 효율성 제고 ② 방안 수립 : 지표, 인프라, 데이터 관련 파트별 실무 미팅으로 구성 항목 수립 AI Tool을 활용하여 개발 완료 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 통합 인프라 AI '체리' 개발 완료 ㅇ 영업현장 파일럿 테스트 완료 및 필요사항 보완 완료 | 완료 | 완료 | 100% | 2월 12일 : 리더쉽데이 시 프로그램 배포 및 사용법 안내
66 | 영총 | 영업기획팀 | ● | 매장 300점 확대 | 한현구 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 직영 소매 역할 확대를 위한 매장 300점까지 확대 ② 방안 수립 : 공백상권, 투자매장 입점 가망 리스트 공유 법인/외국인 전문점 등 특화매장 중심 전략적 입점 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 1월 2개점 출점 : 1/2일_강동강릉유천, 1/2일_강남학동역 ㅇ 매장 출점을 위한 사전 인력 확대 관리 및 KT와 관련 협의 중 | 진행중 | 미완료 | 5%
67 | 영총 | 영업기획팀 |  | 신동 3.0 완성 | 임나현 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 유선 순신규 확대를 위한 MNP 고객 대상 유선 순신규 유치율 관리 ② 방안 수립 : 소매 40%, 도매 30% 목표 필달 관리 신동 중심 운영으로 MNP=유선 순신규 인식 동기화 지속 ③ 실행 : 지속 실행 중 | ㅇ 신동 관련 목표 운영하며, 목표 달성 관리 중 - 채널별 주간 회의 개선 보고 등 진행 - 1월 신동 유치율 : 소매 29%, 도매 16% (1월 위약금 면제 이슈 대응) | 진행중 | 미완료 | 10%
68 | 영총 | 영업기획팀 |  | 미래전략TF운영 | 권순욱/김성욱 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 우리가 잘하는것에서 시장 확장과 미래 먹거리 고민을 위한 임시 조직 수립 ② 방안 수립 : 비정기TF 조직 수립 및 실행 아이템 발굴 월 1회 이상 회의를 통한 아이디어 발굴 → 실행 → 개선 지속 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 별도 비정기 TF는미운영 ㅇ 다만, 올해 공략할 채널로 법인 활성화를 위한 토론 및 가이드 수립 중 - 성과 관리 체계화 및 현장 조직 평가안 등 수립 | 계획 | 미완료 | 5%
69 | 영총 | 영업기획팀 |  | 현장과 함꼐 하는 소통 문화 | 김성욱 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 현장과 Why, How에 대한 소통 강화로 본사와 현장 방향성 동기화 ② 소통 방식 : 월 1회 영총 주관 대화형 타운홀 미팅 시행 주 1회 업무소통 패키지 Why letter 발행 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 1월 사업계획에 대한 현장 소통 완료 ㅇ 2월 리더쉽 데이를 통해 한번더 생각의 동기화 추진 ㅇ 채널 회의 시 현장 소통 섹션 운영 (2월~) ㅇ 영총 주관 대화형 타운홀 미팅은 조직개편 후 시행 | 계획 | 미완료 | 5%
70 | 영총 | 현장지원팀 | ● | 상시 재고 점검단 운영 | 박준수 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 기존 월단위 정기 재고실사 外 상시 재고점검단 운영 통해 재고 관리 경각심 제고 및 분실 최소화 ② 방안 수립 : 외주업체 선정 및 프로세스 교육 후 랜덤 재고실사 진행(50개 매장/월) ③ 실행 : '26년 3월~ | ㅇ 상시 재고점검단 운영 방안 기획 - 재고실사 범위 및 점검 항목 정의 ㅇ 관련 업체 예비 미팅 및 입찰 준비 - 실사 가능 범위 및 단가 확인, 입찰 요건서(점검 항목 등) 정리 | 계획 | 미완료 | 10% | 2월 재고점검단 실사 업체 입찰 및 계약 후 3월 실사 교육, 4월부터 실사 예정
71 | 영총 | 현장지원팀 | ● | 엣지 프로그램 2.0 시행 | 김해원 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 직매입 재고 활용한 당사와 대리점간 상생 프로그램 운영을 통해 kt그룹 capa 및 당사 수익성 강화에 기여 ② 방안 수립 : 라인업 확대(삼성추가) 및 당사 주도적 운영 및 소통 강화 +주기적 대리점 재고 수요조사를 통해 전략적 재고 운영 ③ 실행 : '26년 1월 | ㅇ 1월 1~3차 진행, 총 4,190대 판매 완료(총 23개 대리점) - 관련 수익 : 단말 매출 65.5억, 마진 1.8억 달성(VAT 포함) - 세금계산서 발행 및 先입금을 통해 채권 이슈 ZERO - 판매분에 대한 개통률 일단위 독려 → 빠른 재고입고 선순환 유도 | 진행중 | 미완료 | 30%
72 | 영총 | 현장지원팀 |  | AI 재고 분석으로 재고관리 효율화 | 김민석 | '25.12.08~'26.12.31 | ① 목적 : AI(NEXUS)를 활용하여 현장에서 간편한 재고현황 확인 ② 방안 수립 : AI확산팀과 협업하여 NEXUS 개발의뢰 및 테스트 진행 ③ 과제 고도화 : MOS data 연동한 자동 업데이트, 대시보드 구현 ④ 실행 : '26년 2월 Pilot 런칭 → 2Q MOS 연동 고도화 | ㅇ AI확산팀 1차 개발 완료 - 사용자 test를 통한 오류 및 개선 필요사항 정리 | 진행중 | 미완료 | 50%
73 | 영총 | 현장지원팀 |  | 고객후기 AI분석으로 맞춤 코칭 | 채햇님 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : AI기반 현장의 고객서비스 강약점 분석 및 역량 강화 ② 방안 수립 : TCSI, 고비스 모니터링 결과 추이 대시보드 제공 및 고객 코멘트 및 모니터링 총평의 요약 분석 (w/ AI확산팀) ③ 과제 고도화 : 타사 매장 벤치마킹 통해 비교 분석 및 개선 아이템 발굴 ④ 실행 : '26년 1Q 내 | ㅇ AI확산팀 1차 개발 완료 - 특이점 분석 및 그래프 개발 완료, 대시보드 추가 개발중 - 파일럿 테스트를 위한 데이터 보강 | 진행중 | 미완료 | 60%
74 | 영총 | 현장지원팀 |  | 지방배송 프로세스 개선 | 김민석 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 지방배송시 택배 → 지역물류 변경을 통해 작업 효율성 개선 및 배송비 절감, 택배 분실 사고 등 risk 최소화 ② 방안 수립 : 지역물류 사용 위한 물류 계약 및 비용 협의 (w/ kt서비스남부) ③ 실행 : '26년 3월 | ㅇ kt 지역물류센터 세부 운영안 협의 중 (w/ kt서비스남부) - 지역물류 운영비용 산정 및 산정기준 요청 中 | 계획 | 미완료 | 40%
75 | 영총 | 현장지원팀 |  | 물류센터 UPH(시간당 처리단위) 개선 | 김민석 | '25.12.08~'26.01.31 | ① 목적 : 물류 바코드 노후기기 교체를 통해 업무 생산성 개선 및 빠른 재고 입출고 업무처리 ② 방안 수립 : 물류 바코드 시스템 개발업체 선정 및 시스템 개발 진행 ③ 실행 : '26년 1월 | ㅇ 바코드 리더기 교체 완료 및 정상 운영중 - 1월 19일 프로그램 최종 test 완료 - 1월 26일 현장 투입 및 업무 적용중 → 기존 노후기기 대비 작업시간 및 효율성 약 50% 개선 효과 | 완료 | 완료 | 100%
76 | 영총 | 영업품질팀 | ● | 도매 패스트트랙제 도입/운영 | 이준엽 | '26.01.01~ | ① 목적 : 도매 불편법 거래점 조기퇴출 통한 불완전판매 및 부정영업 감소/예방 ② 방안 수립: 매월 도매 거래점 영업품질등급 평가→ 월단위 지사간담회 → 거래점 조기퇴출 ③ 실행 : '26.1월부로 실행(교육/간담회는 2월 부터 실시) | ㅇ 패스트트랙 운영안 셋팅 및 현장설명 완료 - 1월 영업분부터 영업품질평가 Start - 1월 평가결과는 2월초 공지 예정 | 완료 | 완료 | 100%
77 | 영총 | 영업품질팀 | ● | 부정행위 리스크 제로 패키지 운영 | 이준엽 오수희 | '26.01.01~ | ① 목적 : 직원의 부정영업 징후 사전 포착을 통한 잠재 리스크 사전차단 ② 방안 수립: 부정행위 이상징후 패키지化하여 판매건 정기 모니터링 시행 ③ 실행 : '26.1월부로 실행 | ㅇ 부정행위 점검 항목 셋팅 및 12월 영업분 대상 파일럿 TEST 완료 - 점검항목: 단기기변, 유통점 납부자, 외국인 단기체류, 2ND 재판매 등 6개 항목 ㅇ 12월 영업분 대상 6개 이상 정검항목의 모수 약 6,000건 점검결과 직원연관 부정 영업 징후건은 없음 | 완료 | 완료 | 100%
78 | 영총 | 영업품질팀 |  | AI기반 현장 VOC 대응 역량 강화 | 한승용 | '26.01.01~'26.03.31 | ① 목적 : AI(NEXUS) 활용 컨설팅 챗봇 개발로 현장 VOC 예방/대응역량 강화 ② 정보 범위 : 현장 VOC 유형별 표준화 대응 절차 정보 제공 (복VOC주머니) ③ 실행 : '26.4월부로 실행(w/ AI확산팀) | ㅇ VOC 현황 중 주요 핵심내용 분석 중 - 현장 의견 청취를 통한 필요 교육과제 선정 중 | 진행중 | 미완료 | 10%
79 | 영총 | 영업품질팀 |  | 소매 영업품질 등급제 도입/시행 | 이준엽 | '26.01.01~ | ① 목적 : 소매 영업품질 하위점장/직원 타겟관리로 유무선 영업품질 개선 ② 방안 수립: 매장/개인별 필수근절 VOC, 허수/부정영업 측정/등급화 → 타겟관리 ③ 실행 : '26.1월부로 실행(교육/간담회는 2월 부터 실시) | ㅇ 소매 등급제 운영을 위한 운영안 수립 중 - 항목별 배점 검토 중 ＊점장 삼진아웃제 2.0 우선 시행으로 소매등급제는 2월부터 시행 예정 | 진행중 | 미완료 | 10%
80 | 영총 | 영업품질팀 |  | 찾아가는 영업품질 현장 소통 투어 | 한승용 | '26.01.01~ | ① 목적 : 지사별 VOC 상위점장 대상 VOC 사례전파 및 양방향 소통 통해 VOC 역량개선 ② 방안 수립: 비대면 점장화상미팅 (월1회), 대면 점장교육(분기 1회) ③ 실행 : '26.1월부로 실행(화상미팅은 2월 부터 / 대면은 분기말) | ㅇ 점장 소통 투어 컨텐츠 사전 준비 - VOC/ 리스크 부진 사례 컨텐츠 준비 - VOC 예방 4대 과정활동 소통자료 준비 - '26년 영업품질 관련 패널티 제도 정리 (ex) 삼진아웃2.0, 중고폰편취패널티등 | 진행중 | 미완료 | 10%
81 | 영총 | 영업품질팀 |  | 정보보호 전문가 육성 | 이인기 | '26.01.01~'26.06.30 | ① 목적 : 현장 자체 정보보호관리 역량 개선하여 개인정보보호 체질화 정착 ② 방안 수립: 現 본부/지사정보보호 담당자(총15명)을 정보보호전문가(관리사)로 육성 ③ 실행 : '26.1월부로 실행('26.1분기 이내 전원 취득) | ㅇ 정보보호전문가 육성과정 준비中 - 외부 자격,교육 로드맨 초안 마련 - 자격증취득과정 및 지원 방안마련 - 교육이수에 따른 가점 검토 등 | 진행중 | 미완료 | 10%
82 | 영총 | 영업품질팀 |  | 고객 민감정보 위반 제로화 | 이인기 | '26.01.01~ | ① 목적 : 현장의 개인정보 예방역량 강화를 통해 민감개인정보 위반 리스크 차단 ② 방안 수립: 예방 매뉴얼 & 위반사례집 제작 및 현장 소통투어 연계점장 교육간담회 시행 ③ 실행 : '26.1월부로 실행(화상미팅은 2월 부터 / 대면은 분기말) | ㅇ 개인정보 리스트 예방활동 진행 - MOS 약속관리 활용으로 개인정보 보관에 따른위험 예방(메뉴얼및교육자료배포) | 진행중 | 미완료 | 10%
83 | 영총 | 역량강화팀 | ● | AX 역량강화 생태계 구축/운영 | 하보라/정동헌 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 실전형 실습 교육 부족, AI 활용 직원 편차 해소 필요 ② 방안 수립 : SAM(AI 학습 Agent)+KOS-EDU(영업전산 Simul.)+YURI(AI R/P) 통합 학습 인프라 구축 + 교육과정 연계 맞춤형 실습 교육 설계/운영 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ SAM, SERI 교육 세일즈강사 대상 시연 및 피드백 수렴(1/22) ㅇ 피드백 기반으로 교육 흐름, 실습 구성 등 수정 작업 진행 중 ㅇ KOS-EDU 과정 커리큘럼 정비 및 교육 운영 준비(2/12) ※ KOS-Edu'영업전산 실습(2월), SAM+SERI 'AI 학습 및 R/P 실습' (3월) 교육 시작 예정 | 진행중 | 미완료 | 50%
84 | 영총 | 역량강화팀 | ● | 역량 혁신 Scale UP | 국민정/류나윤 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 세일즈전설 선발 후 활동 부족, 새로운 시도/도전 촉진 활동 강화 필요 ② 방안 수립 : 단계별 활동 구조 재정비 (도전 활동 촉진 → 우수사례 발굴 → 전사 확산) ③ 실행 : '25,12월부로 실행중(챌린지 미션 등) | ㅇ 킥오프 미팅을 통한 과제 운영 방향 공유 (11/27) ㅇ (도전 활동 촉진) 레전드 챌린지 미션 4개 운영 완료 (12월 2개, 1월 2개) - 나만의 도전, 새로운 시도, 코칭 스킬 등 과제 제출 ㅇ 우수사례 및 도전 확산을 위한 차별화 활동 발굴 (진행 중) | 진행중 | 미완료 | 20%
85 | 영총 | 역량강화팀 |  | 실전 세일즈 끝장 교육 | 장대성/하보라/이충만/정동헌 | '26.02.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 타겟형 테마 교육 보완 및 반복교육을 통한 현장 완전 체질화 부족 ② 방안 수립 : 영업전략 연계 '끝장 정복' One-pass 체계 도입 + 사내/외부 전문강사 운영 활성화 ③ 실행 : '26.2월부로 교육 실행 | ㅇ 영업 전략 테마 확정을 위한 사전 준비 : 교육 콘텐츠 리스트업 및 커리큘럼 구체화 중 | 계획 | 미완료 | 0%
86 | 영총 | 역량강화팀 |  | 기본기 강화 끝장 교육 | 김영수/장대성 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황분석 : 영업분야 리스크 예방활동 강화 및 지속적 민감도 유지 필요 ② 방안 수립 : 점장 대상 리스크 교육 정례화(분기 1회) 및 전 과정 내 리스크 교육 필수 진행 * 핵심사례 중심 반복 교육(4대 리스크: 정도경영, 영업품질, 개인정보, CS) ③ 실행 : '26.1월부로 교육 실행 | ㅇ 현장직원 리스크 제로화를 위한 4대 기본기 핵심사례 현장 전파/전수교육(1/22) : 교육 및 회의 전 핵심사례 반복 교육을 통해 현장 민감도 유지 : 현장 사례 현행화를 통해 정기적 업데이트/배포 예정 ㅇ 소매 점장 대상 교육 과정 기획 및 운영 일정 확정 (2/5) | 진행중 | 미완료 | 20%
87 | 영총 | 역량강화팀 |  | 역량강화 현장 이음 활동 | 김영수/국민정/류나윤 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 교육 이후 현장 전파/실천 점검, 적극적 코칭 활동 미흡 ② 방안 수립 : (본부-역량강화팀 강사) 1:1 책임 기반, 점검/코칭 쳬계 운영 * 교육내용 숙지도 점검, 방문 코칭 체계 가동(현장 코칭의 날 등) ③ 실행 : '26.2월부로 실행(1월 현장의견 수렴 후 활동계획 정교화) | ㅇ 역량강화팀 강사 맵핑 및 현장 소통 완료 ㅇ 1:1 매칭 기반 현장 이음 활동 2월 본격 수행 예정 | 계획 | 미완료 | 0%
88 | 영총 | 디지털강화팀 | ● | AI 기반 효율적 고객 상담 시스템 구축 | 류세종 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : KT닷컴 고객센터 업무 효율화 및 고객 만족도 상향 ② 방안 수립 : - AI(NEXUS) 활용 기획전 검색 및 고객 혜택 발송 내역 관리 - KT디채세 협조 下 KOS 연동한 보이스봇 도입 관련 개발 ③ 실행 : '25.12월 부로 실행 | ㅇ KT고객센터(114) 대비 미적용 전산(IPCC) 현황 파악 ㅇ 현황 파악 후 KT고객센터 수준의 IPCC 적용을 위해 KT고객센터혁신팀과 미팅 예정 ㅇ KT닷컴 기획전 운영 내용 "SAY" 활용 고객센터 고객 응대 시 활용 | 진행중 | 미완료 | 10%
89 | 영총 | 디지털강화팀 | ● | 유선 판매기회 및 제휴채널 확대 | 김은희 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : KT닷컴 무선 가입 고객 대상 유선 권매 및 CAPA 확대 ② 방안 수립 : 무선 유지 가입 고객 확보 및 유선 사용 현황 파악 약정만료 고객 또는 신규 고객 대상 유선 권매 무선 제휴채널 활용한 유선(MIT) 홍보 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ KT닷컴 무선 유지가입 고객 3만명 DB 확보 후 O/B 수행 ㅇ 1월 말 수행 시작으로 2월 성과 관리 예정 ㅇ KT유선정책기획팀 코웍을 통한 추가 정책 확보 완료 | 진행중 | 미완료 | 10%
90 | 영총 | 디지털강화팀 |  | 고객경험 개선을 위한 AI기반 고객 추천, 접수 자동화 | 문주현 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : AI 에이전트를 활용한 고객 경험 개선 및 접수 자동화 ② 방안 수립: - 마이케이티 앱 내 AI 대화형 서비스 도입을 통한 모바일 접수 - "기변Agent" 홍보 시행 및 마이케이티 앱푸쉬 등 공격적 마케팅 진행 ③ 실행 : '25.12월 부로 실행 | ㅇ 1월 기변Agent 통한 단말 개통 건 7건 발생 ㅇ 기변 Agent 고객 홍보를 위한 숏폼 제작 등 공격적 마케팅 운영 협의 | 진행중 | 미완료 | 10%
91 | 영총 | 디지털강화팀 |  | 핵심 제휴처 추가 발굴 | 오응석 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : KT닷컴 제휴처 실적 확대(닷컴 外 고객 확보) ② 방안 수립 : 핵심 제휴사 API 연동을 통한 접수 프로세스 간편화 금융권, 커머스 등 우량 고객 확보 제휴사 컨택 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행(W. 디채세) | ㅇ "토스" APP 내 API 연동을 통한 유심 판매 시행을 위한 전산 개발 (2월 or 3월 오픈 예정) ㅇ "SSG PAY" 제휴처 신규 컨택 | 진행중 | 미완료 | 20%
92 | 영총 | 디지털강화팀 |  | 고객 접근성 확대를 위한 주말배송 | 류세종 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 비대면 채널 한계 돌파를 위한 주 7일 배송 도입 ② 방안 수립 : 주 7일 배송 가능한 "CJ대한통운" 계약 진행 기존 사용중인 우체국 택배와 CJ 대한통운 병행 배송 (평일: 우체국 / 주말: 대한통운) 추후 업무 수행 능력 평가 후 대한통운으로 변경 주 7일 배송 대대적인 홍보 시행 ③ 실행 : '26.1월 2일 부로 실행 | ㅇ 1월 17일 토요일 배송 시행(주 7일 배송) ㅇ 토요일 13시 이전 접수 고객 → 일요일 도착 ㅇ 토요일 13시~18시 접수 고객 → 일요일 픽업 후 월요일 도착 ㅇ 추후 일요일 오전 접수 고객도 일요일 픽업 후 월요일 도착으로 영업센터 근무 일정 조정 예정 | 진행중 | 미완료 | 50%
93 | 영총 | 디지털강화팀 |  | KT닷컴 SNS 홍보 강화 | 나재준 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : KT닷컴 SNS(인스타, 페북 등) 홍보 강화 ② 방안 수립 : 신모델 언박싱, 단말 비교 등 트렌드에 맞는 숏츠 영상제작 닷컴 기획전 등 혜택 홍보 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ KT닷컴 숏폼 컨텐츠 제작을 위한 KT 디지털채널기획팀 업무 협의 ㅇ 틱톡/인스타그램 약 30초가량 숏폼 제작을 위한 컨텐츠 협의 ㅇ 2월 4개 에피소드 제작, 3월 S26 등 주기적인 컨텐츠 제작 예정 | 진행중 | 미완료 | 50%
94 | 영총 | 소매강화팀 | ● | AI 와플 지존 구축 | 권종호, 강홍주 | '26.01.01~'26.03.31 | ① 목적 : 와플 CRM 업무 효율 향상으로 내방객 확대 및 유치성과 증대 ② 방안 수립 : 넥서스 내 와플 매뉴얼 업로드, 챗봇을 통한 FAQ, 업데이트 사항 즉소통 ③ 실행 : '26.1Q 내 실행(w/ AI확산팀) | ㅇ 매뉴얼 최신화 전 와플 사용자관점 건의사항 정리 후 KT와플 주관부서에 검토요청 → 현재 검토 중이며 와플 시스템 개선완료 후 매뉴얼 최신화 예정 ㅇ 최신화된 매뉴얼 기반 2월 내 넥서스 내 와플 챗봇 임베딩 예정 | 계획 | 미완료 | 5%
95 | 영총 | 소매강화팀 | ● | AI소매 운영 나침반 가동 | 전 팀원 | '26.01.01~'26.03.31 | ① 목적 : 현장 실행력 강화를 위한 즉소통 시스템 구축 ② 방안 수립 : 넥서스 내 소속지사/매장 오늘 해야 할 일 자동 노출, 주요 안내 사항 신속 전파 기능, 데이터 기반 취약지표/우선과제 AI 자동 추천 등 ③ 실행 : '26.1Q 내 실행(w/ AI확산팀) | ㅇ 지표 및 공지 전달 구조 및 운영 현황 확인 - 본사 지표/업무공지사항 등 파악, 지표별 제공주기(일,주,월), 활용 주체 및 목적 분석 등 ㅇ 현장 소통채널 운영 실태 점검 - 소매 관련 주요 소통 채널(메일, 텔레그램, MATE 등) 운영 현황 파악 (텔레그램 등 SNS 중심 소통 구조 및 다중 소통방 병행 운영) - 다중 소통방 운영으로 중요 공지/지표 공유 등 누락 가능성 확인 - 향후 AI 기반 통합 알림 및 요약 체계 필요성 도출 (본사 공지/지표 → 넥서스 → AI요약/분류 → 지사/매장별 대시보드) | 계획 | 미완료 | 5%
96 | 영총 | 소매강화팀 |  | 점 예산/인센티브 개선 관련 MOS 전산화 | 노쥬리 | '25.10.21~'26.12.31 | ① 목적 : 점 예산/인센티브 운영 표준화를 통한 노무 리스크 관리 ② 방안 수립 : 점 운영안 등록/관리, 개인별 지급기준 명확화, 고객혜택 정책 확보/집행예산 일단위 관리, 예산연동 판매현황(연계판매 포함) 판매일보 전산 개선 ③ 실행 : '25.11월 부로 IT 전산 개발 진행 중 | ㅇ 1월 전산 오픈 테스트 진행 및 전매장 운영안 등록완료 ㅇ 현장 실 사용 후 개선의견 수렴을 통한 2차 전산 개발 요건 수립 - 운영안 관련 : (기존) 지사 80:매장30 운영안 → (변경) 지사70:매장30, 지사단위 공통내용 운영 등 - 인센티브 배분: (기존) 점장 Key-in → (변경) 1차 건당/정액지급건 선배분 후, 2차 판매기여도 배분 ㅇ 2월 프리할부(선납) 전산차단에 따른 고객혜택 정책 관련 메뉴 전산 추가 개발 진행 등 | 진행중 | 미완료 | 50% | 1차 오픈 후 현장 의견 수렴, 1월 성과분석회의 토론 후 2차 개발 요건 도출 (ITO와 3월까지 개발 진행 협의 완료)
97 | 영총 | 소매강화팀 |  | 중고시장 공략 | 백승빈, 남기세 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : U-MNP 실적 확대를 통한 무선 후불 실적 증대 ② 방안 수립 : 리본 매장 중심 중고푠 교체수요의 U-MNP 활성화, U-MNP 정책 확대 검토 등 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ`25년 U-MNP 개통 고객 우수 기변 활성화 정책 운영 中 ㅇ대상 고객 및 정책: `25년 4월~10월 U-MNP 개통 고객61K↑ 개통 시, 150K 지급 ㅇ 와플" 중점 타겟 캠페인 DB를 활용한 고객 Contact 및 추가 실적 확보 ㅇ 1월 마감: +102건 | 진행중 | 미완료 | 10%
98 | 영총 | 소매강화팀 |  | 외국인 실적 50% 증대 | 백승빈, 남기세 | '26.01.01~'26.03.31 | ① 목적 : 외국인 고객 공략을 통한 유무선 실적 증대 ② 방안 수립 : GS매장 BP모델(대림역, 안산역) 확대, 외국인 인플루언서/커뮤니케이션 센터 활용(w/유통플랫폼사업단), 외국인 전용 판촉물 등 활용 ③ 실행 : '26.1Q 내 실행 | ㅇGS매장 전용 판촉물 맥세이프 충전기/배터리 구매 완료 (5,000ea) ㅇGS매장 BP모델(대림/안산)은 동대문, 화성, 포천 중심으로 상권 평가 및 대면채널혁팀&마케팅부 협의 진행 중이며, 투자매장 불가 판정 시 자가매장 출점 추진 | 계획 | 미완료 | 10%
99 | 영총 | 소매강화팀 |  | 생산성 향상 프로그램 고도화 | 백승빈, 남기세, 김재선 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : 목표달성 조직 보상 강화 및 인당 생산성 확대로 유무선 실적 증대 ② 방안 수립 : 목표달성률&인당 생산성 기반 현물시상 운영, 특정 지원 매장(신규/ 개선필요매장) 선정기준 정교화 및 지원 프로그램 고도화 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ목표달성 프로모션 "우리 매장 We higher(위하여)" 운영 中 ㅇ매장 후불목표 100%&인당 생산성 17건 달성 시, 시상품 453개 지급 ㅇ 단, 월별 상황에 맞춰 조건 등 완화/강화하여 운영 예정 *1월은 목표 달성 이슈로 운영후불 목표만 달성해도 별도 시상품 지급으로 운영 | 진행중 | 미완료 | 10%
100 | 영총 | 소매강화팀 |  | 유선 전문매장 육성 | 류병재, 홍송표 | '25.11.01~'26.12.31 | ① 목적 : 유선 단품 공략 강화를 통한 유선 순신규 증대 ② 방안 수립 : KT협업 기반 유선 단품 정책 및 고객혜택 강화, TV Biz 공략 등 ③ 실행 : '25.11월 부로 실행 중 | ㅇ 경쟁사 수준에 맞는 유선단품 정책으로 상향조정(시장경쟁력UP) . 관련 정책비용은 KT유선담당코웍으로 반영 (1월 1,960만원 확보) ㅇ I+TV 고객대상 인기가전(음식물처리기) M&S단독 제공으로 고객관심 유도 ㅇ 매장별 유선상품 홍보 현수막 제작 예정 (2월中) | 진행중 | 미완료 | 10%
101 | 영총 | 소매강화팀 |  | 신동 3.0 추진 | 류병재, 홍송표 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : MNP고객 대상 I+T 결합을 통한 동판률 제고 ② 방안 수립 : 슈퍼콜라보 시즌3 운영을 통한 유선 고객혜택 아이템 확대(슈퍼콜라보 , MIT 프리할부, 상품권) - 다이슨 에어랩, 아이패드 등 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 다양한 고객혜택 제공을 통해 MNP고객 관심유도▶ 신동성공률 제고 - MIT프리할부(=단말기할부금 수납) , 슈퍼콜라보 가전제품(아이패드 미니, 에어랩) , 백화점모바일상품권 등 ㅇ 무실적매장에 대한 밀착관리/지원을 통해 전월 대비 무실적매장 축소 (72점 → 41점) | 진행중 | 미완료 | 10%
102 | 영총 | 도매강화팀 | ● | 도매네비게이터 운영 | 임태영 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : AX 기반 데이터 활용을 통한 중대형 판매점 육성 및 공략 강화 ② 방안 수립 : 넥서스(AI) 내 판매점별 유무선 실적 업로드 및 '원페이지 리포트' 제공 ③ 실행 : '26.4월 부로 실행 | 2월 중순 OPEN 예정인 넥서스 신기능(엑셀 업로드 기능)을 통해 네비게이터 기능 구현 가능할 것으로 예상되며, 해당 기능 오픈 시 도강팀 관리자 권한으로 도매 전용 메뉴 신설 예정 | 진행중 | 미완료 | 50%
103 | 영총 | 도매강화팀 | ● | 인프라 포트폴리오 조정 | 최민우 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 소형점 위주 구조에서 중대형점 중심의 견고한 인프라로 체질 개선 ② 방안 수립 : 소/중/대형점 목표 비중(5:3:2) 달성 로드맵 수립 및30300 캠페인 (인당 30개 판매점/300개 생산성) 시행 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | * 12월 대비 1월 성장 1) 5건~9건 무선가동점 - 25.12월 872점 比 26.1월 969점 (+97점) 2) 10건 이상 무선가동점 - 25.12월 708점 比 26.1월 1,101점 (+393점) * 1월 성과 마감 - 5건 이상 중대형점 2,070점 - 무선 가동점 4,493점 - 중대형점 비중 46.1% (목표 50% 比 달성률 92.2%) | 진행중 | 미완료 | 8.3% | 매월 진행되는 프로그램으로 월단위 표준진척률인 8.3% 반영 (연마감시 100%)
104 | 영총 | 도매강화팀 |  | 윈윈 운영 방식 고도화 | 최진필, 고덕녕 | '25.11.18~'26.06.30 | ① 목적 : 대리점 참여 확대 및 고성과·저객단가 구조 유지를 통한 성장 동력 확보 ② 방안 수립 :윈윈 평가항목(재고 감점, 성장률 등) 개편 및 KT 주관 4자 소통 미팅 정례화 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | 참여비/기본비 테이블 개선안으로 윈윈 대리점 계약완료 - 참여비 : 유무선 매트릭스 건당금액 상향 적용 - 기본비 : 무선실적 구간별 200/300/400만원 차등 적용 | 완료 | 완료 | 100%
105 | 영총 | 도매강화팀 |  | 유심 판매 | 최진필 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 유심 판매 확대를 통한 이익 규모 확대(12억 → 15억) ② 방안 수립 : '26년 15억 달성을 위한 지사 및 대리점 판매 강화 활동 전개 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | 1월 윈윈 대리점 대상 유심 27,650개 판매완료(수익 1.38억) - 25년 월평균 1.9만개 판매 比 +8.6천개 우위마감 | 진행중 | 미완료 | 8.3% | 매월 진행되는 프로그램으로 월단위 표준진척률인 8.3% 반영 (연마감시 100%)
106 | 영총 | 도매강화팀 |  | 엣지 P/G | 서윤호 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 엣지P/G 도매채널 확대를 기반으로 새로운 수익 창출 ② 방안 수립 : 아이폰 제조사향 모델 대리점 판매 및 중간마진 확보 (w. 현장지원팀) ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | 윈윈 대리점 대상 엣지단말 판매완료 - 1월 누적 4,190대판매 (수익 1.77억) | 진행중 | 미완료 | 8.3% | 매월 진행되는 프로그램으로 월단위 표준진척률인 8.3% 반영 (연마감시 100%)
107 | 영총 | 도매강화팀 |  | 대리점 위탁 개통 사업 | 김다희, 이대현 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 대리점 업무 위탁을 통한 통합개통센터 신규 수익사업 운영 ② 방안 수립 : 위탁 개통 프로세스 표준화, 대리점 및 통합개통센터 수행 가이드 마련 및 시범 운영 추진 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | 대리점 개통건 위탁을 위한 통합개통센터 내부 안정화 집중 - 개통M 프로모션 26년 버전 효과성 검증 진행 중 - 전국 통합개통센터장 R&R 정립하여 업무표준화예정 | 진행중 | 미완료 | 0% | 위탁개통 수익에 대해 kt와 어떻게 쉐어할 것인지 논의 후 진행
108 | 영총 | 도매강화팀 |  | 비용 Down | 임태영 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 불필요한 고정비 절감을 통한 이익 구조 효율화 ② 방안 수립 : 영업센터 상면 통합, 저비용 전기차 교체 등 운영비 절감 및 효율적 인력 운영 계획 수립 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | 영업센터 재배치 계획 사장님 보고완료(42점->34점, -8점) 전기차 교체는 경영지원팀 일정에 동기화하여 진행 예정 | 진행중 | 미완료 | 10%
109 | 영총 | 법인영업팀 | ● | 공백상권 영업활성화 | 조경용 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : KT 공백상권 직접인력 상권 활성화 ② 방안수립 : 유선약정갱신 고객사 방문 및 임직원 특판(MIT) 진행 ③ 실행 : '26년 1월부터 시행 | 1. KT 사업부서 약정만료 DB확보 및 3년전 이탈고객사 공략 - 3년전 유선 이탈 고객사 DB확보(1월 3주차) - 유선 4회선 기준 프론티어 동반 영업진행 | 진행중 | 미완료 | 10%
110 | 영총 | 법인영업팀 | ● | 섹터 영업 판매 확대 | 상권팀장/제안수행센터 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황분석 : 영업군 판매 활성화를 위한 영업 판매 영역확대 필요 ② 방안수립 : 섹터별(병원, 학원, 호텔 등) 영업활동 강화 ③ 실행 : '26년 1월부터 시행 | 1. 2차 고객군 확보 고객사 방문 영업 진행 - 대상 고객사(175고객사) 상품 및 대리점 분석(1월 3주차) - DB확보 고객사 방문 추진(법인센터&제안수행)_1월 4주차 | 진행중 | 미완료 | 10%
111 | 영총 | 법인영업팀 |  | 솔루션 제휴 영업 확대 | 상권팀장 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황분석 : 공조영업 위주 영업을 직접영업 확대 필요 ② 방안수립 : 솔루션사 협업 후 제휴 동반영업 및 자체 솔루션 개발 추진 (5G 업무망 등 솔루션 제휴) ③ 실행 : '25.12월(아이템 선정), '26.1월부터 동반영업 | 1. 5G 업무망 교육 진행 - 1차 : 상품 설명 및 요금제 안내('25년 12월) - 2차 : 구축 사례 등 안내(1/19일) | 진행중 | 미완료 | 10%
112 | 영총 | 법인영업팀 |  | 영업대표 상품안내 및 정책 안내 고도화 | 전선희/서화정 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 고객사 KT상품 안내 및 AI활용 정책 안애 사이트 구축 ② 방안수립 : QR활용 고객사 안내 및 가망고객 DB 확보 공통정책 고객사 정책 안내 사이트 구축 및 배포 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | 1. 사이트 구축 방안 협의 中 - AI확산팀 1차 협의(1/13일) - GPTS 활용 1타 사이트 구축 및 외부사이트 진행 협의 | 진행중 | 미완료 | 30%
113 | 영총 | 기업영업팀 | ● | 대형사업 수주율 확대를 위해 사전(직접) 영업활동 강화 | 이경근 (B2B제안/수행센터) | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : 신규 영업기회 확대 ② 방안 수립 : B2B 사업제안시 참여사(제조사,SI업체 등) 대상 신규 영업기회 발굴 및 분야별 영업대표 전문화를 통한 영업 확대 추진 ③ 실행 : '25.12월 부로 실행 | - SI업체 연계한 직접영업 . 내용 : 삼성전자 제조모바일 평택공장 모바일 신규 사업 발굴 . 사업형태 : SI업체(유지보수사) 입찰 참여로 아이마켓코리아(단말공급사)와 M&S 협업 사업 . 수량/모델 : 5,000건/유심 . 도입시기: ‘26년 3월~ - 기업5G 요금제 선제안 . 내용 : 에스씨케이컴퍼니(스타벅스) 사이렌 오더 용 모바일 해지 방어 및 기업5G 요금제 선제안 . 수량/모델 : 1,000건/A17 . 도입시기 : '26년 1분기~ | 진행중 | 미완료 | 8.3%
114 | 영총 | 기업영업팀 | ● | IoT중심 변화 시도 회선중심에서 원격관제 솔루션 사업으로 확장 | 이철욱/이형기 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : 지속 성장을 위한 자체 솔루션 개발 역량 확보 ② 방안 수립 : IoT 사업 확대 방안(시장규모, 고객가치, 매출 시뮬레이션) 수립 및 사업성 분석 예정 ③ 실행 : '27.1월 부로 실행 - 1차('26년 6월) : 관제솔루션 채널 연계 PoC - 2차('26년 12월) : 자체 솔루션 구축 | - 솔루션 사업 추진을 위한 1차 협력사 선정 . AI텔레콤(LTE/5G라우터), 에이텍시스템(인프라 구축, 유지보수), 디티지코리아(운행기록장치/블랙박스) → M&S에서 운영 가능한 솔루션 개발 및 자체 상품 개발 협업 중 - 홈 IoT 관련 디바이스 도입 검토 . 플러그인(일반 전자기기를 IoT 환경에 연결) 상품, CCTV 연동 제품 등 - '26년 정부 IoT 예산안 분석 . 사업성 분석을 통해 IoT 사업 영업기회 발굴 | 진행중 | 미완료 | 15%
115 | 영총 | 기업영업팀 |  | AI/영업관리시스템 기반 영업기회 관리 고도화 및 자동화 체계 구축 | 변지애/신아시 | '25.12.15~'26.01.31 | ① 목적 : AI상담어시스트 시스템 구축을 통한 상담 품질 향상 및 소통 체계 강화 ② 방안 수립 : 개통파트/영업대표/스텝으로 구성한 TF 운영을 통한 시스템 구축 ③ 실행 : '26.2월 부로 실행 | - (1주차) 시스템 구축 및 운영 기반 마련_TF구성 및 활용 AI Tool (GPTs) 선정 - (2주차) 빅데이터 수집 및 분류_유형별 데이터 수집 및 분류 체계 수립 - (3주차) GPTs 지침 정리 및 정교화_역할/응대 기준 정의 - (4주차) 빅데이터 가공_데이터 인식률 향상을 위한 가공 | 진행중 | 미완료 | 15%
116 | 영총 | 기업영업팀 |  | 직접영업 강화를 통해 Mass형 유·무선 Capa 확대 | 이경근 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : 법인 고객사 임직원 대상 유·무선 후속 매출 확대 ② 방안 수립 : 수주 법인 고객사 임직원 대상 제안활동 고도화 및 특판 활동 강화 ③ 실행 : '25.12월 부로 실행 | - '25년 법인 개통 After Offering 활동 . 대상 고객사 정리 및 타겟 고객사 선정(대상고객사 : 59개사) - kt그룹사 임직원 특판 영업 활동 : 실적 422건_전년 평균(165건) 대비 60.9% 성장 . 주요실적 : kt ds 148건 / kt p&m 105건등 | 진행중 | 미완료 | 8.3%
117 | 영총 | 기업영업팀 |  | IoT 영업을 피벗으로 채널간 협력 체계 강화 시너지 창출 | 이철욱 | '25.12.01~'26.12.31 | ① 목적 : IoT 영업에서 유·무선 영업기회 발굴 및 채널 연계 ② 방안 수립 : 파트너사(제조사,솔루션사,유지보수사) 협력체계 강화를 통해 상품(유·무선) 다각화 추진 ③ 실행 : '25.12월 부로 실행 | - IoT 회선 약정만료 대상 고객사 선제안을 위한 List-up . 1차 타겟 고객사 : 100회선 이상 법인 고객사 213개사 . IoT 제안시 유/무선 상품 동시 제안 방안 검토 - 결제형라우터 VAN대리점을 활용한 유선 영업 활성화 방안 마련 . VAN대리점(74개사) 대상 유선영업 프로세스 구축 | 진행중 | 미완료 | 8.3%
118 | 영총 | 소상공인혁신팀 | ● | 프랜차이즈 영업 전문화/고도화 | 이경진/정윤석/전재현 | '25.11.01~'26.12.31 | ① 현황 : 프랜차이즈 MOU업체의 통신 상품 실적화 저조(MIT 월평균 42.5건, 스포애니 제외) ② 방안수립 - 팀 내 프랜차이즈 전담조직 구성, 제안-계약-고객관리까지 직접 운영 - 프랜차이즈 전용 상품 패키지 출시(ex. 베이직패키지, 하이오더패키지, 포스패키지 등) ③ 실행 : '26.1월 부로 실행, 상품패키지 KT 검토중 | ㅇ 프랜차이즈 인사이트 창간호 발행(1/13) - 가맹본사를 위한 프랜차이즈 시장 정보, 인사이트 제공 - 무선 특판 및 프랜차이즈 패키지 혜택 함께 안내, 제안 확대 ㅇ 프랜차이즈 패키지 영업 본격화 - 프랜차이즈 전용 패키지 상품 공지 및 신규, 탈환 집중 공략 - 현장의견 수렴 및 경쟁사 동향분석을 통해 패키지 구성 개선 및 다양화 ㅇ 프랜차이즈 기존 관리 업체 재컨택 및 신규 접점 확대 - 기존 관리 본부 재컨택을 통한 추가 제안 및 확산 영업 추진 - 창업박람회 주관사(제일좋은전람) 제휴 추진으로 신규 가맹본부 접점 확보 ㅇ창업박람회 연계 실적 확대 - 신규 프랜차이즈 대상 영업 활동 전개 - New패키지 및 리플렛 활용 현장 상담 및 후속 영업 성과 확대 | 진행중 | 미완료 | 70%
119 | 영총 | 소상공인혁신팀 | ● | 소상공인 타겟 온라인 플랫폼 추진 | 김영기/이한나 | '25.12.11~'26.12.31 | ① 목적 : 소상공인 전용 Target 온라인 플랫폼 구축을 통한 신규채널 진입 ② 핵심컨셉 -(편의성) 누구나 빠르게 신청 가능한 간편 상담/접수 체계 제공 -(전문성) 프론티어를 고객이 선택/매칭하는 전문성 기반의 상담 서비스 제공 -(확장성) 프랜차이즈/파트너사와의 협력을 통한 연계판매 및 서비스 확장 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 최종견적가 확정(4500만원) - KT유선담당 지원 확정(정책 인센티브 형식으로 지급) ㅇ인프라/보안항목 관련 세부점검 및 확인(IT보안팀 요청사항) - 인프라: AWS기반구성 - 보안: WAF → Load Balancer → EC2(멀티 AZ 구성) → RDS / S3 구성 ㅇ 상세 개발일정 관련 조율 필요 - AWS 기반 인프라구성 및 보안성검토 진행에 따라 5월말 오픈 가능 ㅇ 개발사 회의 진행(1/30 금 14시) - 상세 일정협의(중요순위위주 단계별 오픈 검토) | 진행중 | 미완료 | 20%
120 | 영총 | 소상공인혁신팀 |  | GPTs 활용 프랜차이즈 조력자 | 전재현 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 현황 분석 : 프랜차이즈 고객 변화,성과 데이터를 AI 기반으로 정교하게 해석할 필요 증가 ② 방안 수립 : GPTs를 활용해 고객별 제안 자동화, 우수 고객 케어 강화 및 신규 발굴 인사이트 제공 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ1/16(금) 런칭 완료 ㅇ상세비용 협의중(소매채널 사용에 따라 금액 조정) | 완료 | 완료 | 100% | 과제 변경
121 | 영총 | 소상공인혁신팀 |  | 누적 B/P 기반 맞춤형 영업 가이드 (Im Mentor) | 김영기/민영홍 | '25.12.11~'26.12.31 | ① 목적 : 누적 B/P 기반 맞춤형 영업 가이드 개발 ② 운영방식 : Nexus 內 "I'm mentor' 시스템 구축→교학상장 누적 내용 DB화 및 Data 기반 영업 가이드 제공 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ 1/21(수) 런칭 완료 ㅇ 현장우수사례, 교학상장 Data 자료 지속 업데이트 반영 | 완료 | 완료 | 100%
122 | 영총 | 소상공인혁신팀 |  | 채널 손익개선 및 수익구조 전환 | 이경진/양영빈/민영홍/고새봄 | '25.11.01~'26.12.31 | ① 현황 : '25년 채널 적자 지속10월 누적 -37억 ② 방안수립 - 정책 및 코드체계 변경으로 경쟁력 강화: 소매(비정형)→MOT(유선전문점/전략채널)) - 핵심인력 중심 정예화 (104명 → 66명) 및 통합개통센터 구축(영업/2선 분리) ③ 실행 : '25.12월 운영 테스트, '26.1월부 안정화 실행 | ㅇ 2선 운영 체계 안정화 - 접수, CS, 재고 관리 등 2선 핵심 업무 프로세스 정비 및 운영 안정화 집중 - 현장이 영업활동에 집중할 수 있는 지원 체계 기반 마련 ㅇ 물동 운영 프로세스 체계화 - 주문/할당, 배송, 유심관리, 물류비 배정, 전산관리 등 물동 전반의 표준 프로세스 수립 ㅇ온라인 접수사이트(CMS) 도입 - 무선상품부터 적용, 운영 안정화 이후 유선 등 타상품으로 단계적 확대 추진 ㅇ일일 소통 회의를 통한 조직 실행력 강화 - 스탭 및 프론티어 전원 참여 일일 소통회의 운영 - 프론티어2.0 체계 조기 안착을 위한 현장 의견 수렴 및 공감대 형성 - 영업 활성화 방안 및 운영 개선 사항 상시 논의 ㅇ본부별 손익관리체계 확립 - KPI반영 등 본부별 손익관리 기준 수립 - 손익전망Tool 개발 및 공유를 통해 사전 손익 예측 기반 경영관리 체계 구축 | 진행중 | 미완료 | 70%
123 | 영총 | 소상공인혁신팀 |  | 전채널 소상공인/법인 세일즈 DNA 이식 | 민영홍/이한나 | '26.01.01~'26.12.31 | ① 목적 : 전채널 소상공인 세일즈 DNA 이식 ② 방안수립 - 본부별 소상공인CFT 운영 (체질 변화 촉진) - 크로스 시너지 P/G 통한 영업 노하우 확산 ③ 실행 : '26.1월 부로 실행 | ㅇ KPI 내 전채널 소상공인 상품 목표/실적 반영 ㅇ 크로스 시너지 무선 더블업 프로모션 진행으로 전월 대비 무선 실적 158% 증가 1월 마감 실적_266건(12월 마감 실적_103건) | 진행중 | 미완료 | 50%

## 드롭다운 (hidden)
진행중 | 완료
완료 | 미완료
지연
계획